- DODATEK č. 1

- ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 1605083

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. Smluvní strany

##### OBJEDNATEL

Název:			Vlastivědné muzeum v Olomouci

Sídlo:		nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc

IČ:			001 00 609

DIČ:

Zastupuje:	Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:		Ing. Břetislav Holásek, ředitel VMO

- technických:		Bc. Jaroslav Erlec

a

##### ZHOTOVITEL

Název:			COMMODUM, spol. s r.o.

Sídlo:			Valašská Bystřice čp. 225, PSČ 756 27

IČ:				46577238

DIČ: 			CZ46577238

Zastupuje:		Miroslav Zezulka, jednatel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:		Ing. Petr Štencl, Andrea Karlová

- technických: 		Robert Pavelka (777 630 937)

Ing. Tomáš Mikuláštík (777 630 942)

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Rožnov p. R.
Číslo účtu: 		4000702801/0100

Zapsaná v oddíle C, vložce 3318 veřejného rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

II. PŘEDMĚT DODATKU

Shora uvedení účastníci uzavřeli dne 3. 10. 2016 výše uvedenou Smlouvu o dílo na akci: „Oprava lávky nad rybníkem v areálu Arboreta Bílá Lhota“. Po zahájení stavby v říjnu 2016 byly objeveny dříve neznámé skutečnosti, a to zjištění špatného technického stavu dřevěných pilot lávky. Dodatkem č. 1 uvedenou smlouvu vzhledem k výše uvedenému po vzájemné dohodě mění a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno:

Článek 3. Doba realizace díla se mění v bodu 2. následovně:

- Předpokládaný termín ukončení díla: 	      31. 3. 2017

Článek 4. Cena díla se mění v bodu 2. následovně:

- 2.  Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena včetně DPH	1 095 000 Kč

Článek 5. Platební podmínky a smluvní pokuty se mění v bodu 3. následovně:

- Daňové doklady (faktury) budou vystaveny na základě oboustranně odsouhlasených soupisů prací a dodávek a to tak, že práce provedené v roce 2016 budou fakturovány za rok 2016. Výše těchto prací je 549 500,- Kč vč. DPH.

- Splatnost faktur se sjednává 14 dnů od doručení. V pochybnostech o doručení nebo v případě nepřevzetí faktury se má za to, že dnem doručení faktury je třetí den po jejím odeslání.

III. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Přílohy:

- Podrobný položkový rozpočet

- Zjišťovací protokol č.1

V Olomouci, dne 19.12.2016				Ve Valašské Bystřici, dne 19.12.2016

_______________________________               	_______________________________

objednatel    						zhotovitel

Ing. Břetislav Holásek				Miroslav Zezulka

| Položkový rozpočet stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | JK20160000032 | Oprava lávky nad rybníkem arboreta Bílá Lhota |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 1 | Stavební objekt |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | JK20160000032 | Stavební část |  |  |  |  |  |
| Objednatel: |  | Vlastivědné muzeum v Olomouci |  |  |  | IČO: | 00100609 |  |
|  |  | nám. Republiky 823/5 |  |  |  | DIČ: |  |  |
|  | 77900 | Olomouc |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  | COMMODUM, spol. s r.o. |  |  |  | IČO: | 46577238 |  |
|  |  | Valašská Bystřice 225 |  |  |  | DIČ: | CZ46577238 |  |
|  | 75627 | Valašská Bystřice |  |  |  |  |  |  |
| Vypracoval: |  | Ing.Jaroslava Kuchařová |  |  |  |  |  |  |
| Rozpis ceny |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |
| HSV |  |  |  |  |  |  | 379 355,96 |  |
| PSV |  |  |  |  |  |  | 613 102,36 |  |
| MON |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | 992 458,32 |  |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0,00 |  |  | CZK |
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 992 458,32 |  |  | CZK |
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 208 416,25 |  |  | CZK |
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0,00 |  |  | CZK |
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1 200 874,57 |  |  | CZK |
|  | v |  |  | dne |  | 19.12.2016 |  |  |
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | % |
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 218 545,96 | 22 |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 160 810,00 | 16 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 613 102,36 | 62 |
| Cena celkem |  |  |  |  |  |  | 992 458,32 | 100 |

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S: | JK20160000032 | Oprava lávky nad rybníkem arboreta Bílá Lhota |  |  |  |  |
| O: | 1 | Stavební objekt |  |  |  |  |
| R: | JK20160000032 | Stavební část |  |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
| Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 160 810,00 |
| - 1 | - 3-nc1 | - ŽB nástavba na stávající piloty vč.nakotvení na stáv.dřev.piloty, dodávka a montáž - kompletní , provedení | - ks | - 26,00000 | - 6 185,00 | - 160 810,00 |
| Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 613 102,36 |
| - 2 | - 76252310G | - Položení podlah hoblovaných na sraz z prken - pochůzí plocha | - m2 | - 78,12000 | - 116,30 | - 9 085,36 |
| - 3 | - 76271181G | - Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky | - m | - 791,80000 | - 39,80 | - 31 513,64 |
| - 4 | - 76271182G | - Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky | - m | - 231,00000 | - 58,90 | - 13 605,90 |
| - 5 | - 76271211G | - Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky | - m | - 791,80000 | - 193,90 | - 153 530,02 |
| - 6 | - 76271212G | - Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky | - m | - 231,00000 | - 231,60 | - 53 499,60 |
| - 7 | - 76279500G | - Spojovací prostředky pro vázané konstrukce - hřebíky, vruty apod. | - m3 | - 12,38221 | - 1 210,00 | - 14 982,47 |
| - 8 | - 76281281G | - Demontáž záklopů z hoblovaných prken - pochůzí plocha | - m2 | - 78,12000 | - 29,60 | - 2 312,35 |
| - 9 | - 762-nc2 | - Očištění prvků pro nové použití |  | - 376,22700 | - 59,60 | - 22 423,13 |
| - 10 | - 762-nc3 | - Nátěr lazurovacím lakem a impregnace D+M | - m2 | - 586,02000 | - 238,60 | - 139 824,37 |
| - 11 | - 762-nc4 | - Přesun dřevěných prvků na meziskládku a zpět na místo montáže | - hod | - 96,00000 | - 190,00 | - 18 240,00 |
| - 12 | - 762-nc5 | - Odřezání horní části stávajících dřevěných pilot vč.vynesení nivelety | - ks | - 50,00000 | - 75,00 | - 3 750,00 |
| - 13 | - 762-nc6 | - Odvoz a likvidace sutě | - kmpl. | - 1,00000 | - 8 500,00 | - 8 500,00 |
| - 14 | - 762-nc1 mat | - Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované modřín | - m3 | - 1,22554 | - 18 100,00 | - 22 182,27 |
| - 15 | - 762-nc2 mat | - Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované dub | - m3 | - 6,06924 | - 18 100,00 | - 109 853,24 |
| - 16 | - 005121 R | - Zařízení staveniště | - Soub. | - 1,00000 | - 9 800,01 | - 9 800,01 |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 218 545,96 |
| - 17 | - 1-nc1 | - Dosypání náspu z lomového kamene s lokálním vyvýšením ložné plochy pro prefabrikáty vč.hutnění cca , 400x1300 mm do úrovně cca 200 mm mm pod ustál.hladinu | - m3 | - 30,00000 | - 5 051,00 | - 151 530,00 |
| - 18 | - 1-nc2 | - Vyrovnání ložné plochy pro prefabrikáty štěrkem 16-32 | - m3 | - 2,00000 | - 2 209,58 | - 4 419,16 |
| - 19 | - 1-nc3 | - Vyplnění otvorů po pilotách kamenivem vč.hutnění | - m3 | - 16,00000 | - 3 912,30 | - 62 596,80 |

|  |  |  | Zjišťovací protokol č. | 1 | o provedených stavebních pracích |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | za sledované období od | 3.10.2016 |  | do | 13.12.2016 |  |  |  |
|  | Stavba : | JK20160000031 |  | Oprava lávky nad rybníkem v areálu Arboreta Bílá Lhota |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel : | COMMODUM, spol. s r.o. |  |  |  |  |  | IČO : | 46577238 |  |
|  |  | Valašská Bystřice 225 |  |  |  |  |  | DIČ : | CZ46577238 |  |
|  | 75627 | Valašská Bystřice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel : | Vlastivědné muzeum v Olomouci |  |  |  |  |  | IČO : | 00100609 |  |
|  |  | nám. Republiky 823/5 |  |  |  |  |  | DIČ : |  |  |
|  | 77900 | Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | V rozpočtu |  |  | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období |  | Zbývá |
| Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH |  | 15 | % | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Základ pro DPH |  | 21 | % | 773 912,35 |  |  | 0,00 | 454 132,23 |  | 319 780,12 |
| DPH |  | 21 | % | 162 521,59 |  |  |  | 95 367,77 |  | 67 153,83 |
| Zaokrouhlení |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Cena celkem za stavbu |  |  |  | 936 433,94 |  |  | 0,00 | 549 500,00 |  | 386 933,95 |
| Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiložených soupisech provedených prací, odpovídá zjištěné skutečnosti. Současně tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky uvedené na tomto protokolu ke dni do 13.12.2016 a to bez závad a za ceny uvedené v tomto protokole. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Za zhotovitele |  |  |  |  |  |  | Za objednatele |  |  |
| Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | V rozpočtu |  |  | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období |  | Zbývá |
| 1 | Stavební objekt |  |  | 773 912,35 |  |  | 0,00 | 454 132,23 |  | 319 780,12 |
| JK20160000030 | Stavební část |  |  | 773 912,35 |  |  | 0,00 | 454 132,23 |  | 319 780,12 |
| Rekapitulace dílů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název |  |  | V rozpočtu |  |  | Od počátku bez sledovaného období | Provedeno ve sledovaném období |  | Zbývá |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | 160 810,00 |  |  | 0,00 | 104 526,50 |  | 56 283,50 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | 613 102,35 |  |  | 0,00 | 349 605,73 |  | 263 496,62 |

| Zjišťovací protokol č. |  | 1 |  |  |  |  | Za období: | 3.10.2016 | 13.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | JK20160000031 |  | Oprava lávky nad rybníkem v areálu Arboreta Bílá Lhota |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | 1 |  | Stavební objekt |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  | JK20160000030 |  | Stavební část |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | V rozpočtu | Od počátku | Za období | Zbývá |
| Poř.č. | Číslo |  | MJ |  | Cena / MJ | Cena | Cena | Cena | Cena |
|  | Název |  |  |  |  | Množství | Množství | Množství | Množství |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 160 810,00 | 0,00 | 104 526,50 | 56 283,50 |
| 1 | 3-nc1 |  | ks |  | 6 185,00 | 160 810,00 | 0,00 | 104 526,50 | 56 283,50 |
|  | ŽB nástavba na stávající piloty vč.nakotvení na stáv.dřev.piloty, dodávka a montáž - kompletní , provedení |  |  |  |  | 26,00000 | 0,00000 | 16,90000 | 9,10000 |
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 613 102,35 | 0,00 | 349 605,73 | 263 496,62 |
| 2 | 76252310G |  | m2 |  | 116,30 | 9 085,36 | 0,00 | 0,00 | 9 085,36 |
|  | Položení podlah hoblovaných na sraz z prken - pochůzí plocha |  |  |  |  | 78,12000 | 0,00000 | 0,00000 | 78,12000 |
| 3 | 76271181G |  | m |  | 39,80 | 31 513,64 | 0,00 | 31 513,64 | 0,00 |
|  | Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky |  |  |  |  | 791,80000 | 0,00000 | 791,80000 | 0,00000 |
| 4 | 76271182G |  | m |  | 58,90 | 13 605,90 | 0,00 | 13 605,90 | 0,00 |
|  | Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky |  |  |  |  | 231,00000 | 0,00000 | 231,00000 | 0,00000 |
| 5 | 76271211G |  | m |  | 193,90 | 153 530,02 | 0,00 | 0,00 | 153 530,02 |
|  | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky |  |  |  |  | 791,80000 | 0,00000 | 0,00000 | 791,80000 |
| 6 | 76271212G |  | m |  | 231,60 | 53 499,60 | 0,00 | 0,00 | 53 499,60 |
|  | Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 - svislé a vodorovné prvky lávky |  |  |  |  | 231,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 231,00000 |
| 7 | 76279500G |  | m3 |  | 1 210,00 | 14 982,47 | 0,00 | 14 982,47 | 0,00 |
|  | Spojovací prostředky pro vázané konstrukce - hřebíky, vruty apod. |  |  |  |  | 12,38221 | 0,00000 | 12,38221 | 0,00000 |
| 8 | 76281281G |  | m2 |  | 29,60 | 2 312,35 | 0,00 | 2 312,35 | 0,00 |
|  | Demontáž záklopů z hoblovaných prken - pochůzí plocha |  |  |  |  | 78,12000 | 0,00000 | 78,12000 | 0,00000 |
| 9 | 762-nc2 |  |  |  | 59,60 | 22 423,13 | 0,00 | 22 423,13 | 0,00 |
|  | Očištění prvků pro nové použití |  |  |  |  | 376,22700 | 0,00000 | 376,22700 | 0,00000 |
| 10 | 762-nc3 |  | m2 |  | 238,60 | 139 824,37 | 0,00 | 124 232,73 | 15 591,64 |
|  | Nátěr lazurovacím lakem a impregnace D+M |  |  |  |  | 586,02000 | 0,00000 | 520,67364 | 65,34636 |
| 11 | 762-nc4 |  | hod |  | 190,00 | 18 240,00 | 0,00 | 0,00 | 18 240,00 |
|  | Přesun dřevěných prvků na meziskládku a zpět na místo montáže |  |  |  |  | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 96,00000 |
| 12 | 762-nc5 |  | ks |  | 75,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 |
|  | Odřezání horní části stávajících dřevěných pilot vč.vynesení nivelety |  |  |  |  | 50,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 |
| 13 | 762-nc6 |  | kmpl. |  | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 |
|  | Odvoz a likvidace sutě |  |  |  |  | 1,00000 | 0,00000 | 1,00000 | 0,00000 |
| 14 | 762-nc1 mat |  | m3 |  | 18 100,00 | 22 182,27 | 0,00 | 22 182,27 | 0,00 |
|  | Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované modřín |  |  |  |  | 1,22554 | 0,00000 | 1,22554 | 0,00000 |
| 15 | 762-nc2 mat |  | m3 |  | 18 100,00 | 109 853,24 | 0,00 | 109 853,24 | 0,00 |
|  | Dodávka nových prvků na výměnu za poškozené - hoblované dub |  |  |  |  | 6,06924 | 0,00000 | 6,06924 | 0,00000 |
| 16 | 005121 R |  | Soub. |  | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 |
|  | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 1,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1,00000 |