# D O D A T E K  č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.05.2018 uzavřené mezi

OBJEDNATEL

Město Bruntál, Nádražní 20/994, 79201 BRUNTÁL

IČ: 00295892

Zastoupený: Ing. Hanou Šutovskou, místostarostkou města

ZHOTOVITEL

Agist s.r.o.

se sídlem: Vrchlického 1194/20, Krnov 794 01

IČ / DIČ: 29445671/CZ29445671

jednající / zastoupený:

-	ve věcech smluvních: 	ing. Jan Hojgr

-	ve věcech technických:	XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

hlavní stavbyvedoucí:		ing. Jan Hojgr

Název stavby: „Oprava fasády nemocnice Bruntál“

Místo stavby:   katastrální území města Bruntál, ul. Nádražní 1589/29.

PŘEDMĚT DODATKU

I.

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy v článku VI. Doba plnění, kde znění bodu iii. zní:

iii.	termín dokončení a předání díla (dokončení stavebních prací): 24 kalendářních týdnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště,

se mění tak, že nově zní:

iii. termín dokončení stavebních prací a předání předmětu díla: do 31. 7. 2019.

Změnu termínu dokončení stavebních prací si vynutily povětrnostní podmínky, kdy na podzim musely být práce přerušeny z důvodu nedodržení teplot při aplikaci stěrkových tmelů. Dále se projevila mnohem náročnější skutečnost spojení nepřerušeného provozu v nemocnici a uvolňování jednotlivých ordinací s pomocnými provozy. Převzetí staveniště se uskutečnilo 20.8.2018.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tyto změny ke Smlouvě o dílo byly projednány Radou města usnesením č.750/16R2019 dne 10.7.2019.

Příloha: Změnové listy č. 1

V Bruntále dne  9.8.2019	V Olomouci dne 15.7.2019

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

Ing. Hana Šutovská - místostarostka	ing. Jan Hojgr - jednatel

………………………………….	……………………………………