**Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb**

*č. smlouvy nájemce NS/007000/2017/OTS ,* *č. smlouvy pronajímatele 084-PVO/2018*

*uzavřené dne 29.9.2017 (dále jen Smlouva) mezi*

**smluvními stranami:**

**Konsorcium AŽD-CAMEA**

Jehož členy jsou:

**AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČ: 48029483 DIČ: CZ48029483

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616

zastoupená Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci

a

**CAMEA spol. s.r.o.**

se sídlem Kořenského 25, 621 00 Brno

IČ: 06230831 DIČ: CZ06230831

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7796

zastoupená doc. Ing. Josefem Honcem, CSc., jednatelem

Na straně jedné (dále v textu jen jako „**pronajímatel**“)

a

**Město Říčany**

Se sídlem Říčany, Masarykovo náměstí č. 53/40, PSČ 251 01

IČ: 00240702 DIČ: CZ00240702

Zastoupené starostou města Mgr. Vladimírem Kořenem

Bankovní spojení: KB a.s., Číslo účtu:

Na straně druhé (dále v textu jen jako „**nájemce**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je náprava pochybení při realizaci úseku č. 2 Kamenice – Olešovice, kdy pronajímatel v součinnosti s nájemcem a obcí Kamenice instaloval a zprovoznil zařízení pro měření rychlosti vozidel (dále jen měřící zařízení) v místě oboustranně, resp. trojstranně odsouhlaseném, o němž však poté vyšlo najevo, že měření neprobíhá v souladu s vydaným stanoviskem Policie ČR, protože měřicí paprsek zasahuje mimo území obce Kamenice, a tudíž neumožňuje měření rychlosti vozidel v určeném místě a určeném úseku.

K narovnání právních vztahů vyplývajících z výše uvedené skutečnosti a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3.

**Změna Smlouvy**

**I.A**

**Předmět plnění**

Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací, spočívajících v přemístění měřícího zařízení tak, aby umožňovalo měření rychlosti vozidel v určeném místě a určeném úseku. Přemístění měřícího zařízení zahrnuje:

- přemístění rozvaděče a kamerové technologie: 48 100,- Kč bez DPH, tj. 58 201 včetně DPH

- ostatní náklady:

- demontáž stožáru 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč včetně DPH,

- montáž stožáru 10 000,- Kč bez DPH tj. 12 100,- Kč včetně DPH,

- zakreslení referenční čáry 1 900,- Kč bez DPH, tj. 2 299,- Kč včetně DPH,

- geodetické zaměření 10 000,- Kč bez DPH, tj. 12 100,- Kč včetně DPH,

- metrologické ověření 40 000,- Kč bez DPH, tj. 48 400,- Kč včetně DPH

Termín provedení víceprací: bezodkladně po nabytí účinnosti dodatku č. 3.

**I.B**

**Cena plnění**

Smluvní strany se dohodly, že cena plnění uvedeného v odstavci I.A tohoto dodatku činí dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, celkem:

120 000,- Kč bez DPH, tj. 145 200,- Kč včetně DPH.

Vzhledem k tomu, že smluvní strany jednoznačně deklarují sdílenou odpovědnost za pochybení při instalaci měřícího zařízení v původním, tj. nevyhovujícím umístění, dohodly se smluvní strany na snížení ceny tak, že nájemce uhradí pronajímateli částku odpovídající 2/3 ceny dle položkového rozpočtu, tj.:

80 000 Kč bez DPH, tj. 96 800,- Kč včetně DPH, přičemž úhradou této částky budou zcela vyrovnány veškeré závazky nájemce vyplývající z realizace víceprací dle tohoto dodatku.

Úhrada ceny víceprací bude provedena na základě faktury vystavené pronajímatelem po předání a převzetí přemístěného a plně funkčního měřícího zařízení.

**I.C**

**Úhrada nájemného**

Měřící zařízení v nevyhovujícím umístění, neumožňujícím měření rychlosti vozidel v určeném místě a určeném úseku dle odst. I.A tohoto článku, bylo zprovozněno (kalibrováno) 24.5.2018, přičemž od 1.6.2018 účtuje pronajímatel nájemné za uvedený úsek ve výši dle smlouvy tj. 12 549,40 Kč bez DPH /měsíčně.

Smluvní strany se dohodly, že za účelem vypořádání úhrady nájemného za období 6/2018 až 3/2019 přistupují k prodloužení doby nájmu zařízení v uvedeném úseku o 3 měsíce, tj. do 30.9.2023, přičemž za období od 1.7.2023 do 30.9.2023 nebude pronajímatel účtovat a nájemce platit nájemné za měřící zařízení v uvedeném úseku.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném MV ČR.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.

3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě (2) vyhotovení.

4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 24.6.2019 usnesením č. 19-29-020.

Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Plná moc p. Patrik Reiniš

V Praze dne ……………….. V Říčanech dne ……………..

**Konsorcium AŽD-CAMEA Město Říčany**

…………………………………….. ……………….…………………………..

 **Patrik Reiniš Mgr. Vladimír Kořen**

obchodní ředitel pro STM starosta města

 AŽD Praha s.r.o.

na základě plné moci

 …………………………..

 Ing. Peter Honec, PhD.

 jednatel CAMEA spol. s r.o.