|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| Příloho Č. 3 ke kupní smlouvě č. |  | |
| HARMONOGRAM PLNĚNÍ |  | |
| Předmět/činnost  Zpracování technologické projektové dokumentace pro instalaci dodaného CT a MRI včetně | Termín | |
| veškerého jejich dodaného příslušenství (dále rovněž jen dodaný přístroj) a její předání zadavateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči). | do 20 dnů od podpisu smlouvy | |
| Doprava zboží včetně veškerých jeho součástí a příslušenství do místa instalace | do 42 dnů od podpisu smlouvy | |
| Dodání, osazení a zapojení technologického rozvaděče pro dodaný přístroj případně změna či úprava a zapojení stávajícího technologického rozvaděče pro dodaný přístroj (bude-li třeba stávající technologický rozvaděč pouze změnit či upravit). | do 42 dnů od podpisu smlouvy | |
| Dodání, osazení a zapojení chlazení pro dodaný přístroj případně změna či úprava stávajícího chlazení pro dodaný přístroj (bude-li třeba stávající chlazení pouze změnit či upravit). | do 42 dnů od podpisu smlouvy | |
| Dodání, osazení potřebných podlahových rámů a kotvících prvků včetně kabelových kanálů pro dodaný přístroj případně změna či úprava stávajících podlahových rámů a kotvících prvků včetně kabelových kanálů pro dodaný přístroj (bude-li třeba stávající podlahové rámy a kotvící prvky včetně kabelových kanálů pouze změnit či upravitl.Dodání, osazení a zapojení intercomu pro komunikaci s pacientem. | do 42 dnů od podpisu smlouvy | |
| Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího CT přístroje včetně všech jeho demontovaných součástí | do 20 dnů od podpisu smlouvy | |
| Zpracování revizní a technické zprávy a provedení veškerých předepsaných zkoušek a měření, zejména měření podle vyhlášky č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči). Revizní a technické zprávy a doklady o provedení předepsaných zkoušek, měření, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě předá dodavatel zadavateli k termínu zahájení předávání dodaného přístroje. | do 42 dnů od podpisu smlouvy | |
| Vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování dodaného přístroje, resp. jejich dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu dodaného přístroje, resp. jejich dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči). Manipulační a provozní řády, návody k obsluze, návody na provoz a údržbu a dokumentaci údržby předá dodavatel zadavateli k termínu zahájení předávání dodaného přístroje. Související činnosti jsou předmětem plnění této veřejné zakázky a jako takové musí být zahrnuty do nabídkové ceny. | | do 56 dnů od podpisu smlouvy | |
| Provedení individuálního a komplexního vyzkoušeni, zaškolení obsluhy a uvedení  dodaného přístroje do plného klinického provozu | |  | |
| Provedení individuálního vyzkoušení dodaného přístroje, resp. jeho dílčích částí, včetně vyhotovení protokolů o individuálním vyzkoušení v českém jazyce a jejich předání zadavateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči). | | do 56 dnů od podpisu smlouvy | |
| Provedení komplexního vyzkoušení celého systému a zařízení tvořících předmět zadávané veřejné zakázky včetně stanovení podmínek, za kterých se komplexní vyzkoušení bude provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu o komplexním vyzkoušení v českém jazyce a jeho předání zadavateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči). | | do 56 dnů od podpisu smlouvy | |
| Zaškolení obsluhy dodaného přístroje včetně veškerého jeho příslušenství provede vybraný  dodavatel v místě plnění pro celkem 12 laborantů + 6 lékařů, v rozsahu 2 týdnů. Zadavatel na vyžádání dodavatele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny. Vybraný dodavatel provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí dodaného přístroje včetně veškerého jeho příslušenství a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu dodaného přístroje včetně veškerého jeho příslušenství. 0  zaškolení jednotlivých osob vypracuje vybraný dodavatel protokoly o zaškolení osob  Zadávací podmínky - nadlimitní režim - otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky strana 10 v českém jazyce a předá je zadavateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na vhodném datovém nosiči). | | do 56 dnů od podpisu smlouvy | |
| uveaem aoaaneno přístroje vcetne veskerenojeno pnsiusenstvi ao pineno kiimckeno provozu  včetně provedení přejímací zkoušky dodaného zboží pro SÚJB, napojení na datové úložiště zadavatele, zajištění funkční komunikace s NISem a PACSem zadavatele a zajištění funkční dálkové správy. | | do 56 dnů od podpisu smlouvy | |