**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**číslo objednatele: 143-2017-537212**

**číslo zhotovitele: 2017-050**

uzavřen podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

občanský (dále jen občanský zákoník)

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

**Pobočka Příbram**

Zastoupený: Ing. Helenou Kovářovou, vedoucí Pobočky Příbram

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Helena Kovářová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Martin Šrámek

Sídlo: Příbram V – Zdaboř, Poštovní 4, PSČ: 261 01

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 013 12 774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen *„objednatel“*)

**a**

**Zhotovitel:**

**Lesostavby Třeboň a.s.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

Zastoupený: představenstvo dle platného výpisu z OR

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku

 Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a personal.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel

Sídlo: Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ: 379 01

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: idtexsd

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 472 39 328

DIČ: CZ47239328

(dále jen *„zhotovitel“*)

spolu uzavírají

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

**„RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko“**

(dále jen *„dodatek“* či *„tento dodatek“*)

**Čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným , že spolu uzavřely dne 8.9.2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **„RC 1 – rekonstrukce stávající polní cesty k.ú. Třebsko“** číslo objednatele 1143-2017-537212, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla za sjednanou cenu v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. Dne 26.9.2017 byl sjednán Dodatek č.1 k předmětné Smlouvě o dílo (dále jen *„dodatek č. 1“*). (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jen *„smlouva“*).

2. Předmětem tohoto dodatku je sjednání posunutí termínu předání a převzetí staveniště a termínu zahájení stavebních prací z důvodu nenabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení doby platnosti stavebního povolení vážícího k dílu dle smlouvy.

**Čl. II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany tímto sjednávají změnu termínů plnění v čl. V. Doba plnění následovně:

Bod 1 se mění a nahrazuje takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do **20.12.2017.**

 Bod 6 se mění a nahrazuje takto: Dílo bude provedeno v následujících termínech:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 16.10.2017

b. Termín zahájení stavebních prací: 16.10.2017

c. Termín dokončení stavebních prací: **20.12.2017**

d. Termín předání a převzetí díla: **20.12.2017**

2. Smluvní strany v návaznosti na změnu termínů plnění sjednanou v předchozím bodu tohoto článku dodatku mění závazný podrobný harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást smlouvy, tak, že jej nahrazují v plném rozsahu závazným podrobným harmonogramem postupu prací, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

3. Smluvní strany v návaznosti na změnu termínů sjednanou v prvním bodu tohoto článku dodatku sjednávají změnu čl. II. bodě 4 dodatku č. 1 tak, že termín 30.11.2017 nahrazují termínem 14.12.2017.

**Čl. III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a platí nadále.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohody, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek se vyhotovuje v 6, slovy: šesti, stejnopisech, z nichž 4, slovy: čtyři, obdrží objednatel a 2, slovy: dva, zhotovitel.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

5. Nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku tvoří příloha – Závazný podrobný harmonogram postupu prací.

V Příbrami dne 11.10.2017 V Třeboni dne 11. 10. 2017

………………………………………. ……………………………………..

za **ČR-SPÚ, Krajský pozemkový úřad** za **Lesostavby Třeboň a.s.**

**pro Středočeský kraj a hl. m. Praha** Ing. Vladimír Helma, řed. obch. úseku

**pobočka Příbram** Bc. Karel Kolman, řed. ús. správy a pers.

Ing. Helena Kovářová

vedoucí Pobočky Příbram