**SMLOUVA O DÍLO**

**č. SD/2019/370**

**Objednatel: Zhotovitel:**

Statutární město Jablonec nad Nisou SAUL s.r.o.

Mírové náměstí 19, Jablonec n.N., 466 01 U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4

IČ: 262 340 IČ: 43224229

DIČ: CZ00262340 DIČ: CZ43224229

číslo účtu: 115-4410620227/0100 číslo účtu: 846 642 461/0100

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou bankovní ústav: KB Liberec

kontaktní osoba: Ing. Otakar Kypta kontaktní osoba: Ing. arch. Jiří Plašil

tel.: 483 357 451 tel.:

e-mail: kypta@mestojablonec.cz e-mail: plasil@saul-lbc.cz

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování Změny č.4 Územního plánu  Jablonec nad Nisou, a to dle cenové nabídky ze dne 5.8.2019.

II.

Termín plnění/dodání

Dílo bude zpracováno dle následujícího harmonogramu:

1. etapa: návrh změny pro společné jednání  do 13 týdnů od doručení objednávky, zadání a podkladů,

         2. etapa: návrh změny pro veřejné projednání  do 9 týdnů od předání pokynů objednatele,

         3. etapa: čistopis změny pro vydání      do 9 týdnů od předání pokynů objednatele,

4. etapa: úprava dat pro tvorbu úplného znění do 4 týdnů od předání pokynů objednatele.

III.

Cena a platební podmínky

1. Celková cena díla dle cenové nabídky: 106 000,- Kč bez DPH, tj. 128 260,- Kč vč. DPH.
2. Platební podmínky
* Při 14-ti denní splatnosti (tj.minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MěÚ nejpozději do 3 dnů od data vystavení.
* Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.
* Na faktuře je nutné uvést úplné číslo naší objednávky/smlouvy a jméno kontaktní osoby.
* K faktuře dodavatel přiloží kopii objednávky/smlouvy statutárního města Jablonec nad Nisou.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 60 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Ochrana důvěrných informací

Platí, že veškeré informace týkající se předmětu díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu výkonu činností a povinností dle této smlouvy do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a dalších osob určených objednatelem a nesmějí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k výkonu činností a povinností dle této smlouvy.

4) Výjimka z ochrany důvěrných informací:

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle Stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic objednatele.

5) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

6) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: 7.8.2019 V Liberci dne:

……………………………… *…………………………….…*

Ing. Otakar Kypta Ing. arch. Jiří Plašil

vedoucí odboru územního jednatel

a hospodářského rozvoje

*………………………………*

Ing. Michaela Smrčková

vedoucí oddělení územního

a strategického plánování

 Za věcnou správnost: Ing. Michaela Smrčková

 Odd. funkce: vedoucí oddělení územního

 a strategického plánování