**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č.242/2019 ze dne 9. 4. 2019**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Město Svitavy**

Sídlo: T. G. Masaryka 5/35, Svitavy, Předměstí, PSČ 568 02

Zastoupené: Mgr. Davidem Šimkem, starostou města

IČ: 00277444

DIČ: CZ00277444

Bankoví spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Svitavy

Číslo účtu: XXXXX

Kontaktní osoba: XXXXX, investiční oddělení

tel. č.: XXXXX

mobil: XXXXX

e-mail: xxxxx@svitavy.cz

*jako „objednatel“*

**a**

**Kamil Kyanka**

Sídlo: Městečko Trnávka XXX

57101 Městečko Trnávka

IČ: 87602539

DIČ: CZXXXXX

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: XXXXX

*jako „zhotovitel“*

**Článek 2**

Smluvní strany uzavřely dne 9. 4. 2019 Smlouvu o dílo ohledně provedení díla“ Udržovací práce-oprava fasády-Dům U Mouřenína, náměstí Míru 118/48, Svitavy“ (dále je Smlouva o dílo).

**Článek 3**

V průběhu provádění díla byly zjištěny další skutečnosti, které nebyly známé při stanovení termínu předání díla. Z navržených řešení vyplývá nutnost prodloužení doby plnění, proto se obě smluvní stany dohodly na změně Smlouvy o dílo v článku 3 takto:

**1. Zahájení: 2. 5. 2019. Dokončení do 31. 10. 2019**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávaní beze změny.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Svitavy dne 22. 7. 2019

Ve Svitavách dne 7.8.2019 Ve Svitavách 7.8.2019

Za objednatele: Zhotovitele:

………………………………… ………………………………..

Mgr. David Šimek, starosta Kamil Kyanka