**Dodatek č. 1 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008736**

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

**Žadatelem**

Firma: Státní pozemkový úřad Adresa: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha

IČO: 01312774 DIČ: CZ01312774

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. CSc. Eva Schmidtmajerová

Adresa pro zasílání písemností Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

a **Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)**

**E.ON Distribuce, a.s.** Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1772

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

DS: nf5dxbu

Zastoupená společností: **E.ON Česká republika, s.r.o.** Sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15066

IČO: 25733591 DIČ: CZ25733591

**Zástupce:** ve věcech smluvních: xxxxxxx, Standardní připojení

ve věcech technických: xxxxxxx, Regionální správa Č. Budějovice Křižíkova 1676/9, České Budějovice T xxxxxxx, xxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol: 13008736** (dále jen „Provozovatel DS“)

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008736 (dále jen "Smlouva"):

Článek II. Termín provedení přeložky a článek III. Výše a splatnost nákladů na provedení přeložky, odst. 1) smlouvy se mění takto:

II. Termín provedení přeložky

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti Žadatele do 31.12.2022 za předpokladu, že:

a) Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,

b) nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,

c) osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,

d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

2) Provozovatel DS má právo na jednostrannou přiměřenou změnu termínu provedení přeložky zařízení distribuční soustavy uvedeného v tomto článku a dále má právo na změnu technického provedení přeložky specifikovaného v článku IV. odst. 2) této smlouvy v případě, že nebude splněna některá z podmínek stanovených v odst. 1) tohoto článku nebo v případě změny používané technologie prvků v důsledku technického rozvoje. Provozovatel DS uvědomí Žadatele o jednostranné změně termínu provedení přeložky nebo o jednostranné změně technického provedení přeložky poté, co se o nesplnění dané podmínky dozví.

III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky 1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 13008736 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky po zpracování projektové dokumentace 950.000,- Kč.

**II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

České Budějovice, dne: 16. 7. 2019 V Českých Budějovicích, dne: 10. 7. 2019

Za provozovatele DS: Za Žadatele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxxxxxx

Vedoucí Standardního připojení

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. CSc. Eva Schmidtmajerová,

Státní pozemkový úřad

3