Příloha č. 1

Specifikace prostor a technologií a časový harmonogram
na základě smlouvy o podnájmu nebytových prostor, kterou uzavřeli dne 19/7/2019

Hudební divadlo v Karlině
a

MISS Events a.s.

Technologie:

Veškeré jevištní, světelné a zvukové technologie.

Prostory:

1. Sál
2. Jeviště
3. Zákulisí
4. Foyer l.NP + 2.NP
5. Místnost zvuku 1.163A
6. Místnost 1.60 + 1.59
7. herecké šatny 10x
8. chodby divadla
9. šatny orchestru
10. 1x parkovací místo ve dvoře divadla
11. a ostatní zákulisní prostory divadla vyjma administrativní části divadla a prostor využívaných společností Astacus.

Obecný časový harmonogram akce Česká MISS 2019:

ČESKÁ
MISS 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE | TIME | ACTIVITY LIST | COMPANY |
| 21.08. | 23:00 | dokončení úprav sálu a podia | HDK |

21.08.

22.08.

23:00

00:00

vykládka podlaha

stavba podlahy

Barrandov Studio

Barrandov Studio

22.08.

08:00

vykládka rigging + světla

T Servis

22.08.

10:00

stavba LED obrazovky

T Servis

22.08.

20:00

stavba video režie

Xlab

22.08.

23:59

ukončení prací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.08. | 08.00 |  dokončovací práce dekorace |  Barrandov Studio |
| 23.08. | 08.00 |  instalace zvuk |  T Servis |
| 23.08. | 08.00 |  instalace plošina pro jeřáb |  Leško |
| 23.08. | 11.00 |  generální úklid |  STAR WORKS |
| 23.08. | 12.00 |  převzetí dekorace a technologií |  STAR WORKS |
| 23.08. | 13.00 |  pódiové zkoušky |  STAR WORKS/ Česká Miss |
| 23.08. | 16.00 |  nájezd PV + instalace kamer |  Reckord |
| 23.08. | 22.00 |  programing světla a video |  T Servis/ Xlab |
| 24.08. | 7.30 |  nájezd a instalace pohyb.technika | RSR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.08. | 08.00 |  nájezd a instalace minijeřáb |  Matěj Kopecký |
| 24.08. | 10.00 |  technické kamerové zkoušky |  STAR WORKS/ Česká Miss |
| 24.08. | 18.30 |  návoz a instalace agregátů |  Helpenergy |
| 24.08. | 19.30 |  1.generálka |  STAR WORKS/ Česká Miss |
|  |  |  |  |
| 25.08. | 10.00 |  projížděčka |  STAR WORKS/ Česká Miss |
| 25.08. | 12.00 |  nájezd SNG a MPEG 02 |  TV Prima |
| 25.08. | 14.00 |  generálka |  STAR WORKS/ Česká Miss |
| 25.08. | 22.30 |  konec PP |  |
| 25.08. | 23:00 |  deinstalace kamery+PV+agregáty |  Reckord / Helpenergy |
| 25.08. | 23:00 |  deinstalace pohybová technika |  RSR a Matěj Kopecký |
| 25.08. | 23:30 |  deinstalace komplet technika |  TServis / Xlab / Barrandov |
| 25.08. | 23:59 |  deinstalace plošina pro jeřáb |  Leško |
| 25.08. | 23:59 |  deinstalace dekorace |  Barrandov Studio |
|  |  |  |  |
| 26.08. | 00.00 |  deinstalace komplet technika |  TServis / Xlab / Barrandov |
| 26.08. | 05.00 |  ukončení deinstalací |  TServis / Xlab / Barrandov |
| 26.08. | 05.00 |  předání prostor HDK |  Česká Miss |