Příloha č. 1

Specifikace prostor a technologií a časový harmonogram  
na základě smlouvy o podnájmu nebytových prostor, kterou uzavřeli dne 19/7/2019

Hudební divadlo v Karlině  
a

MISS Events a.s.

Technologie:

Veškeré jevištní, světelné a zvukové technologie.

Prostory:

1. Sál
2. Jeviště
3. Zákulisí
4. Foyer l.NP + 2.NP
5. Místnost zvuku 1.163A
6. Místnost 1.60 + 1.59
7. herecké šatny 10x
8. chodby divadla
9. šatny orchestru
10. 1x parkovací místo ve dvoře divadla
11. a ostatní zákulisní prostory divadla vyjma administrativní části divadla a prostor využívaných společností Astacus.

Obecný časový harmonogram akce Česká MISS 2019:

ČESKÁ  
MISS 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATE | TIME | ACTIVITY LIST | COMPANY |
| 21.08. | 23:00 | dokončení úprav sálu a podia | HDK |

21.08.

22.08.

23:00

00:00

vykládka podlaha

stavba podlahy

Barrandov Studio

Barrandov Studio

22.08.

08:00

vykládka rigging + světla

T Servis

22.08.

10:00

stavba LED obrazovky

T Servis

22.08.

20:00

stavba video režie

Xlab

22.08.

23:59

ukončení prací

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.08. | 08.00 | dokončovací práce dekorace | Barrandov Studio |
| 23.08. | 08.00 | instalace zvuk | T Servis |
| 23.08. | 08.00 | instalace plošina pro jeřáb | Leško |
| 23.08. | 11.00 | generální úklid | STAR WORKS |
| 23.08. | 12.00 | převzetí dekorace a technologií | STAR WORKS |
| 23.08. | 13.00 | pódiové zkoušky | STAR WORKS/ Česká Miss |
| 23.08. | 16.00 | nájezd PV + instalace kamer | Reckord |
| 23.08. | 22.00 | programing světla a video | T Servis/ Xlab |
| 24.08. | 7.30 | nájezd a instalace pohyb.technika | RSR |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24.08. | 08.00 | nájezd a instalace minijeřáb | Matěj Kopecký |
| 24.08. | 10.00 | technické kamerové zkoušky | STAR WORKS/ Česká Miss |
| 24.08. | 18.30 | návoz a instalace agregátů | Helpenergy |
| 24.08. | 19.30 | 1.generálka | STAR WORKS/ Česká Miss |
|  |  |  |  |
| 25.08. | 10.00 | projížděčka | STAR WORKS/ Česká Miss |
| 25.08. | 12.00 | nájezd SNG a MPEG 02 | TV Prima |
| 25.08. | 14.00 | generálka | STAR WORKS/ Česká Miss |
| 25.08. | 22.30 | konec PP |  |
| 25.08. | 23:00 | deinstalace  kamery+PV+agregáty | Reckord / Helpenergy |
| 25.08. | 23:00 | deinstalace pohybová technika | RSR a Matěj Kopecký |
| 25.08. | 23:30 | deinstalace komplet technika | TServis / Xlab / Barrandov |
| 25.08. | 23:59 | deinstalace plošina pro jeřáb | Leško |
| 25.08. | 23:59 | deinstalace dekorace | Barrandov Studio |
|  |  |  |  |
| 26.08. | 00.00 | deinstalace komplet technika | TServis / Xlab / Barrandov |
| 26.08. | 05.00 | ukončení deinstalací | TServis / Xlab / Barrandov |
| 26.08. | 05.00 | předání prostor HDK | Česká Miss |