Příloha č. 1

Specifikace prostor a technologií a časový harmonogram
na základě smlouvy „o společném pořádání", kterou uzavřeli dne 18/7/2019
Hudební divadlo v Karlíně, p.o.
a

Goodmind, sro.

Technologie:

Veškeré jevištní, světelné a zvukové technologie.

Prostory:

1. Sál
2. Jeviště
3. Zákulisí
4. Foyer l.NP
5. Místnost zvuku 1.163A
6. Místnost 1.60 + 1.59
7. herecké šatny 10x
8. chodby divadla
9. 1x parkovací místo ve dvoře divadla
10. provaziště
11. a ostatní zákulisní prostory divadla vyjma administrativní části divadla a prostor využívaných společností Astacus.

Obecný časový harmonogram akce:

„MSTITEL"

kalendář natáčení Srpen 2019 - ÚPRAVY 24.6.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ND | DATUM | DEN | LOKACE | MOTIV | SMĚNA Hlavni StS6 | Otevřené HDK | Karlín - poznámky pro produkci a HDK |
|  | 8/12/19 | po |  |  |  stavba greenbox, prelight | 12:00-16:00 | 11:30-16:30 |  Potřebujeme osvětlovače HDK - prelight. Nejdříve nainstalujeme  Green, poté zasvítíme. |
| 1 | 8/13/19 | Út |  | INT |  BOURAČKA KABINA, VESMÍR | 07:30-19:30 | 06:30-21:00 |  Točíme na jevišti. Používáme tahy. Pohyb zabezpečuje Lahoda a  Filmka Stunt team. Určitě potřebujeme osvětlovače. Po natáčení  postavit stromy a auto - příprava na druhý den. |
| 2 | 8/14/19 | St |  | INT |  DIVADLO - JEVIŠTĚ, VE STANU | 07:30-19:30 | 06:30-20:30 |  Na jevišti, s komparzem. dekorace, po natáčení stromy a auto  nechat na jevišti |
| 3 | 8/15/19 | Čt | HDK | INT | DIVADLO - ŠATNA , CHODBA, ŘEDITELN/ | 06:00-18:00 | 05:00-21:00 |  Komorní scény jen s herci, ale v průhledu ze zákulisí vidíme kulisy  na jevišti, po odtočeni "šatny' likvidace kulis, začne stavba sklenice  s želé. Když točíme “šatnu” v zákulisí budeme potřebovat zapůjčit  kostýmy a drobné rekvizity - bylo by dobré tam mít člověka... poté  se posuneme na “chodbu” co je váš sklad rekvizit. |
| 4 | 8/16/19 | pá |  | INT | SKLENICE ŽELÉ + případné chůze Antoni | 07:30-19:30 | 06:30-21:00 |  Natáčení sklenice, točna, poté likvidace sklenice. Obsluha točny  během směny. (+máte vysokozdvižný vozík?) |
|  | 8/17/19 | so |  |  | REZERVA | REZERVA | REZERVA | Snad nebude nutná. |