**S M L O U V A O D Í L O**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel:**

##### **Název:**  **Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace**

## Sídlo : tř. Osvobození 60/1111, 735 06 Karviná - Nové Město

## DIČ: CZ 136 44 254

#### IČO: 136 44 254

Bankovní spojení: KB Karviná

Číslo účtu: 22331-791/0100

Zastoupena: RNDr. Ivou Sandriovou, ředitelkou školy

Pracovník oprávněný jednat v technických věcech:

Ivo Durčák, vedoucí provozu, +420 596 314 452, vedprovozu@ssinte-karvina.cz

**1.2 Zhotovitel:**

**Název : Domat Control System s.r.o.**

Sídlo firmy : U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Staré Čívice,

IČO: 271 89 465

DIČ: CZ 271 89 465

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu CZK: 51-2605740297/0100

Číslo účtu EUR: 51-2642130287/0100

Zapsaný: OR vedeném KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 25782

Zastoupený: Karlem Vytřísalem, jednatelem společnosti

Telefon: +420 461 100 823

Fax: +420 226 013 092

E – mail: karel.vytrisal@domat.cz

Pracovník oprávněný jednat ve věcech technických:

Ing. Václav Fremut, Vedoucí oddělení servisu a provozování aplikací, +420 739 102 514, vaclav.fremut@domat.cz

**2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ**

2.1 Předmětem díla dle této smlouvy je dílčí dodávka hardware a software systému měření a regulace (dále jen MaR) na akci „**SŠTaS Karviná, odstranění havárie střechy budova D - Tělocvična**“. Rozsah prací a dodávek předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 16. Září 2016, která je přílohou této smlouvy.

2.2 Zhotovitel v rámci díla provede tyto práce a dodávky:

* Dodávku přístrojů a zařízení MaR.
* Vypracování aplikačního software pro podstanice a grafickou centrálu.
* Test periferií 1:1 a základní test řídícího systému MaR.
* Oživení systému, grafické centrály, uvedení systému do automatického provozu a zaškolení obsluhy.

2.3 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době uvedené ve 3. článku této smlouvy.

2.4 Obě strany se dohodly, že Zhotovitel využije v maximální míře všech bezvadných a funkčních zařízení a dílů, které má Objednatel skladem.

2.5 Na tato zařízení a díly se nebude vztahovat záruka dle této smlouvy. Nadále platí záruka na kterou má nárok Objednatel z doby kdy tato zařízení koupil.

2.6 Veškerá tato použitá zařízení Objednatele budou vyjmuta z celkové ceny díla k fakturaci.

**3. DOBA PLNĚNÍ A PODMÍNKY TECHNOLOGICKÉ PŘIPRAVENOSTI**

1. Zhotovitel provede dodávku zařízení a služeb dle níže uvedeného harmonogramu, potřebné technologické připravenosti a v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě.
2. Zhotovitel dodá dílčí části předmětu díla v následujících termínech:
* Dodávka projektové dokumentace **– dokumentace původní, již dodána**
* Dodávka montážních prací **– do 9.12.2016**
* Kompletní oživení a předání díla včetně zaškolení obsluhy **– do 16.12.2016**
	1. Pro změny díla nezpůsobené zhotovitelem které se vyskytnou nad rámec výrobní dokumentace se počítá lhůta pro jejich dopracování do 7mi pracovních dnů pro rozsah 0-50 fyzických datových bodů od předání potřebných podkladů, tj.: projektová dokumentace, požadované regulační funkce, požadavky na zobrazení na grafické centrále, atd.... Nad 50 datových bodů bude přiměřená lhůta stanovena dohodou smluvních stran.
	2. V případě přerušení prací a posunu termínů ne z viny zhotovitele, prodlužují se tomu odpovídající termíny plnění o čas posunu.
	3. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k výkonu činnosti pro kterou nebude mít zajištěnou potřebnou součinnost, uhradí zhotoviteli dopravní náklady a ztrátu času na cestě danou hodinovou sazbou.

**4. CENA**

4.1 Cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele a činí:

 **Cena celkem (bez DPH) 87.232,- Kč**

4.2 Daň z přidané hodnoty bude fakturována podle předpisů platných v době fakturace.

4.3 Pro případ práce o víkendech a dnech pracovního volna, na žádost objednatele, se stanovuje příplatek 50% hodinové sazby pracovníků zhotovitele.

4.4. Případné vícepráce a dodávky nad rámec předmětu díla budou přepočteny jednotkovými uvedenými v nabídce, případně standardní hodinovou sazbou technika 850 Kč/hod a dopravními náklady 10 Kč/km.

4.5. Práce které jsou součástí nabídky nebudou účtovány pokud je objednatel provede vlastními kapacitami a předem se na této skutečnosti se zhotovitelem domluví formou oboustranně potvrzeného zápisu oprávněnými zástupci smluvních stran pro věci technické.

**5. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

5.1 Cena díla bude uhrazena na základě faktur – daňových dokladů následovně:

* dílčí faktury vystavené na základě potvrzeného zjišťovacího protokolu ke konci měsíce až do výše 90% ceny díla
* závěrečná faktura vystavená na základě potvrzeného předávacího protokolu

5.2 Splatnost faktur - daňových dokladů je 30 dnů.

5.3 Z každé faktury bude pozastaveno 10% jako pozastávka která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků.

**6. SMLUVNÍ POKUTY**

6.1 Zhotovitel zaplatí objednateli za nesplnění povinnosti podle článku 3 smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

6.2 Objednatel zaplatí zhotoviteli při nedodržení sjednané doby splatnosti faktur úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den.

**7. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA**

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejlepší kvalitě v souladu se všemi platnými čs. normami a právními předpisy včetně technických norem, v platném znění a předpisy souvisejícími. Zhotovitel bude nejvyšším možným způsobem chránit zájmy objednatele před ztrátami, škodami a výdaji.

7.2 Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli technologie ve stavu způsobilém pro řádné provádění díla. Tuto skutečnost obě strany potvrdí společným zápisem. V případě, že zhotovitel odmítne technologie převzít jako připravené, je povinen sdělit oprávněnému zástupci objednatele důvody nepřevzetí písemnou formou, nejpozději první pracovní den následující po dni, kdy technologie pro započetí prací nepřevzal.

7.3 Zhotovitel předá objednateli nejpozději ke dni protokolárního předání díla všechny potřebné doklady, jako např. ujištění o prohlášení o shodě, záruční listy, atd...

7.4 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, s přiměřenou lhůtou jejich odstranění.

7.5 Objednatel zajistí zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla. Zejména poskytnutí potřebných dokumentací, podkladů a kompetentního montážního pracovníka po celou dobu testů periferií.

7.6 Zhotovitel neručí za případné chyby které se vyskytnou v předaných podkladech nebo při montáži zařízení které provádí objednatel vlastními kapacitami.

**8. ZÁRUKY**

8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za Dílo, tj. na dodávky zařízení, provedené práce a funkčnost díla, záruku v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem předání díla objednateli.

8.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla bezplatně v přiměřené lhůtě pro jejich odstranění.

**9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

9.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem jeho úplného zaplacení. Riziko způsobené škody přechází na objednatele okamžikem předání.

9.2 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn pozastavit dodávky a práce plynoucí z této SOD a to včetně pozastavení servisní činnosti. O prodlení s úhradou faktur se adekvátně posouvají termíny plnění.

9.3 Veškerá korespondence v souvislosti se smlouvou bude prováděna písemně, tj. prostřednictvím e-mailu, faxu nebo doporučenými dopisy, s platností ode dne následujícího po dni doručení druhé straně.

9.4 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne: 7.12.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

.................................................... ..................................................

 Karel Vytřísal

Přílohy:

1. cenová nabídka zhotovitele