DODATEK Č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace

„III/40511 Telč, ul. Hornomyslovská - kanalizace - odvodnění
komunikace46

Číslo smlouvy objednatele: 264/2018-KSÚS V

Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“)

Článek 1
Smluvní strany

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlai

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředi

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel oi

technických:	, tek:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

IČO:	00090450

DIČ:	CZ00090450

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

,teh:	, e-mail:

, tel.:

Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Zhotovitel: se sídlem: zastoupený:

Živnostenský list:

Ing. Leoš Pohanka

Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

Ing. Leoš Pohanka

vydán 19. 4. 1993 živnost, úřadem Žďár n. S.

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: technických:

Bankovní spojení: CSOB Zďár nad Sázavou

Č. účtu:

IČO:	45653054

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako .Smluvnístrany“ nebo jednotlivě .Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 z důvodu nečinnosti zástupce provozovatele GridServices, s.r.o.. Stálé není zpracovaná smlouva na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu. Z tohoto důvodu nemůže zhotovitel projektové dokumentace zajistit kladné vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.

- V souvislosti s výše uvedenými důvody dochází ke změně termínu tímto způsobem:

V Příloze - Technické podmínky PD, v části Lhůty plnění:

Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 240 dnů od předání konceptu DSP + PDPS

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Dokumentace DÚR + DSP + PDPS, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy:

do 90 dnů od předání smlouvy provozovatele GridService s.r.o. na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu

Ostatní ujednání nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 264/2018-KSÚSV uzavřené dne 18.9.2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ.

- Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.6. Nedílnou přílohou dodatku je Žádost o dodatek ze dne 23. 7. 2019.

Přílohy:	Žádost o dodatek ze dne 23. 7. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

V Novém Veselí dne:

V Jihlavě dne: ... JA*...O?:..??!?.

Ing. Leoš Pohanka

Ing. Jan Mika, MBA
ředitel

Ing. Pohanka Leoš

projektové a inženýrské služby Telefon, fax.

Dolní 35, 592 14 Nové Veselí

IČO: 45653054

DIČ:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE

23.7. 2019

Akce: „111/40511 Telč, ul. Hornomyslovská - kanalizace - odvodnění komunikace“

Věc: Smlouva o dílo č. 264/2018-KSÚSV

3. Žádost o dodatek s prodloužením termínu

Žádáme o sepsání dodatku č.3 ke smlouvě o dílo č. 264/2018-KSÚSV z tohoto důvodu: Nečinnost zástupce provozovatele GridServices, s.r.o. - zpracování smlouvy na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu. Bez tohoto nejsme schopni dopracovat projekt přeložky a zajistit kladné vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení od již zmíněné GridServices s.r.o.. Z těchto důvodů žádáme o opětovné prodloužení termínu. Termín prodloužení nelze odpovědně určit, neboť závisí na termínu zpracování a podepsání výše zmíněné smlouvy.

Návrh prodloužení termínu:	do 90 dnů od předání smlouvy provozovatele

GridService s.r.o. na přechod pozemku při výškové přeložce STL plynovodu

Děkuji

Ing. Leoš Pohanka