RÚ: 100.2018001

**DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“)

**Smluvní strany**

**Revmatologický ústav, stání příspěvková organizace**

Sídlo: Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

IČ: 00023728

Zastoupen: prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu

Bankovní spojení: Česká národní banka

č. ú.: 439021/0710

(dále jen objednatel)

**IM-stav Praha s.r.o.**

Sídlo: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8

IČ: 264 65 728

Zápis v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107

Zastoupen: Petrem Michovským, jednatelem

Bankovní spojení: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

č. ú.: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo „**Smluvní strana**“)

Uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.1.2018, reg. č. smlouvy – 100.2018001 (dále je „Smlouva“)

**Odůvodnění**

Po uzavření Smlouvy došlo k rozšíření předmětu plnění Smlouvy, ke kterému došlo v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky, a to o stavební práce, se kterými se při zadání veřejné zakázky nepočítalo, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení, přičemž tyto dodatečně provedené práce, jejich rozsah a technologické postupy, měly za následek objektivní prodloužení doby plnění díla.

**I.**

1.1. S ohledem na rozšíření předmětu plnění, specifikované Dodatku č. 1 ze dne [•], Dodatku č. 2 ze dne [•], Dodatku č. 3 ze dne [•], Dodatku č. 4 ze dne [•] a Dodatku č. 5 ze dne [•], se Smluvní strany se dohodly, že původní znění článku III. odst. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

2. Termín pro provedení díla je nejpozději do 31.8.2019. Prodloužení doby plnění je možné pouze z objektivně zdůvodnitelných skutečností.

**II.**

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 6 dotčena.

2.2. Tento Dodatek č. 6 je sepsán v českém jazyce ve 2 stejnopisech s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

2.3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti Dodatku č. 6 smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti tohoto Dodatku č. 6. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí objednatel, při plné součinnosti ze strany zhotovitele.

V Praze dne …………………………… V Praze dne ……………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Petr Michovský

ředitel Revmatologického ústavu jednatel IM-stav Praha s.r.o.