2019/4687/NM (ŘNM5)

**Dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo a poskytnutí licence k dílu č. 181698

**Národní muzeum**

se sídlem Václavské náměstí 68, 110 00 Praha 1

Zastoupené: RNDr. Ing. Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

Příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřizovací listina MK ČR č.j. 17461/2000 ze dne 27. 12. 2000

a

**Roman Černohous**

se sídlem: Přístavní 1363/1, 170 00 Praha - Holešovice

IČ: 74853848, DIČ: CZ7902150399

číslo účtu xxxxxxxxxxxxx

**I.**

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2018 na základě výběrového řízení č. N006/18/V00015044 a v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo a poskytnutí licence k dílu č. 181698 (dále jen Smlouva).

S ohledem na úpravy plánu výstav, organizační změny a zásadní provozní změny na straně objednatele se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením čl. I.6 Smlouvy na následující změně Smlouvy takto:

**II.**

Ustanovení čl. II odst. 1 se mění a po změně zní

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění podle čl. I odst. 1 této smlouvy a v souladu s podmínkami touto smlouvou stanovenými ve čtyřech etapách:

* ETAPA 1: návrh typových navigačních nosičů v HB a NB do 4 týdnů od dodání odsouhlasených podkladů pro HB a NB.

Typovými nosiči se rozumí:

* + - Velký navigační panel pro HB a NB (rozcestník),
		- Velký panel – označení místnosti pro HB a NB (např. expozice, panteon, mincovna),
		- Malý panel – označení místnosti pro HB a NB (např. šatna, wc, výtah),
		- Navigační panel – vertikální komunikace pro NB (např. u schodiště, výtahu)
		- Univerzální mobilní editovatelný panel společný pro HB a NB
* ETAPA 2: zpracování zadávací dokumentace typových navigačních nosičů pro HB a NB nosičů do 4 týdnů od odsouhlasení návrhu z ETAPY 1
* ETAPA 3: zpracování a odevzdání materiálů a manuálů návštěvnické a zaměstnanecké části HB do 8 týdnů od vzájemně předem písemně potvrzeného termínu, který si obě strany domluví po předání výstupů z Etapy 2
* ETAPA 4: zpracování a odevzdání materiálů a manuálů návštěvnické a zaměstnanecké části NB do 8 týdnů od vzájemně předem písemně potvrzeného termínu, který si obě strany domluví po předání výstupů z Etapy 2

Ustanovení čl. III odst. 5 se mění a po změně zní

5. Objednatel zhotoviteli zaplatí první část licence (specifikovanou v článku VII.) ve výši 25.000 Kč po odevzdání prací ETAPY 1. Druhou část licence objednatel zhotoviteli zaplatí po odevzdání zadávací dokumentace typových navigačních nosičů z ETAPY 2 ve výši 37.500 Kč a třetí část objednatel zhotoviteli zaplatí po odevzdání materiálů a manuálů návštěvnické a zaměstnanecké části HB a NB z ETAPY 3 a ETAPY 4 ve výši 37.500 Kč.

**III.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění
2. Otázky výslovně tímto dodatkem neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Národní muzeum je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) *zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv)*. Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne  |  | V Praze dne  |

…………………………………………….. …………………………………………….

Národní muzeum Roman Černohous

RNDr. Ing. Ivo Macek