**Dodatek č. 2 ke**

**S M L O U V Ě O D Í L O**

 **č. smlouvy dodavatele: 2016/533/01**

**č. smlouvy objednatele: 766/2016**

**Název díla:**

**ŠP Hasištejn - oprava spárování**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

 Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:** Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

**technický dozor investora:** Michal Gaj

 tel: 724 155 127, e-mail: gaj@poh.cz

**bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: RRR spol. s r.o.**

 17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov

**IČ:** 25410946

**DIČ:** CZ25410946

**zastoupený:** Josefem Rindošem, jednatelem

**zástupce ve věcech smluvních:** Josef Rindoš, jednatel

**zástupce ve věcech technických:** Richard Malý

**stavbyvedoucí:** Ing. Miloslav Čáp, Ph.D**.**

**manažer stavby:** Milan Venhauer

 tel. 728 204 835, e-mail: milan.venhauer@rrr-cv.cz

**bankovní spojení:** Raiffeisenbank a.s., pobočka Chomutov

**číslo účtu:** 111222888/5500

zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 16278

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o: změnu termínu plnění díla**

prodloužení termínu dokončení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění prací.

Změna byla projednána na mimořádném kontrolním dnu stavby 29.11.2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

**Mění se: Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ**

Ukončení díla: původně 16.12.2016 **nově** do 51 dní od výzvy objednatele, nejpozději však

 do 31.7.2017

Ostatní ujednání Čl. III. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 20.12.2016 V Chomutově dne 19.12.2016

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík Josef Rindoš

investiční ředitel jednatel

Povodí Ohře, státní podnik RRR spol. s r.o.