DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: ŘSD ČR: 06EU-003523

č. smlouvy zhotovitele: MKMK201206

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

„I/26 Mosty Kyšice”

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Ke Klíčovu 9, Praha 9, 190 00

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně déle též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

# PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto časového dodatku je skutečnost, že došlo ke změně konstrukčního řešení založení spodní stavby na základě dodatečného geologického průzkumu v návaznosti na nález v původní projektové dokumentace mostů, která původně nebyla k dispozici. Kopie ohlášení této skutečnosti včetně žádosti o prodloužení doby pro dokončení díla ze strany zhotovitele ze dne 22.7.2019 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.

# PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1. Předmětem Smlouvy o dílo je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem realizace stavby „I/26 Mosty Kyšice” (dále souhrnně jen „stavební práce”).

1.2 Doba pro dokončení stavebních prací byla sjednána na základě Přílohy ke Smlouvě o dílo ve smyslu Č. Pod — článku 1.1.9 Smluvních podmínek, na dobu 5 měsíců.

II.

# PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně Přílohy ke Smlouvě o dílo, Název Pod — článku Smluvních podmínek - Doba pro dokončení, Číslo Pod — článku Smluvních podmínek 1.1.9 tak, že nově zní:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článkuSmluvních podmínek | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | do 31.10.2019 |

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. I zůstávají v platnosti beze změny.
	1. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uzavření a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

2

* 1. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 19-08-2019

COLAS CZ, a.s.

Datum: 12-08-2019