**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-004146 Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 106 202

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 (327 111 3009.9262.1807) Název související veřejné zakázky:

**I/27 Klatovy přeložka, 1. stavba, aktualizace DSP, majetkoprávní vypořádání dřevin**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva”):

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

1. **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Poskytovatel“)

 (Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany” nebo každý samostatně jen

„Smluvní strana”)

Článek 1.

PŘEDMĚT DODATKU

1.1.

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínů provedení Díla.

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů provedení Díla specifikovaných v čl. 5

Smlouvy následovně

 Zajištění majetkoprávního vypořádání dřevin - čistopis: Nejpozději do 3 měsíců od dodání podkladů ze strany Objednatele.

Pro zajištění majetkoprávního vypořádání je třeba dodání podkladů ze strany Objednatele, konkrétně znaleckých posudků.

Článek 2.

Ostatní ujednání

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

2.4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Plzni dne 20-08-2019 V Praze 13.8.2019

 