(práv\* a Mrraa

•®\* fHtptvkort ortiMucf

\_\*££?\*' IT?M6- W»IM )\*>l\*va

115 -08- 2019 ]/

*c/t-J\*/*

DODATEK Č. 6 k SMLOUVĚ O DÍLO

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby

v Kraji Vysočina

akce: III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 - část 49

Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/l 2 Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

00090450

CZ00090450

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina

Zřizovatel: (dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: DIPONT s.r.o.

se sídlem: Libouchec 505, 403 35

zastoupený: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických:

ova

Bankovní spojení:

Č. účtu :

IČO:

28693094

CZ28693094

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

@dipont.cz

(dále jen*,Zhotovitel“)*

(společně také jako ,¿¡mluvnístrany“ nebo jednotlivě ,¿¡mluvnístrana“)

**Dodatek** č. **6 k SoD** č. **19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12**

Stránka 1 z 2

Článek 2

Změna smluvních podmínek

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 6 na změně dílčí lhůty plnění u akce III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 - část 49 z důvodu doposud nevydaného pravomocného územního rozhodnutí.
2. V návaznosti na výše uvedené dochází ke změně termínů tímto způsobem:

V Příloze A (49) - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

Podání žádosti a získání pravomocného ÚR do: 31.7. 2019 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Podání žádosti a získání pravomocného UR do: 30. 8. 2019

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 - část 49 ve znění platných dodatků, jsou tímto Dodatkem č. 6 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3
Ostatní ujednání

* 1. Dodatek č. 6 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	2. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
	3. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
	4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 6 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy: Žádost ze dne 31. 7. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ústí nad Laberm

1 4 08, 7019

dne:

V Jihlavě i

*sfe3 -£> 9*

Ing. Marta Nováková jednatelka společnosti

řeaitel

lil:

I

**Dodatek č. 6 k SoD č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12**

Kc

Ji

Ull Clil IVU Z

ÚSTÍ NAD LABEM, 31.7.2019 Č.j.: 3^//2019

**PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST**

© dipont

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny**

příspěvková organizace Kosovská 1122/16 586 01 JIHLAVA

Věc: ŽÁDOST

Naše firma na základě smlouvy o dílo č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 (D18003) ze dne 7.2. 2018 a dodatků č. 1, 2 3,4 a 5 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

111/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 - část 49

Přehled rozpracovanosti:

Dne 21.3.2019 jsme získali smlouvu s Povodím Moravy (řešil zadavatel) a souhlas se stavbou. Dne

1. jsme obdrželi smlouvu s CETINem (řešil zadavatel). Dne 26.3.2019 bylo vše odesláno na stavební

úřad, aby mohlo být zahájeno pokračování ÚR. Dne 2.4. 2019 jsme zjistili, že stavbu na stavebním úřadě převzala k vyřízení paní která nám sdělila, že postupně řeší jednotlivé stavby. Při další urgenci nám

bylo sděleno, že p. je nemocná a nikdo jiný agendu nepřevzal. Pokračování územního řízení bylo

zahájeno 21.5.2019. I přes veškeré urgence vzhledem k zaneprázdněnosti paní nebylo k datu

1. vydáno pravomocné ÚR. Při poslední urgenci, nám bylo sděleno, že v týdnu 32 bude vydáno ÚR.

Vzhledem k výše uvedenému se na Vás obracím se žádosti o změnu termínu u výše uvedené stavby stavby a s ohledem na uvedené skutečnosti navrhuji:

získání pravomocného ÚR pro stavbu:

111/36041 Podolí - most ev.č. 36041-1 do 30.8.2019

Podání žádosti o vydání SP pro stavby: do 15 dnů od vydání pravomocného ÚR

S pozdravem

Ing. MartaJMováková

**jednatelka SDOlečnosťř**

DIPONT s.r.o. - projektová a intenyrsKa iinnost
35 Libouchec c.p.
™094 016«»«»«\*

Společnost: Bankovní spojení: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku

DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,

Klíšská 1432/18, 40001 Ústi nad Labem (ČR) vložka 27153.

[www.diDont.cz](http://www.diDont.cz)

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094 DIČ C278693094

T: (

p- ,