**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

**„Úpravna vody Bavory“**

**Čl. I**

# Smluvní strany

## Objednatel

**CHEVAK Cheb, a.s.**

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO: 497 87 977

DIČ: CZ49787977

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Zástupce ve věcech technických: xxxxx, vedoucí TIO

(dále jen „Objednatel“)

a

## Zhotovitel

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

Statutární zástupci: xxxx,

místopředseda představenstva

xxxxx, člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: xxxxx, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: xxxxx, Ph.D.,

vedoucí oddělení zásobování vodou

xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**Čl. II**

# Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v zajištění projektové a inženýrské činnosti v rámci zakázky „Úpravna vody Hraničná“ (dále jen „Dílo“).

Rozsah stavby:

* Dvoulinková ÚV Hraničná (každá linka s maximální kapacitou 8 l/s), celková maximální kapacita 16 l/s.
* Technologie ÚV včetně strojně technologického vybavení bude umístěna ve dvou nově vybudovaných sdružených objektech.
* Součástí objektů bude rovněž dvoukomorová akumulační nádrž, která bude umístěna v podzemní části objektu.
* Technologie ÚV bude včetně části ztvrzování (mineralizace) pitné vody.
* Veškerá technologie ÚV bude projednávána se zástupci objednatele.

V rámci návrhu bude nutné provést úplné rozbory kvality vody přímo ze sběrných šachet a v místě AŠ Hraničná. Kontrolní rozbory surové vody nejsou předmětem činností, předpokladem je, že uvedené činnosti zajistí objednatel. Zadání pro počet vzorků zpracuje zhotovitel projektu.

Kontrolní rozbory surové vody objednatelem budou předány nejpozději do 1 měsíce od požadavku zhotovitele projektu, v jiném případě se termíny zpracování adekvátně posouvají.

Rozsah předmětu plnění:

**A. Průzkumné práce – inženýrsko-geologický průzkum (IGP)**

V lokalitě výstavby úpravny vody Hraničná budou provedeny 2 ks geologických vrtů za účelem zjištění přesné geologické skladby podloží.

**B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)**

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. v tomto rozsahu:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů

E Dokladová část

Dokladová část DUR bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

DÚR bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

**C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby (IČ DUR)**

Zajištění vyjádření DOSS – projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, správci podzemních sítí, správci dotčených vodních toků, účastníky řízení. Majetkoprávní projednání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, zajištění souhlasů s umístěním stavby na dotčených pozemcích a podání kvalifikované žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

V ceně je 8 smluv. Cena zahrnuje přípravné práce, projednání a zajištění potvrzení smluv do stanoveného počtu potvrzených smluv s vlastníky dotčených pozemků.

Cena těchto prací nad stanovený počet smluv s vlastníky dotčených pozemků, pokud je objednatel bude požadovat po zhotoviteli, je stanovena dohodou na základě pevných jednotkových cen a podle skutečného počtu smluv potvrzených vlastníky pozemků takto:

Smlouvy (nájemní smlouva, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, smlouva o budoucí smlouvě kupní) : 3.000,- Kč/kus (bez DPH)

**D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)**

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována dle vyhlášky č. 62/2013 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, která vyšla ve sbírce zákonů dne 14.3.2013 s účinností od 29.3.2013.

Dokladová část DSP bude obsahovat stanoviska veškerých správců sítí z hlediska existence pozemní sítě a zařízení, technických podmínek při styku a napojení sítě.

DSP bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě.

Součástí projektu bude kontrolní propočet stavby v úrovni pro stavební povolení.

**E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení (IČ DSP)**

Projednání DSP a obstarání dokladů a stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů, organizací a stran potřebných pro vydání stavebního povolení.

* projednání DSP,
* jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených pozemků, příprava a uzavření příslušných smluv (smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy),
* podání žádosti o vydání stavebního povolení, účast při stavebním řízení až do vydání pravomocného stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení.

**F. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS)**

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr dle aktuálně platných předpisů. Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících předpisů v platném znění v době zpracování.

Zadávací dokumentace bude vycházet z dokumentace pro stavební povolení.

Zhotovitel vypracuje zadávací dokumentaci v tomto rozsahu:

* Podmínky pro provedení stavby (technické podmínky).
* Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby, výkaz výměr.
* Zpracování oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
* Dokumentace provádění stavby bude zpracována dle vyhlášky č. 405/2017 Sb. Touto vyhláškou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele bude předána 3x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. Na základě samostatné objednávky zajistí zhotovitel pro objednatele za úhradu další požadovaná vyhotovení dokumentace.

## 2.2 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

## 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

**Čl. III**

# Doba plnění

## 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

|  |  |
| --- | --- |
| **Činnost:** | **Termíny:** |
| A. Průzkumné práce – inženýrsko-geologický průzkum (IGP) | do 4,5 měsíce od podpisu smlouvy |
| B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) | do 4,5 měsíce od podpisu smlouvy |
| C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby | do 8 měsíců od podpisu smlouvy |
| D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) | do 6 měsíců od vydání pravomocného ÚR |
| E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení | do 9 měsíců od vydání pravomocného ÚR |
| F. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS) | do 4 měsíců od pokynu objednatele |

(dále jen „Doba plnění“)

Kontrolní rozbory surové vody objednatelem budou předány nejpozději do 1 měsíce od požadavku zhotovitele projektu, v jiném případě se termíny zpracování adekvátně posouvají.

3.2 Nastanou-li překážky v podobě spornosti majetkoprávních vztahů, případně zhotovitelem při uzavření této smlouvy nepředpokládaných požadavků dotčených orgánů státní správy či správců inženýrských sítí a dotčených komunikací, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou tyto překážky objektivně působit. V takovém případě se smluvní strany zavazují sepsat příslušný záznam vymezující min. druh či důvod této překážky a dobu jejího trvání.

**Čl. IV**

# Cena

## 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši:

**Nabídková cena (bez DPH) 1.789.000,- Kč**

**DPH 21 % 375.690,- Kč**

**Cena včetně DPH 2.164.690,- Kč**

Cena jednotlivých položek činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Celkem bez DPH** | **DPH 21%** | **Celkem vč. DPH** |
| A. Průzkumné práce – inženýrsko-geologický průzkum (IGP) | 19 000 | 3 990 | 22 990 |
| B. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR) | 310 000 | 65 100 | 375 100 |
| C. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby | 110 000 | 23 100 | 133 100 |
| D. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) | 840 000 | 176 400 | 1 016 400 |
| E. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení | 80 000 | 16 800 | 96 800 |
| F.Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS) | 430 000 | 90 300 | 520 300 |
| **CENA CELKEM** | **1 789 000** | **375 690** | **2 164 690** |
|  |  |  |  |

4.2. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze v případě:

* změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4.3. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.4. Na plnění smlouvy o dílo nebude zhotoviteli poskytována záloha.

4.5. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena následujícím způsobem:

* Objednatel má právo vystavit příslušný daňový doklad (fakturu) vždy po protokolárním předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace. Právo vystavit příslušnou fakturu za jednotlivé stupně plnění vzniká zhotoviteli v den předání příslušných částí objednateli, a to na základě příslušných předávacích protokolů.
* Podkladem pro zaplacení výše uvedených částí díla bude, na základě potvrzeného předávacího protokolu, daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti stanovené platnými daňovými a účetními předpisy. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění bez jejího proplacení, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury. Faktura musí být objednateli předána ve 2 originálech.

4.6. Fakturace bude probíhat na základě dílčích faktur jednotlivých fází zpracování PD, se splatností 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.

4.7. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním plnění.

4.8. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedení díla či její části, budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

**Čl. V**

**Platební a fakturační podmínky**

5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu jednotlivé dílčí části plnění Díla, potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků.

## 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

## 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

# Čl. VI

# Smluvní pokuty

## 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

## 6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

## 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

## 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

## 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.

# Čl. VII

# Záruka za dílo

7.1. Dílo má vady, jestliže jeho povaha, obsah, rozsah či provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady*,* které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN a ostatními normami a metodikami pro přípravu a realizaci předmětné stavby a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 48 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Zhotovitel po celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

7.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

7.5. Záruční lhůta počíná běžet převzetím díla a podpisem předávacího protokolu.

7.6. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

7.7. Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do 15 kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele nebo může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

7.8. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

7.9. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

# Čl. VIII

# Vlastnické právo

8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

**Čl. IX**

**Předání a převzetí díla**

9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

**Čl.X.**

**Součinnost smluvních stran**

10.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

10.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

10.3. Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

Oprávněné osoby objednatele:

* ve věcech smluvních: xxxx
* ve věcech technických: xxxx

Oprávněné osoby zhotovitele:

* ve věcech smluvních: xxxx, ředitel divize 02
* ve věcech technických: xxxx vedoucí oddělení zásobování vodou; xxxx

**Čl.XI.**

**Práva a povinnosti smluvních stran**

Zhotovitel:

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných, ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací k provádění díla přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

11.3. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či ostatními normami a metodikami pro přípravu a realizaci předmětné stavby. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

11.4 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. Na nevhodnou povahu převzatých věcí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně.

11.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 14 kalendářních dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

11.6. Zhotovitel je povinen předložit rozpracovanou dokumentaci stavby ke konzultaci a odsouhlasení navrženého řešení objednateli na koordinačních jednáních projektu, kdy objednatel svolá úvodní konzultační schůzku v průběhu zpracování jednotlivého stupně projektové dokumentace a zhotovitel svolá závěrečnou konzultační schůzku v průběhu zpracování jednotlivého stupně projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen ve spolupráci s objednatelem svolat závěrečnou koordinační schůzka nejpozději 14 kalendářních dnů před termínem předání dokončené dílčí části projektové dokumentace.

11.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v zájmu objednatele s využitím co nejoptimálnějších řešení z hlediska technického, časového i ekonomického.

11.8. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla jednotlivé stupně projektové dokumentace konzultovat s odbornými orgány obce a se všemi dotčenými organizacemi.

11.9. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 kalendářních dnů od požádání objednatele.

11.10. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

11.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.12. Zhotovitel provádí dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

11.13. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

Objednatel

11.14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou.

11.15. Objednatel svolá úvodní konzultační schůzku v průběhu zpracování jednotlivého stupně projektové dokumentace.

11.16. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy.

11.17. Objednatel, v případě potřeby, zpřístupní pozemky dotčené realizací díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele, a to na základě dohody obou stran - písemné žádosti ze strany zhotovitele.

# Čl. XII

# Povinnosti zhotovitele

## 12.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

## 12.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

## 12.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

# Čl. XIII

# Povinnosti objednatele

## 13.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

## 13.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

# Čl. XIV

# Závěrečná ustanovení

## 14.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.

## 14.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.

## 14.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.

## 14.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

## 14.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

## 14.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Chebu dne V Praze dne

**Za objednatele Za zhotovitele**

                                      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

xxxx                  
ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.