Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI

*Uzavřená podle ustanovení § 2652 a souvisejících, § 2430 a souvisejících a ustanovení § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,*

(dále jen „dodatek“).

**Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel: Domov pro seniory Háje**

 IČ: 70875111

 sídlem K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

 zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

 Číslo účtu ………. , vedený u …………

 (dále jen „***objednatel***“)

**Kontrolor: VAGO s.r.o.**

 IČ: 27863531

 DIČ: CZ - 27863531

 sídlem Novodvorská 900/67, 142 00 Praha

 zastoupený ……………….., jednatelem

 Číslo účtu ………………….., vedený u ……...

(dále jen „***kontrolor***“)

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 26.02.2019 dodatek tohoto znění:

**Preambule**

V průběhu realizace stavby „Revitalizace vnitřní zahrady“ v objektu Domova pro seniory Háje“, K Milíčovu 734, Praha 4 z důvodu přerušení prováděných prací bylo nutno posunout termín dokončení stavby o 56 dní oproti termínu v SOD /2018/028 uzavřené mezi zhotovitelem stavby Renova Praha spol.s r.o.,……………..;Průběžná 853/1; Praha 10;IČO: 18629512 a objednatelem DS Háje, IČ: 70875111.

Pro provedení prací byl uzavřen mezi zhotovitelem stavby – Renova Praha spol.s r.o. a objednatelem DS Háje Dodatek SoD č.1 ke smlouvě č. SOD /2018/028.

Z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 56 dní se pro výkon kontrolní činnosti uzavírá Dodatek č.1 ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 26.02.2019 mezi „objednatelem“ a „kontrolorem“.

**Článek II. Předmět dodatku**

Činnost kontrolora se se s účinností od 1.6.2019 prodlužuje o dobu pro dokončení a předání stavby, odstranění závad bránících řádnému užívání díla, odstranění drobných vad a nedodělků, kontrolu závěrečné fakturace zhotovitele díla podle toho, co nastane později.

.

**Článek III. Odměna kontrolora a platební podmínky**

Objednatel zaplatí kontrolorovi za provádění technického dozoru, včetně kontrol na stavbě díla, konzultací, přípravných prací a času stráveného dopravou na a ze staveniště díla, **odměnu ve výši**

**20 000 Kč** (slovy: dvacettisíc Korun českých ) bez DPHs předpokladem času plnění dle čl.II tohoto dodatku..

#### Článek IV. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná beze změn.

III.2 Tento dodatek smlouvy byl podepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

III.3. Smluvní strany se dohodly o obsahu tohoto dodatku v celém jeho obsahu, je jim dobře znám, je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne 22.7.2019

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Domov pro seniory Háje VAGO s.r.o.**

 **Mgr. Dagmar Zavadilová Ing. Zdeněk Vajc**  *objednatel kontrolor*