**Dodatek č. 1 ke Smlouvě**

**o** **dílo č. 29/2019 ze dne 26. 7. 2019**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Smlouva**“) (dále jen „**Dodatek**“)

1.

# Smluvní strany a jejich postavení

## Objednatel

## **Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1223

Zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou

Sídlo: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 00092401

DIČ: není plátce DPH

Telefon: 517 348 040

E-mail: mv@muzeum-vyskovska.cz

***(dále jen „Objednatel“)***

## Zhotovitel

**Sdružení dodavatelů**

**MgA. Jakub Lipavský**

Sídlo: 267 18, Karlštejn 189

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČO: 05993717

DIČ: není plátce DPH

a

**Matěj Lipavský**

Sídlo: Lesní 73, 267 29 Zadní Třebaň

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČO: 05340241

DIČ: není plátce DPH

***(dále jen „Zhotovitel“)***

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně též „**Smluvní strany**“, jednotlivě též jen „**Strana**“)

Z důvodu prodloužení dodání konstrukcí a mobiliáře do expozice, které nejsou předmětem této veřejné zakázky, ale na které tato veřejná zakázka navazuje, nelze dokončit dílo v termínu dle smlouvy. Z tohoto vyplývá potřeba prodloužení realizace díla do 10. 9. 2019.

Smluvní strany proto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o následujícím obsahu:

# Změna doby plnění smlouvy

## Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1. Smlouvy se nově nahrazuje textem tohoto znění:

## *Zhotovitel se tímto zavazuje řádně dokončit a předat dílo zhotovené v souladu s předmětem smlouvy dle čl. II. této smlouvy nejpozději* ***do 10. 9. 2019****.*

# Platnost a účinnost Dodatku

## Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

# Závěrečná ujednání

## Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatné či neúčinné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení tohoto Dodatku nebo Smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

## Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce s tím, že Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

\* \* \*

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle; na důkaz souhlasu připojují Strany své vlastnoruční podpisy.

**Objednatel: Zhotovitel:**

Ve Vyškově, dne 21. 8. 2019 Ve Vyškově, dne 21. 8. 2019

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace MgA. Jakub Lipavský

Mgr. Monika Pelinková, ředitelka

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matěj Lipavský