**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**

**IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068**

**se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy**

zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje

zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku

bankovní účet číslo: ………… ČS a.s. Svitavy

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**

**IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339**

**se sídlem Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy**

zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851

zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem

bankovní účet číslo: ………… ČSOB Svitavy

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.7.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.7.2019.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 463 508,16 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -89 978,27 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

1. v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„**1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla*.*“**

1. stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **2 797 394,89 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 21.8.2019.

Ve Svitavách dne 21.8.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………

Ing. Marek Antoš, jednatel Ing. Andrej Peňák, jednatel

Skupinový vodovod Svitavy AVJ-STAVBY s.r.o.