**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo**

**uzavřené dne 17.4.2019**

č.objednatele

č. zhotovitele: 19.0103-5

**EDS : 133D21A006631**

**Smluvní strany:**

**Objednatel:** Akademie múzických umění v Praze, veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

 Malostranské náměstí 259/12, 118 00, Praha - Malá Strana

 Zastoupený ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem

 IČO: 61384984

 DIČ: CZ61384984

osoba oprávněná ve věcech technických a převzetí:

Ondřej Šejnoha, DiS, ředitel Studia FAMU

Tel.: 234 244 402; email: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz

**Zhotovitel:** EKOLA group,spol.s.r.o.

 Mistrovská 4, 108 00 Praha 10

 Zastoupená Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti

 IČO : 63981378

 DIČ : CZ63981378

 Osoba oprávněná ve věcech technických a převzetí :

 Ing. arch. Milan Nesměrák, Ph.D.

 Tel. 776 112 822, milan.nesmerak@ekolagroup.cz

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek Smlouvy o dílo :

# Předmět Dodatku

Smluvní strany se z důvodu opoždění navazujících prací dohodly na změně Článku II. Lhůty a cena díla, bod 2.2.

**II. Změna čl.II. bod 2.2 Lhůty a ceny díla, který nově zní :**

# Lhůty a cena díla

2.2 Čas plnění: nejpozději do **20.8.2019.**

**III. Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

 V Praze dne: 20.5.2019

 **Akademie múzických umění v Praze EKOLA group, spol. s r.o.**

 .............................................................. ................................................................

 Objednatel Zhotovitel

 Ing. Ladislav Paluska Ing. Věra Ládyšová kvestor jednatelka společnosti