**Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:

**I. Smluvní strany**

(1)

**Objednatel:** **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Sídlo: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

Statutární zástupce: Ing. Irena Nováková, ředitelka

IČO 69457930

DIČ CZ69457930

Telefon: +420 371 657 111

E-mail:dopskopl@dopskopl.cz

Osoba pověřená jednáním ve věcech

smluvních: Ing. Irena Nováková

technických: Stanislav Liška (liska@dopskopl.cz)

(2)

**Zhotovitel: STAVBA Plzeň s.r.o.**

Registrován v OR u:KS v Plzni, oddíl C, vložka 26564

Sídlo: Republikánská 45, Plzeň 312 00

Statutární zástupce: Václav Janouškovec - jednatel

IČ: 00029122

DIČ: CZ00029122

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

1. smluvních: Václav Janouškovec
2. technických : Václav Janouškovec, Jaromír Hábr

Telefon: 602 171 201

E-mail: janouskovec@stavbaplzen.cz

Bankovní spojení:

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo **Rekonstrukce topení – školní pavilon B – 2. vyhlášení.**

**Důvod změny smlouvy**

Nad rámec projektové dokumentace a rozpočtu bude přesunuto otopné těleso u učebny B08 na nové místo, dojde k výměně stávajících zkorodovaných otopných těles (včetně úpravy rozvodů) v areálu kuchyně (moučnice, bramborárna a WC muži) a v kanceláři pana Lišky a paní Šlehobrové za nové včetně šroubení a termostatické hlavice.

Dále je nutné stávající litinové radiátory nově usadit „ do spádu“ a doplnit zničené termostatické hlavice a vyměnit současné termostatické hlavice (včetně šroubení) Siemens za Danfoss.

**IV. Cena díla**

Mění se bod (1)

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

**Cena celkem bez DPH** **1 063 057,- Kč**

A nahrazuje se zněním:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

**Cena celkem bez DPH** **1 138 098,- Kč**

a to takto:

původní cena díla: 1 063 057Kč

cena za dodatek č. 1 75 041Kč

**celkem: 1 138 098Kč**

**Závěrečné ujednání**

Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákonné úpravy.

**PŘÍLOHY:**  Soupis prací včetně víceprací a méněprací

V Plzni, dne 12.8.2019 V Plzni, dne 12.8.2019

..……………………………… … ……………………………….

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Irena Nováková Václav Janouškovec