**Dodatek č.1 ke SMLOUVě O DÍLO**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**1. Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Sídlo: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

DIČ: CZ69457930

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Stanislav Liška, vedoucí provozu

E-mail: [liska@dopskopl.cz](mailto:liska@dopskopl.cz) Tel.: +420 371 657 182

(dále „Objednatel“)

a

**2. ASTRA-K s.r.o.**

Sídlo: **Chotíkov 195, 330 11 Třemošná u Plzně**

IČO: **25231987**

DIČ: **CZ25231987**

Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Plzni oddíl C, vložka 10947

Zastoupený: Jiří Klásek, jednatel

E-mail: **info@astra-k.cz**

Tel.: **373 729 855**

Bankovní spojení:

(dále „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“):

**Důvod změny smlouvy**

S ohledem na rozpor v termínu plnění uvedený ve smlouvě o dílo (31.7.2019) a ve Výzvě k podání nabídky (20.8.2019) se mění termín plnění díla na 20.8.2019.

**Závěrečné ujednání**

Ostatní ujednání uvedené ve smlouvě zůstávají v platnosti a beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž zhotovitel si ponechá jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č.1 a s celým obsahem Dodatku č.1 souhlasí. Současně prohlašují, že Dodatek č.1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákonné úpravy.

V Plzni dne 6.8.2019 V Plzni dne 6.8.2019

………………………………........................……….. ………………………………........................………..

**Ing. Irena Nováková Jiří Klásek**

ředitelka školy jednatel

**Střední průmyslová škola dopravní ASTRA-K s.r.o.**

**Plzeň, Karlovarská 99 Chotíkov 195**

za Objednatele za Zhotovitele