Příloha 1. smlouvy

Karlovarský kraj – Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji

Harmonogram provádění služby

Podpis a zveřejnění smlouvy D

Určení rolí a komunikačních schémat do D+5

Zahájení místních šetření a sběru dat z OSINT do D+7

Úvodní jednání do D+15

Domluvení termínů seminářů na úvodním jednání do D+15

Zahájení pohovorů do D+30

Zahájení analytických činností do D+35

Předložení draftu „vyhodnocení“ do D+85

Předložení „vyhodnocení“ do 30.9.2019

Předložení draftu „Bezpečnostních plánů a procedur“ do D+150

Předložení „Bezpečnostních plánů a procedur“ do 15.12.2019

Realizace vzdělávacích seminářů do 15.12.2019