**Příloha 3**

Dokumentace

Příloha 3 uvádí požadavky objednatele na rozsah a provedení dokumentace zpracovávané zhotovitelem v rámci realizace díla, způsob jejího značení, schválení objednatelem a další požadavky na její provedení a nakládání s ní.

**OBSAH**

1. Účel dokumentace zpracovávané v rámci Smlouvy 5

2. Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy 5

2.1 Administrativní řád 6

2.2 Dokumentace zajištění kvality 6

2.2.1 Plán kvality 6

2.2.2 Plán kontrol a zkoušek 6

2.2.3 Programy zkoušek 7

2.2.4 Kniha kontrol a zkoušek 8

2.3 Projekt zařízení staveniště 8

2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (projekt) 8

2.4.1 Rozsah a obsah Projektové dokumentace pro provádění stavby 9

2.4.2 Specifické požadavky Objednatele na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby 10

2.5 Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením 12

2.6 Zásady organizace výstavby (ZOV) 12

2.7 Podklady pro plán BOZP 12

2.8 Průvodní technická dokumentace 13

2.9 Projekt pro první uvedení do provozu 13

2.10 Projekt garančního měření 14

2.11 Provozní předpisy 15

2.12 Předpisy pro údržbu 16

2.13 Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu 16

2.14 Dokumentace pro školení personálu objednatele 17

2.15 Dokumentace skutečného provedení díla 17

3. Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem 18

3.1 Množství dokumentace 18

3.1.1 Forma dokumentaceTištěná forma 18

3.1.2 Elektronická forma 19

3.2 Jazyk dokumentace 19

4. KÓDOVÁNÍ 20

5. Schvalování dokumentace 20

6. DATA, KTERÁ PŘEDÁ objednatel 21

7. TERMÍNY předávání dokumentace 21

# 1. Účel dokumentace zpracovávané v rámci Smlouvy

Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy musí být dodána zhotovitelem v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

 získání veškerých povolení, souhlasů a stanovisek orgánů státní správy, které jsou dle platné legislativy nutné pro realizaci a provoz díla,

 posouzení celkového řešení díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s časovým plánem a posouzení jeho souladu s požadavky smlouvy a závěry či požadavky legislativního projednání stavby,

 koordinaci díla s jinými aktivitami v místě stavby,

 zajištění kvality díla,

 provedení díla, jeho montáž a uvedení do provozu,

 provedení garančního měření,

 školení personálu objednatele,

 provoz, údržbu a opravy díla,

 zdokumentování konečného stavu díla.

Po celou dobu realizace díla povede zhotovitel databázi (soupis) předané dokumentace. Tato databáze bude zpracována v počítačové formě podle kapitoly 3 níže a bude obsahovat minimálně následující údaje:

 číslo dokumentu / výkresu,

 název dokumentu / výkresu,

 datum vydání a číslo poslední platné revize,

 stav dokumentu / výkresu v souladu s postupem schvalování,

 u schválených dokumentů datum schválení,

 zpracovatel dokumentu,

 druh dokumentace (Projektová dokumentace pro provádění stavby, Dokumentace zajištění kvality, Dokumentace zařízení staveniště apod.).

Aktuální verze databáze v elektronické verzi bude předávána objednateli společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace).

# 2. Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy

V rámci smlouvy bude zhotovitelem dodána nejméně dále uvedená dokumentace:

 Administrativní řád

 Dokumentace zajištění kvality

 Projekt zařízení staveniště

 Projektová dokumentace pro provádění stavby (projekt)

 Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením

 Zásady organizace výstavby (ZOV)

 Podklady pro plán BOZP

 Průvodní technická dokumentace

 Projekt pro první uvedení do provozu

 Projekt garančního měření

 Provozní předpisy

 Předpisy pro údržbu

 Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu

 Dokumentace pro školení personálu objednatele

 Dokumentace skutečného provedení díla

To vše v členění a provedení, jak je požadováno v dalším textu této přílohy. Přitom platí, že v textu jsou uvedeny detailní požadavky pouze na ty druhy dokumentace, která není podrobně rozvedena v jiných částech smlouvy (např. harmonogramy).

Veškerá dokumentace předávaná zhotovitelem bude zpracována jasnou a čitelnou formou a v souladu s normami a dobrou inženýrskou praxí.

## 2.1 Administrativní řád

Administrativní řád (AŘ) stanovuje závazná pravidla pro komunikaci mezi zhotovitelem a objednatelem a pravidla pro nakládání s písemnostmi zpracovanými v rámci plnění díla.

Definuje postupy výměny písemností mezi zhotovitelem a objednatelem, vydávání, distribuci, revize a archivaci písemností.

Stanovuje také pravidla pro elektronickou komunikaci mezi zástupci objednatele a zhotovitele.

## 2.2 Dokumentace zajištění kvality

Dokumentace kvality zahrnuje:

 Plán kvality

 Plán kontrol a zkoušek

 Programy zkoušek

 Knihu kontrol a zkoušek

### 2.2.1 Plán kvality

Plán kvality díla musí být zhotovitelem zpracován v souladu s normou ČSN ISO 10005.

Plán kvality bude zpracován pro celý rozsah díla a musí obsahovat postup řízení kvality pro všechny činnosti v rámci realizace díla.

V Plánu kvality bude uveden výčet jednotlivých činností majících vliv na jakost díla.

### 2.2.2 Plán kontrol a zkoušek

zhotovitel zpracuje Plán kontrol a zkoušek (PKZ), který zahrne všechny kontroly a zkoušky, které bude zhotovitel a jeho poddodavatelé provádět. Rozsah zkoušek je uveden v kapitole 12 Přílohy 1 smlouvy (Požadavky objednatele na technické řešení díla) smlouvy pro všechny fáze přípravy a realizace díla, kterými zajistí a prokáže soulad díla s požadavky objednatele.

Jedná se zejména o:

 kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a poddodávek hromadně vyráběných zařízení,

 kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení,

 kontroly a zkoušky hotových výrobků (Factory Acceptance Test – FAT),

 kontroly a zkoušky stavební části,

 kontroly a zkoušky při přejímce zařízení pro montáž,

 individuální zkoušky (IZ) v rámci ukončení montáže,

 kontroly a zkoušky při uvádění do provozu, které budou zahrnovat:

 přípravu ke komplexnímu vyzkoušení,

 komplexní vyzkoušení, včetně testu „A“,

 komplexní zkoušku.

Plány kontrol a zkoušek zpracované pro stavební a technologickou část a řazené v časové posloupnosti jejich provádění, budou obsahovat zejména:

 název zkoušky nebo kontroly,

 zkoušené nebo kontrolované zařízení,

 druh zkoušky (zařazení z hlediska výše uvedených druhů kontrol a zkoušek),

 technicky jasnou specifikaci konkrétní kontroly nebo zkoušky,

 kontrolní metody a předpisy k jejímu provedení (kontrolní postup) včetně kritérií pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky. U kontrol nebo zkoušek, pro které je v souladu s kapitolou 2.3.3 zpracováván i program zkoušek, mohou být kritéria pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky podrobněji uvedena až v navazujícím programu zkoušek,

 způsob zaznamenání výsledku (nálezu) kontroly, zkoušky a jejího hodnocení,

 místo pro zaznamenání svědečných (W - witness) nebo zádržných (H - hold) bodů odběratelské kontroly objednatele, případně pověřené nezávislé třetí strany.

U jednotlivých kontrol a zkoušek bude vyznačeno, u kterých zkoušek je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele.

### 2.2.3 Programy zkoušek

Programy zkoušek budou zpracovány pro:

 kontroly a zkoušky prováděné v rámci FAT

 kontroly a zkoušky při uvádění do provozu

Programy zkoušek budou obsahovat zejména:

 cíl zkoušky,

 hodnoty, které mají být prokázány a parametry, kterých má být dosaženo,

 popis přípravy a postup zkoušky, zahrnující i časový plán zkoušky,

 seznam kontrolovaného a zkoušeného zařízení nebo jeho částí či celku,

 požadavky na připravenost funkčně souvisejících zařízení,

 požadavky na personál pro provedení zkoušky (vč. personálu objednatele tam, kde je nutná jeho součinnost),

 úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností,

 seznam dokumentů a platných norem, podle kterých bude zkouška nebo kontrola prováděna,

 metodiku měření a způsob vyhodnocení,

 kritéria úspěšnosti,

 seznam všech přístrojů použitých při zkoušce nebo kontrole a protokoly o jejich kalibraci,

 návrhy dílčích protokolů hodnotících průběh zkoušky nebo kontroly (pokud budou),

 návrh závěrečného protokolu zkoušky nebo kontroly.

Rozsah, provedení a kvalita zkoušek nebo kontrol musí odpovídat nejméně požadavkům smlouvy a požadavkům uvedeným v příslušné platné normě pro dané zařízení.

Poznámka:

Programy kontrol a zkoušek pro FAT budou obsahovat pouze ty údaje z výše uvedeného výčtu, které jsou relevantní pro tento typ zkoušky (bez vazeb na technologii a personál objednatele).

### 2.2.4 Kniha kontrol a zkoušek

Kniha kontrol a zkoušek bude zahrnovat ucelený soubor dokladů (protokolů) s výsledky všech provedených kontrol, zkoušek, přejímek a testů dle PKZ. Bude také obsahovat kopie kalibračních protokolů použitých přístrojů.

Dokladová část kontrol a zkoušek bude vedena odděleně pro stavební část, strojně technologickou část, elektro zařízení a ASŘTP v samostatných složkách a v průběhu realizace díla bude postupně doplňována.

## 2.3 Projekt zařízení staveniště

Projekt zařízení staveniště, bude obsahovat řešení:

 vykládacích míst pro dodávky,

 předmontážních a montážních ploch a jejich mechanizace,

 zdrojů energií a jejich rozvedení po staveništi,

 skladů a skladovacích ploch,

 sociálně – technického zázemí,

 použití montážních mechanizmů a způsobů jejich nasazení,

 připojovacích míst na stávající zařízení,

 osvětlení,

 oplocení a způsob ostrahy.

Projekt bude obsahovat i výkres situace zařízení staveniště.

Výkres bude zpracován v měřítku 1:500 a bude obsahovat zejména:

 polohové a výškové vyznačení všech dosavadních podzemních inženýrských sítí a jiných zakrytých zařízení,

 vyznačení obvodu stavby a dočasného obvodu staveniště mimo území stavby,

 polohové a výškové vyznačení navrhované výstavby včetně jejího připojení na dosavadní zařízení objednatele, případných přeložek podzemních či nadzemních rozvodných sítí,

 plochy, na kterých lze vybudovat skládky a dočasné objekty zařízení staveniště,

 vstupy a vjezdy na hlavní a vedlejší staveniště,

 vyznačení přívodů vody a energií na staveniště včetně odběrových míst, místo připojení kanalizace od objektů zařízení staveniště, odvodnění, připojení telefonu.

## 2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (projekt)

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také projekt) je dokumentace ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a Přílohy č. 6vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

projekt bude obsahovat veškeré informace a dokumentaci potřebnou pro provedení díla, včetně údajů a detailů technického řešení, podmínek realizace a vazeb na stávající nebo nová zařízení objednatele.

Pro potřeby zdokumentování řešení díla jako celku a jeho koordinaci bude projekt doplněn, nad rámec požadavků vyhlášky č. 62/2013 Sb., o samostatnou složku obsahující Souhrnné řešení díla ve všech profesích.

Podkladem pro zpracování projektu budou zejména:

 smlouva včetně všech příloh,

 platná metodika značení zařízení systémem KKS,

 objednatelem požadované změny, vzniklé v průběhu zpracování projektu.

projekt bude zpracován jako ucelený jednotně zpracovaný komplet od zhotovitele – bude konzistentně zahrnovat i údaje a dokumentaci od jednotlivých poddodavatelů.

### 2.4.1 Rozsah a obsah Projektové dokumentace pro provádění stavby

Projekt bude obsahovat:

Dokumentaci souhrnného řešení díla

Dokumentace bude zpracována jako samostatná složka pro dílo (stavbu) jako celek a bude dále členěna na stavební část, část strojně-technologickou, ASŘTP a provozní rozvod silnoproudu.

Součástí této dokumentace bude také návrh barevného řešení fasád i interiérů objektů objednatele a návrh barevného řešení pro nátěry technologie.

**Projektovou dokumentaci** se základním členěním na:

**A. Dokumentaci pozemních stavebních objektů**s členěním na jednotlivé pozemní stavební objekty

**B. Dokumentaci technologické části** zahrnující:

**B.1 Strojně technologická zařízení**
s  členěním na provozní soubory, tam, kde je to relevantní.

**B.2 ASŘTP**
s  členěním na:

 souhrnná technická zpráva,

 dokumentace HW,

 dokumentace aplikačního SW,

 polní instrumentace a kabeláž.

**B.3 Elektrotechnická zařízení**
s  členěním na provozní celky a dále na provozní soubory, tam, kde je to relevantní

**Doplňky** zahrnující:

 Doklady

 Rejstřík značení KKS

 Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz

Detailní rozsah a obsah projektu navrhne zhotovitel, přičemž musí respektovat:

 požadavky uvedené v příloze č. 6 k Vyhlášce č. 62,2013 Sb., kterou se mění Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

 dále uvedené specifické požadavky objednatele.

Náplň jednotlivých kapitol a podkapitol projektu bude odpovídat skutečnému rozsahu díla, tj. nebude zohledňovat ty požadavky uvedené v příloze č. 6 k Vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se mění Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, které nemají relevanci s prováděným dílem.

### 2.4.2 Specifické požadavky Objednatele na Projektovou dokumentaci pro provádění stavby

#### 2.4.2.1 Dokumentace souhrnného řešení díla

Dokumentace souhrnného řešení díla bude obsahovat technické zprávy, výkresy, výpočty a seznamy dokumentující koncepci stavby jako celku ve všech profesích vč. veškerých vazeb mezi stavební a technologickou částí a veškeré další dokumenty a databáze potřebné pro koordinaci díla jako celku – jak interní (mezi stavební a technologickou částí díla), tak externí (mezi dílem a navazujícími stavbami a zařízeními).

Jedná se zejména o:

 koncepci díla ve všech profesích, parametry díla, použité technologie, členění na stavební a technologickou část vč.:

 dispozičního řešení díla jako celku,

 technologického řešení díla jako celku vč. veškerých souvisejících výpočtů, technologických a bilančních schémat, celkových koordinovaných seznamů apod.,

 technologického řešení přechodu z parního na horkovodní provoz,

 řešení ASŘTP díla jako celku– celkové konfigurační schéma, použité komunikace, způsob řešení vazeb na elektrozařízení, koncepce ovládání technologie jak místní, tak dálkové, rozmístění prvků pro styk s obsluhou, koordinované seznamy měření a signálů apod.,

 řešení elektrozařízení díla jako celku.

#### 2.4.2.2 Dokumentace technologické části

Projektová dokumentace (tj. část B projektu) bude nad rámec požadovaný v příloze č. 6 k Vyhlášce č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb obsahovat zejména:

V technické zprávě:

Výčet platných použitých norem ČSN, ČSN EN a IEC nebo jiných.

Ve výkresové části:

Výkresová část provozních souborů bude obsahovat, v závislosti na účelu daného provozního celku/ provozního souboru, technologická schémata, dispoziční výkresy jednotlivých zařízení (strojních, elektro i ASŘTP), výkresy kabelových tras, rozměrové výkresy, jednopólová schémata zapojení, schéma zemnění a ochrany před úrazem elektrickým proudem, schémata ochran, schémata buzení a fázování, výkresy vnitřního a vnějšího zapojení pro všechny svorkovnice všech rozvaděčů, skříní a speciálních zařízení,P&I diagramy se zakreslenými měřícími místy, celkové konfigurační schéma řídicího systému, čelní návrhy ovládacích panelů / pultů, výkresy uspořádání pracovišť, schéma napájení ASŘTP, logická schémata ovládání, liniová schémata zapojení, svorková schémata, polohopisy, pohledy na rozvaděče, výkresy škrtících orgánů, kabelová schémata, konstrukční výkresy apod.

V seznamové části:

Seznamy budou zahrnovat seznamy strojů a zařízení, seznamy potrubí, ventilů a armatur, včetně regulačních, seznamy elektrických spotřebičů, seznamy odběrů, seznamy měřících obvodů, seznamy akčních členů, seznamy vstupů a výstupů automatizačních stanic, kabelové seznamy, apod.

Ve výpočtové části:

Výpočty budou zpracovány v potřebném rozsahu a kontrolovatelné formě.

Výpočty budou zahrnovat výpočty ocelových konstrukcí, tlakových částí, bilanční výpočty, pevnostní analýzy, výpočty spolehlivosti, výpočty regulačních ventilů a škrtících orgánů (clon, dýz), výpočty spotřeb energií, výpočty produkce ztrátového tepla, výpočty napěťových a zkratových poměrů, výpočty obsazenosti kabelových tras apod.

Všechny části dokumentace musí být vzájemně provázány odkazy za účelem snadné orientace v dokumentaci a efektivní práce s dokumentací.

Výpočty ocelových konstrukcí, tlakových zařízení, pojistných zařízení, apod. musí být provedeny Autorizovanou resp. Notifikovanou osobou dle platné legislativy ČR.

Součástí technologické části projektu bude kompletní projekt přechodu z parného na horkovodní provoz.

#### 2.4.2.3 Doklady

Budou předloženy doklady ze zpracování projektu, jako jsou např.:

 přehled použitých mapových a geodetických podkladů,

 doklady vzniklé v procesu tvorby projektu (např. schválené výjimky z ČSN, certifikáty o shodě apod.),

 seznam vyhrazených technických zařízení,

 zápisy z konzultací v průběhu zpracovávání dokumentace, případně další doklady vzniklé v procesu zpracování projektu apod.

#### 2.4.2.4 Rejstřík značení KKS

Rejstřík značení bude obsahovat seznam veškerých přidělených kódů KKS s názvy zařízení a s číslem technologického výkresu, na kterých je zařízení uvedeno.

Poznámka:
Rejstřík značení KKS bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby a bude dále aktualizován v průběhu výstavby, montáže a uvádění do provozu.

#### 2.4.2.5 Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujícíchdílů pro dvouletý pozáruční provoz

zhotovitel vypracuje seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz.

Tyto náhradní díly a rychle se opotřebující díly nejsou zahrnuty ve smluvní ceně a objednatel si vyhrazuje právo objednat tyto náhradní díly dle vlastního uvážení.

Tento seznam bude obsahovat veškeré informace potřebné pro identifikaci ND a rychle se opotřebujících dílů, včetně četnosti výměny u rychle se opotřebujících dílů, zejména:

 definice ND (spotřebního materiálu),

 výrobce,

 počet kusů,

 lhůtu dodání,

 identifikační údaje,

 četnost výměny.

Poznámka:
Seznam náhradních dílů pro dvouletý pozáruční servis a rychle se opotřebujících dílů bude součástí Dokumentace skutečného provedení díla.

## 2.5 Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením

Zhotovitel zpracuje a poskytne objednateli po zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby veškerou dokumentaci nezbytnou pro vyřízení žádosti o změnu stavby před jejím dokončením a pro legalizaci stavby vyplývající z odlišností realizovaného projektového řešení od projektové dokumentace pro stavební řízení (pokud takové změny budou), případně vyplývající ze stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek (především vyhlášky č. 499/2006 Sb.) včetně zajištění všech závazných stanovisek, případně rozhodnutí dotčených orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury případně smluv s těmito vlastníky nebo plánovací smlouvy, souhlasů účastníků řízení, nebo jiných náležitostí nutných k zajištění rozhodnutí o změně stavby před dokončením.

Součástí dokumentace bude také revize Požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ), pokud to provedené změny na stavbě budou vyžadovat.

## 2.6 Zásady organizace výstavby (ZOV)

zhotovitel zpracuje Zásady organizace výstavby, které budou v souladu s Časovým a prováděcím plánem realizace díla a bude vycházet z konkrétních podmínek daných staveništěm, vlastního návrhu řešení díla a navrženého postupu výstavby.

Bude řešit zásadní podmínky pro budování zařízení staveniště, provádění stavby, vliv stavby na stávající provoz, okolí a na životní prostředí, ochranu zdraví obyvatelstva, vnitřní a vnější dopravní řešení související se stavbou, zábory půdy a další možné ovlivňující prvky postupu realizace díla.

Součástí ZOV bude také Projekt zařízení staveniště – viz kapitola 2.3.

## 2.7 Podklady pro plán BOZP

Objednatel zpracovává dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Současně objednatel zajišťuje prostřednictvím smluvně zajištěného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi.

Zhotovitel zpracuje podklady pro Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb., a to minimálně v následujícím rozsahu:

 popis zajištění a zásady dodržování a prevenci BOZP při provádění stavby, vycházející z konkrétních podmínek na staveništi, z konkrétních technologických postupů, druhů práce a činností, kterými zhotovitel dosáhne realizace a bude mít úzkou provázanost s dokumentem Zásady organizace výstavby,

 informace o použití pracovních postupů nebo materiálů, které mohou představovat zvýšené riziko pro majetek objednatele či pro zdraví a život fyzických osob, jichž se činnost zhotovitele může vzhledem k fyzikálním, chemickým či biologickým účinkům této činnosti a použitých materiálů dotknout,

 informace o fyzikálních nebo chemických nebo biologických účincích pracovního postupu nebo použitých materiálů v rozsahu odpovídajícímu stavu vědy a techniky v době použití tohoto postupu, včetně uvedení preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických osob v místě práce,

V případě použití chemických látek či chemických přípravků, které budou mít alespoň jednu nebezpečnou vlastnost ve smyslu ustanovení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí (chemický zákon), v platném znění, bude zhotovitel povinen před zahájením práce předat zástupci objednatele (popř. stanovenému koordinátorovi BOZP) bezpečnostní list v českém jazyce.

## 2.8 Průvodní technická dokumentace

Pro veškeré dodávky v rámci díla vč. stavební části bude dodána průvodní technická dokumentace potřebná pro jejich transport, montáž, uvedení do provozu, provoz, hledání závad a bezpečnou obsluhu.

Dokumentace bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

 údaje pro identifikaci dodaných dílů (kusovníky),

 požadavky na skladování,

 vyplněné a potvrzené listy technických údajů a ostatní dokumenty, jejichž dokladování vyplývá pro zhotovitele z předpisů a nařízení státních orgánů a ČSN,

 montážní dokumentace - dostupné technologické postupy montáže a demontáže od výrobců zařízení, včetně odpovídající výkresové dokumentace,

 pasporty všech tlakových nádob,

 pasporty čerpadel,

 technické podmínky pro dodávku, montáž a provoz zařízení,

 návody na obsluhu, opravy a údržbu zařízení,

 dokumentaci o použitých materiálech,

 certifikáty, bezpečnostní listy, jakostní doklady a prohlášením o shodě v souladu s platnou legislativou danou zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, se všemi souvisejícími, pozdějšími, změnovými nebo prováděcími předpisy, zákony či vyhláškami,

 výrobní drátovací schémata instalovaného el. zařízení (rozvaděče, pulty, ovládací skříně apod.),

 apod.

Uvedená dokumentace bude rozdělena do samostatných svazků v členění na stavební objekty, strojní technologii, ASŘTP a elektrozařízení.

## 2.9 Projekt pro první uvedení do provozu

Projekt pro první uvedení do provozu bude zpracován pro období od ukončení montáže po první najetí, tj. bude zahrnovat období přípravy pro komplexní vyzkoušení, vlastní komplexní vyzkoušení a komplexní zkoušku.

Budou zde zahrnuty funkční zkoušky včetně jejich přípravy a popsány podmínky, zkušební média, dočasná opatření a zkušební postup společně se žádanými výsledky.

Projekt bude obsahovat zejména, ale neomezí se na:

 specifikaci výchozích parametrů dodávaného zařízení potřebných pro první najetí,

 aktualizaci plánu kontrol a zkoušek zařízení pro období od ukončení montáže po komplexní vyzkoušení a navazujících programů zkoušek,

 Speciální čistící operace pro tlakový systém kotle a potrubní rozvody,

 požadavky na připravenost:

 stavební části,

 navazujících technologických zařízení,

 ASŘTP,

 elektrozařízení,

 popis přípravy a postup prvního najetí,

 soupis provozních hmot a energií nutných pro první najetí,

 požadavky na personál pro uvedení jednotlivých souborů do provozu,

 úsečkový diagram s vyznačením jednotlivých činností s časovým vyhodnocením a návazností jednotlivých profesí (stavební, strojní, elektro, SKŘ),

 program zkoušek za provozu,

 program seřízení a optimalizace procesu.

 Projekt pro první uvedení do provozu pro období přípravy ke komplexnímu vyzkoušení bude vycházet z provedení příslušných individuálních zkoušek a bude řešit v logickém sledu postupné zprovoznění jednotlivých funkčních celků a provozních souborů.

Projekt pro první uvedení do provozu pro období komplexního vyzkoušení bude řešit postupné ověření všech parametrů a funkcí díla.

V této části projektu bude rovněž řešen způsob provedení testu „A“ (zkoušek prováděných zhotovitelem).

V projektu budou také konkretizovány požadavky na součinnost objednatele včetně navazujících dodavatelů při provádění funkčních zkoušek (energie, média, provozní personál aj.) v souladu s ustanoveními smlouvy.

## 2.10 Projekt garančního měření

Projekt garančního měření bude respektovat požadavek na provedení garančních měření pro měření všech garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno ve smlouvě a v Příloze č. 2 smlouvy (Garantované parametry).

Projekt garančního měření bude pro měření jednotlivých garantovaných parametrů obsahovat zejména, ale neomezí se na:

 soupis testů a zkoušek, které budou prováděny, vč. uvedení cíle testu nebo zkoušky,

 normy, podle kterých se bude provádět vyhodnocení,

 metodiku měření garantovaných hodnot a způsob vyhodnocení,

 popis použitých měřících metod,

 seznam použitých měřících přístrojů s uvedením jejich tříd přesnosti a kalibračních křivek,

 seznam měřících míst,

 úplný soubor korekčních křivek a ostatních korekčních podkladů,

 seznam měřících míst s vyznačením ve schématech,

 způsob provedení měřících a připojovacích míst garančního měření,

 časový harmonogram prováděných měření a testů.

Součástí Projektu garančního měření bude i výkresová dokumentace zahrnující:

 schéma měřících míst (zakreslení ve schématech) - v součinnosti s dodavatelem garančního měření,

 konstrukční provedení míst zkušebních odběrů a jejich uspořádání - v součinnosti s dodavatelem garančního měření,

 schéma struktury měření.

Projekt garančního měření bude stanovovat i požadavky na personální zajištění testů a požadavky na spolupůsobení objednatele, včetně navazujících dodavatelů při provádění garančních měření (energie, média, provozní personál aj.) v souladu s ustanoveními smlouvy.

Projekt garančního měření bude respektovat požadavek na provedení garančních měření jednotlivých garantovaných parametrů tak, jak je stanoveno ve smlouvě a v Příloze č. 2smlouvy (Garantované parametry).

Poznámky:

1) Vlastní garanční měření provede objednatelem pověřená (a objednatelem zvlášť hrazená) nezávislá společnost či osoba za účasti zástupců zhotovitele.

2) Zhotovitel bude při vypracování Projektu garančního měření s touto společností či osobou úzce spolupracovat za účelem zpracování kompletního a věcně správného dokumentu.

## 2.11 Provozní předpisy

Provozní předpisy pro dodávanou technologii jako celek, pro provozní celky a provozní soubory apro jednotlivá zařízení budou zpracovány tak, aby umožnily obsluze bezpečné vedení provozu ve všech normálních provozních stavech, a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných. Rovněž budou obsahovat návody, jak provozovat danou technologii co nejhospodárněji.

Provozní předpisy budou obsahovat zejména, ale neomezí se na:

 definici základních pojmů,

 seznam zkratek,

 stručný technický popis, označení zařízení, jeho technické parametry,

 výkresovou dokumentaci (schémata a rozměrové výkresy),

 vazby na ostatní zařízení,

 dovolené odchylky parametrů pro normální provozní režimy,

 mezní hodnoty pro mimořádné provozní stavy,

 mezní hodnoty pro poruchové stavy (nastaveni ochran),

 organizaci práce u obsluhovaného zařízení,

 vyjmenování pracovníků odpovědné za provoz a obsluhu a kontrolu provozovaného zařízení,

 manipulaci na zařízení,

 bezpečnost zařízení a personálu, ochrana životního prostředí (bezpečnostní opatření, protipožární opatření, …),

 přípravu k provozu:

 sledování technologického provozu,

 příprava potrubních tras a akčních členů, popis výchozího stavu,

 zprovoznění blokád, ochran, signalizací a automatického řízení,

 soupis všech uvolňovacích a blokovacích podmínek pro jednotlivá zařízení,

 způsoby najíždění pro:

 studený start včetně najíždění po BO a GO,

 teplý start,

 uvádění do provozu (ručně, automaticky),

 kontrolu za provozu,

 odstavování (provozní, havarijní),

 přesný slovní popis algoritmů binárního řízení a regulací,

 přípustné rozsahy regulovaných veličin,

 vyhodnocování poruchových stavů, nastavení mezních hodnot a řídících obvodů.

Součástí provozních předpisů bude samostatně zpracovaný „Mazací plán“ všech zařízení v rámci díla (periody doplňování maziv a výměny olejů, specifikace maziv a olejů apod.).

## 2.12 Předpisy pro údržbu

Předpisy pro údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro provádění údržby a zajišťování náhradních dílů a pro zaškolení provozního personálu.

Předpisy pro údržbu budou stanovovat přesné specifikace předepsaných a doporučených prací pro BO a GO, tzv. „Typový rozpis prací“ a „Odkládací plán“, včetně požadavků na náhradní díly a budou obsahovat zejména:

 specifikaci hlavních zařízení potřebných pro údržbu,

 přístupnost a podmínky zaměnitelnosti prvků a uzlů včetně nasazení zdvihacích zařízení po opravy a údržbu hlavních zařízení,

 zásady technologických postupů a podmínek na provádění údržby a oprav hlavních zařízení,

 popis preventivní a korektivní údržby, výkresy a schémata potřebná pro údržbu jednotlivých zařízení,

 harmonogramy a předpisy pro pravidelné revize a údržbu jednotlivých zařízení,

 seznamy náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů s uvedením všech údajů nezbytných pro jejich objednávku, u rychle se opotřebujících dílů s uvedením doporučených cyklů výměny,

 speciální montážní postupy při vykonávání údržbářských prací,

 návody na hledání závad,

 výkresy s určením ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž hlavních zařízení a jeho uzlů, včetně určení odkládacích prostor s vyznačením nosnosti.

Pro zařízení, která se nedají opravovat bez odstavení nebo snížení výkonu zařízeni, bude předpis pro údržbu obsahovat přehled všech dílů s uvedením jejich životnosti v relaci k intervalům plánovaných oprav – BO, GO.

Vzhledem k tomu, že v rámci údržby ASŘTP je zajišťována i údržba servopohonů, uzavíracích armatur a související elektroinstalace, bude uvedená dokumentace v části elektrozařízení zpracována tak, aby s ní bylo možno pracovat odděleně od dokumentace elektrozařízení. Pro tuto část budou i odděleně zpracovány provozní předpisy a dokumentace pro údržbu.

## 2.13 Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu

Zhotovitel zajistí, shromáždí (jsou-li součástí dokladových částí jiných typů dokumentace) a předá objednateli veškeré doklady potřebné pro získání povolení k zahájení zkušebního provozu ze strany Stavebního úřadu a pro získání kolaudačního souhlasu – vyjma těch, jejichž získání, zajištění a doložení je Stavebním úřadem uloženo a určeno výlučně objednateli (stavebníkovi) v Rozhodnutí o povolení stavby.

Dále budou zhotovitelem poskytnuty všechny další doklady, které si vyžádají dotčené orgány státní správy při místních šetřeních (před zahájením zkušebního provozu a při kolaudačním řízení) nebo na základě jejich dodatečných požadavků.

Dotčenými správními úřady jsou zejména:

 Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí

 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

 Městský úřad Písek – Odbor životního prostředí

 Městský úřad Písek – Stavební úřad

 Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát České Budějovice

## 2.14 Dokumentace pro školení personálu objednatele

Objednatel obdrží od zhotovitele veškeré školicí materiály v českém jazyce. Rozsah této dokumentace je uveden v Příloze 5smlouvy.

Pro školení obsluh musí být k dispozici v dostatečném předstihu dokumentace pro operátory (návody na obsluhu HMI) a předpis pro provoz a údržbu zařízení.

## 2.15 Dokumentace skutečného provedení díla

Po uvedení díla do provozu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení díla.

Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat všechny změny vzniklé v průběhu výstavby, montáže a uvádění do provozu (změny oproti schválenému projektu).

Způsob vydání dokumentace skutečného provedení díla

Jednu (1) kompletní sadu dokumentace skutečného provedení s tužkou zakreslenými změnami oproti schválenému projektu (tužkopis) předá zhotovitel protokolárně objednateli před podpisem PAC. V této dokumentaci budou obsaženy všechny změny vzniklé k tomuto termínu. Předání této dokumentace je podmínkou pro podpis PAC ze strany objednatele.

Tři (3) kompletní sady čistopisů dokumentace skutečného provedení díla, včetně zdrojových souborů dokumentů zpracovaných SW produkty, předá zhotovitel protokolárně objednateli v termínu dle kap. 7. Každý dokument bude opatřen prohlášením ”Dokumentace odpovídá skutečnému provedení díla” s připojením data, otisku obchodního razítka firmy a podpisu zástupce zhotovitele.

Součástí této dokumentace bude také:

 Rejstřík značení KKS (viz kapitola 2.4.2.4).

 Seznam náhradních dílů a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz (viz kapitola 2.4.2.5).

 Geometrický plán se zaměřením všech podzemních a nadzemních sítí a pozemních staveb (komunikací a budov) realizovaných zhotovitelem, geometrický plán bude zpracován tak, aby umožnil zapsání staveb do evidence v katastru nemovitostí.

 Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem

Dokumentace bude zpracována v jednotné a srozumitelné formě a v souladu s dobrou inženýrskou praxí. U dokumentace zajišťované poddodavateli zajistí zhotovitel sjednocení formy a značení dokumentace v rámci celého díla.

Výkresy budou zpracovány v měřítku podle příslušných technických norem. Výkresy musí být opatřeny poměrovým měřítkem. Při případném zmenšení výkresu musí být dodrženy podmínky čitelnosti.

# 3. Množství, forma a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem

## 3.1 Množství dokumentace

Veškeré výše uvedené dokumentace budou objednateli předány pro schválení a ve finální (schválené) verzi v následujícím množství tištěných kopiích (paré):

| **Kap.** | **Dokumentace** | **Ke schválení** | **Finální verze** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Administrativní řád | 2 | 2 |
| 2.2 | Dokumentace zajištění kvality | 2 | 2 |
| 2.3 | Projekt zařízení staveniště | 2 | 2 |
| 2.4 | Projektová dokumentace pro provádění stavby(projekt)  | 2 | 4 |
| 2.5 | Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením | 2 | 4 |
| 2.6 | Zásady organizace výstavby (ZOV) | 2 | 2 |
| 2.7 | Podklady pro plán BOZP | 2 | 2 |
| 2.8 | Průvodní technická dokumentace | - | 2 originály |
| 2.9 | Projekt pro první uvedení do provozu | 2 | 2 |
| 2.10 | Projekt garančního měření | 2 | 3 |
| 2.11 | Provozní předpisy | 2 | 3 |
| 2.12 | Předpisy pro údržbu | 2 | 3 |
| 2.13 | Doklady pro povolení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu | - | 3 |
| 2.14 | Dokumentace pro školení personálu objednatele | 2 | 3 |
| 2.15 | Dokumentace skutečného provedení díla | - | 1 + 3(viz kap. 2.15) |

Současně bude dokumentace vždy předložena také 1 x v digitální verzi na DVD ve formátech a uspořádání dle požadavků uvedených v kapitole 3.2.2.

### 3.1.1 Forma dokumentaceTištěná forma

Tištěné dokumenty a výkresy budou předávány ve formátech v souladu s normami ČSN. Pro textové dokumenty bude používán formát A4, pro ostatní dokumenty budou přednostně používány formáty A4 a A3.

Větší formáty budou použity pro výkresy, které pak budou složeny tak, aby bylo umožněno jejich vložení do šanonu formátu A4.

Pokud budou některé projektové výstupy zakreslovány do stávajících dokumentů, bude zachován jejich původní formát.

Originál každého listu výkresu bude zhotoven na kvalitním materiálu ve formě výstupu z laserové nebo inkoustové tiskárny nebo plotteru.

### 3.1.2 Elektronická forma

#### 3.1.2.1 Formát souborů

**Výkresová dokumentace** bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. 2012 nebo předchozí (\*.dwg, \*.dxf).

**Textové dokumenty** budou předány v nativních formátech programu MS Word 2010 nebo předchozí (\*.doc,\*.docx).

**Databáze, tabulky, seznamy** budou předány v nativních formátech programu MS Excel 2010 nebo předchozí (\*.xls, (\*.xlsx).

**Harmonogramy** budou předány v nativním formátu programu MS Project 2007 (\*.mpp). Zároveň budou vždy předkládány ve formátu \*.pdf.

**Grafické soubory** (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu \*.jpg.

**Skenované dokumenty** budou předávány ve formátu \*.pdf.

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem neuzavřené) verzi, tzn., budou moci být prohlíženy, tisknuty a bude z nich moci být kopírováno. Současně budou všechny verze dokumentů předávány i ve formátu \*.pdf (heslem neuzavřené), tzn., budou moci být prohlíženy a tisknuty.

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC).

Výjimku tvoří pouze dokumenty neexistující u zhotovitele v editovatelné podobě (katalogové listy, revizní zprávy, atd.).

K elektronické dokumentaci budou přiložené veškeré případné nestandardní fonty, knihovny, typy čar, šrafovací, vykreslovací (plotrovací)a jiné styly nebo jiné doplňky nutné k řádnému a úplnému zobrazení dokumentace.

#### 3.1.2.2 Organizace elektronických dokumentů na DVD médiích

V rámci díla vytvořené dokumenty budou objednateli předávány na DVD médiích.

Jednotlivá předávaná DVD budou číslována vzestupnou řadou s nesmazatelným vyznačením pořadového čísla jak na obalu DVD, tak i na vlastním nosiči.

Pojmenování elektronických souborů a uspořádání souborů na médiu musí umožnit rychlou, snadnou a jednoznačnou orientaci ve složkách a identifikaci souboru a jeho obsahu.

Pro tento účel bude využíváno adresářové uspořádání se slovním popisem složek a budou použity srozumitelné názvy jednotlivých souborů.

Na každém předávaném médiu bude uložen soubor (Obsah DVD.doc nebo Obsah DVD.xls), ve kterém bude znázorněna použitá adresářová struktura, uvedeny názvy jednotlivých souborů, jejich uložení v jednotlivých složkách a stručný popis obsahu souborů.

## 3.2 Jazyk dokumentace

Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce.

Výjimka se připouští pouze u specifické dokumentace pro HW a SW řídicího systému nebo originálních katalogových listů dodávaného importovaného zařízení, které mohou být v cizím jazyce – objednatel v tomto případě požaduje anglický jazyk.

Atesty zařízení budou dodány s českým překladem.

# 4. KÓDOVÁNÍ

objednatel požaduje provést systém značení a kódování zařízení v systému KKS.

Zvolený systém značení a kódování musí být aplikován jednotně v celé dokumentaci pro veškerá dodávaná zařízení.

# 5. Schvalování dokumentace

zhotovitel připraví a v dohodnutých termínech postupně předloží objednateli ke schválení dokumentaci zpracovávanou pro toto dílo.

zhotovitel bude předávat dokumentaci ke schválení postupně při respektování termínů v harmonogramu uvedeném ve smlouvě a kapitole 7 níže.

Každá dokumentace předávaná ke schválení bude vybavena průvodním listem s uvedením seznamu předávané dokumentace.

Každá další revize dokumentace bude obsahovat seznam změn proti předchozí schválené verzi. Změny proti předchozí schválené verzi budou v dokumentaci předávané ke schválení provedeny formou revizí (textová část, seznamy) nebo zvýrazněny obláčky (výkresy).

Do deseti(10) pracovních dnů poté, co objednatel prokazatelně obdrží jakoukoliv dokumentaci ke schválení, musí buď vrátit zhotoviteli schválenou kopii, nebo musí sdělit zhotoviteli písemně, že dokument není schválen a uvést důvody.

V případě, že dokumentace nebo její ucelená část (např. SO, PS) předaná zhotovitelem ke schválení je nekompletní a objednatel tudíž nemá možnost řádně dokumentaci zkontrolovat, objednatel to neprodleně sdělí zhotoviteli a výše uvedená 10-ti denní lhůta započne běžet znovu po obdržení požadované vysvětlující dokumentace / informace. Stejný postup bude použit, pokud nějaká dokumentace nemůže být schválena proto, že jsou v ní shledány chyby, rozpory nebo odchylky od smlouvy nebo jiné nepřesnosti a zhotovitel je požádán, aby dokumentaci upravil a předložil k novému odsouhlasení.

V případě neodsouhlasení dokumentace objednatelem v souladu se smlouvou, zhotovitel dokumentaci opraví a předá ji znovu k odsouhlasení objednateli. Proces odsouhlasení dokumentace probíhá dle předchozích odstavců s tím, že důvodem pro neodsouhlasení mohou být pouze (i) nově opravené části dokumentace nebo (ii) jiné, i již schválené, části dokumentace touto opravou dotčené, které plně neřeší výhrady objednatele, které vedly k neodsouhlasení dokumentace.

Části dokumentace, ke kterým nebyly objednatelem uplatněny připomínky, a tedy nebyly důvodem k neodsouhlasení, budou považovány za principiálně schválené a zhotovitel je oprávněn provádět práce na základě této části dokumentace.

objednatel může neodsouhlasit pouze takovou dokumentaci, která je v rozporu s ustanovením smlouvy nebo v rozporu s dobrou inženýrskou praxí.

Schválení dokumentace objednatelem, ať už s úpravami nebo bez úprav nezprošťuje zhotovitele žádné z jeho povinností plnit všechny požadavky smlouvy, ani nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za opravu této dokumentace.

Termíny pro předávání dokumentace uvedené ve smlouvě platí pro schválenou dokumentaci. Případné zpoždění díla způsobené tím, že zhotovitel nedosáhl schválení dokumentace v předpokládaných termínech, jde zcela na vrub zhotovitele.

# 6. DATA, KTERÁ PŘEDÁ objednatel

Kromě dat, výkresů a dalších dokumentů, které tvoří obsah smlouvy, obdrží zhotovitel v jedné kopii v českém jazyce následující dokumentaci:

 Pravomocné stavební povolení

 Dokumentaci stavebního povolení

 Dokumentaci skutečného stavu tam, kde zhotovitel navazuje na stávající zařízení objednatele, pokud ji má k dispozici.

# 7. TERMÍNY předávání dokumentace

Dokumentace zpracovávaná zhotovitelem bude předávána objednateli v následujících (relativních) termínech:

| **Kap.** | **Dokument** | **Termín předání objednateli** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Databáze (soupis) předané dokumentace | průběžně společně s každou předávanou dokumentací (i částí nebo revizí dokumentace) |
| 2.1 | Administrativní řád | do 21 dní po podpisu smlouvy |
| 2.2 | Dokumentace zajištění kvality: |  |
|  |  Plán kvality (pro dílo jako celek)  | do 40 dní po podpisu smlouvy |
|  |  Plány kontrol a zkoušek zpracovaný pro jednotlivé časové fáze pro stavební a technologickou část: | do 40 dní po podpisu smlouvy |
|  |  Programy zkoušek:  | do 10 dní před zahájením FAT |
|  |  Kniha kontrol a zkoušek | průběžně doplňována dle postupu kontrol a zkoušek; kompletní Kniha kontrol a zkoušek bude objednateli předána 5 dní před podpisem PAC  |
| 2.3 | Projekt zařízení staveniště | do 40 dní po podpisu smlouvy |
| 2.4 | projektová dokumentace pro provádění stavby(projekt) | termín předání stanoví zhotovitel v Příloze 4 Smlouvy- Časový a prováděcí plán realizace díla |
| 2.5 | Dokumentace pro žádost o změnu stavby před jejím dokončením | do 60 dní před podpisem PAC |
| 2.6 | Zásady organizace výstavby (ZOV) | do 10 dní před zahájením prací na staveništi |
| 2.7 | Podklady pro plán BOZP | do 10 dní před zahájením prací na staveništi |
| 2.8 | Průvodní technická dokumentace | do 10 dní před zahájením uvádění do provozu |
| 2.9 | Projekt pro první uvedení do provozu | do 15 dní před zahájením uvádění do provozu |
| 2.10 | Projekt garančního měření | do 50 dní před podpisem PAC  |
| 2.11 | Provozní předpisy: |  |
|  |  předběžné | do 20 dní před zahájením uvádění do provozu |
|  |  definitivní | do 90 dní po PAC |
| 2.12 | Předpisy pro údržbu | do 20 dní před podpisem PAC |
| 2.13 | Doklady pro povolení zkušebního provozu Doklady pro získání kolaudačního souhlasu | do 30 dní před zahájením uvádění do provozudo 30 dní po PAC  |
| 2.14 | Dokumentace pro školení personálu objednatele | do 15 dní před zahájením školení personálu objednatele |
| 2.15 | Dokumentace skutečného provedení díla | jedna (1) kompletní sada s ručně vyznačenými změnami před podpisem PACdvě (2) kompletní sady definitivní verze nejpozději do 90 dní po PACZpůsob vydávání - viz kapitola 2.15 |

Veškeré výše uvedené termíny se vztahují k předání objednatelem **schválené** dokumentace.Výše uvedené termíny mohou být aktualizovány na základě dohody smluvních stran v Podrobném časovém a prováděcím plánu realizace díla zpracovaného v souladu se smlouvou.

Dokumentace předávaná objednatelem zhotoviteli bude předána v následujících termínech:

| **Dokument** | **Termín předání zhotoviteli** |
| --- | --- |
| Pravomocné stavební povolení | k datu souhlasu objednatele v souladu s odst. 47.1.1 smlouvy |
| Dokumentace stavebního povolení | do 10 dnů po podpisu smlouvy |
| Dostupná dokumentace skutečného stavu tam, kde zhotovitel navazuje na stávající zařízení objednatele | do 10 dnů po podpisu smlouvy |