1. **Dodatek č. 1**
2. **smlouvy o dílo ze dne 26.4.2019**

na akci **„ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy"**

**1. Smluvní strany**

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu díla:

Jana Vaňková, tel. ...

Jaroslav Rezek, tel. ..., Ing. Vladimíra Krajanská, tel. ...

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „objednatel“)

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený: ...

zástupce pro věci technické: ...

Tel./fax: ...

IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 107 – 4144640267/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 31813

(dále také „zhotovitel“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo na akci „ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy" ze dne 26.4.2019 mění a doplňuje takto:

**2. Změna článku 2. Předmět díla**

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a dále na odpočtu neprovedených prací (změnový list ZL č. 01 až ZL č. 04, které jsou nedílnou součástí dodatku).

**3.** **Změna článku 4. Cena díla**

Z výše uvedených důvodů se v článku 4. Cena díla **r u š í**  stávající cena díla uvedená v odst. 4.1., bodě 4.1.1. a 4.1.2. a nahrazuje se novou cenou ve výši:

4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 1 je sjednaná takto:

Cena díla dle SOD bez DPH 3 264 768,01,-Kč

**Dodatek č. 1 bez DPH 32 856,79,-Kč**

Cena celkem bez DPH 3 297 624,80,-Kč

slovy: Třimilionydvěstědevadesátsedmtisícšestsetdvacetčtyři korun českých a osmdesát haléřů

DPH 21% 692 501,21,-Kč

**Cena celkem vč. DPH 3 990 126,01,-Kč**

4.1.1. Cena části předmětu díla „Bezbariérové úpravy“ je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem: 2 844 096,00,-Kč

slovy: dvamilionyosmsetčtyřicetčtyřitisícedevadesátšest korun českých

DPH: 597 260,16,-Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 3 441 356,16,- Kč

4.1.2. Cena části předmětu díla „Učebna jazyků“ je sjednána takto:

Cena díla bez DPH celkem: 453 528,80,-Kč

slovy: čtyřistapadesáttřitisícepětsetdvacetosm korun českých a osmdesát haléřů

DPH: 95 241,05,-Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 548 769,85,- Kč

**3.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.4.2019 zůstávají beze změny.

**4.** Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 26.4.2019 a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

**5.** Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 22.8.2019, usnesením č. R/417/2019.

Příloha č. 1: Změnové listy k dodatku č. 1

V Ledči nad Sázavou, dne 23.8.2019 Ve Světlé nad Sázavou, dne 23.8.2019

Za zhotovitele za objednatele:

………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….

... Mgr. Jan Tourek

 starosta města