|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | Číslo změny: **01** | |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** | | | | | |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** | | | | | |
| **Část stavby:** | **SO 01.3 Hygienické zázemí 1.NP – chlapci nové kabiny** | | | | | |
| Popis změny: Projektová dokumentace předpokládala v místnosti WC chlapci vybourání všech kabin mimo dvou prostředních, které měly být zachovány. Původně ponechané kabiny nebyly staticky stabilní a zdivo se odtrhovalo od dělící stěny mezi WC předsíň a WC chlapci. Na návrh zhotovitele bylo domluveno bourání těchto dvou kabin a jejich nové vyzdění a provedení, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a stabilita konstrukcí. V souvislosti s tím došlo i ke sjednocení obkladů v místnosti WC chlapci a k vyrovnání zdiva, které by ponechané bylo velmi nerovné. Při těchto pracích došlo zároveň k dohodě o vysekání obkladů na stěně za pisoáry a jejich novému provedení tak, aby byl v celé místnosti sjednocen vzhled obkladů.  Rozpočet obsahuje bourání stávajících kabin vč. likvidace, nové zdění vč. omítek zárubní, obkladů kabin a obkladu pisoárové stěny.  V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny překlady v polo příčkách, neboť nejsou ze statického hlediska nutné a dále byl odečten nátěr ponechávaných zárubní kabin WC chlapci, které se nově kompletně vybouraly a nebylo nutné je opatřit nátěrem.  Cena za více práce (ZL 01.03 – neuznatelné náklady) je: **43 506,23,- Kč, bez DPH.**  Cena za méně práce (ZL 01.04 – neuznatelné náklady) je: **-3 556,96,- Kč bez DPH.**  Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **39 949,27,- Kč bez DPH.** | | | | | | |
| Vliv změnového listu na cenu díla | | ano |  | ne | |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | | ne | | | |  |
| Změna byla vyvolána | | záměrem objednatele | | | |  |
|  | | chybou v dokumentaci zakázky | | | |  |
|  | | chybou zhotovitele | | | |  |
|  | | jinou okolností | | | |  |
|  | | žádostí zhotovitele | | | |  |
| Změnu popsal: ... | | | | Datum: | | |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: | | | |  | | |