|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | Číslo změny: **01** |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** |
| **Část stavby:**  | **SO 01.3 Hygienické zázemí 1.NP – chlapci nové kabiny** |
| Popis změny:Projektová dokumentace předpokládala v místnosti WC chlapci vybourání všech kabin mimo dvou prostředních, které měly být zachovány. Původně ponechané kabiny nebyly staticky stabilní a zdivo se odtrhovalo od dělící stěny mezi WC předsíň a WC chlapci. Na návrh zhotovitele bylo domluveno bourání těchto dvou kabin a jejich nové vyzdění a provedení, aby byla zajištěna bezpečnost dětí a stabilita konstrukcí. V souvislosti s tím došlo i ke sjednocení obkladů v místnosti WC chlapci a k vyrovnání zdiva, které by ponechané bylo velmi nerovné. Při těchto pracích došlo zároveň k dohodě o vysekání obkladů na stěně za pisoáry a jejich novému provedení tak, aby byl v celé místnosti sjednocen vzhled obkladů.Rozpočet obsahuje bourání stávajících kabin vč. likvidace, nové zdění vč. omítek zárubní, obkladů kabin a obkladu pisoárové stěny.V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny překlady v polo příčkách, neboť nejsou ze statického hlediska nutné a dále byl odečten nátěr ponechávaných zárubní kabin WC chlapci, které se nově kompletně vybouraly a nebylo nutné je opatřit nátěrem.Cena za více práce (ZL 01.03 – neuznatelné náklady) je: **43 506,23,- Kč, bez DPH.**Cena za méně práce (ZL 01.04 – neuznatelné náklady) je: **-3 556,96,- Kč bez DPH.**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je **39 949,27,- Kč bez DPH.** |
| Vliv změnového listu na cenu díla | ano |  [x]  | ne |  [ ]  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | ne |   |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  [ ]  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  [ ]  |
|  | chybou zhotovitele |  [ ]  |
|  | jinou okolností |  [x]  |
|  | žádostí zhotovitele |  [x]  |
| Změnu popsal: ... | Datum:  |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková  |  |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ...  |   |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ...  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta:   |   |