|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | Číslo změny: **02** |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** |
| **Část stavby:**  | **SO 01.2 Hygienické zázemí 2.NP – ohřívače a rozvod teplé vody** |
| Popis změny:Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP (chlapci+dívky – neuznatelné; bezbariérové WC – uznatelné) pouze rozvod studené vody a k zajištění teplé vody použít průtokové ohřívače. Na návrh zhotovitele, vzhledem k ostatním probíhajícím pracím, bylo domluveno napojení na rozvod teplé vody pod stropem 1.NPV souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody teplé vody vč. tepelné izolace. Rozvody provedeny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady.V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny původně navržené průtokové ohřívače. Ohřívače odečteny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady.Cena za více práce (ZL 02.01 – neuznatelné náklady) je: **2 871,58,- Kč, bez DPH.**Cena za méně práce (ZL 02.02 – neuznatelné náklady) je: **-9 797,84,- Kč bez DPH.**Cena za více práce (ZL 02.03 – uznatelné náklady) je: **598,12,- Kč, bez DPH.**Cena za méně práce (ZL 02.04 – uznatelné náklady) je: **-4 898,92,- Kč, bez DPH.**Celková cena za neuznatelné práce uvedené v tomto ZL je: **-6 926,26,- Kč bez DPH.**Celková cena za uznatelné práce uvedené v tomto ZL je: **-4 300,80,- Kč bez DPH.**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: **-11 227,06,- Kč bez DPH.** |
| Vliv změnového listu na cenu díla | ano |  [x]  | ne |  [ ]  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | ne |   |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  [ ]  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  [ ]  |
|  | chybou zhotovitele |  [ ]  |
|  | jinou okolností |  [ ]  |
|  | žádostí zhotovitele |  [x]  |
| Změnu popsal: ... | Datum:  |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková  |  |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ...  |   |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ...  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: |    |