|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | Číslo změny: **02** | |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** | | | | | |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** | | | | | |
| **Část stavby:** | **SO 01.2 Hygienické zázemí 2.NP – ohřívače a rozvod teplé vody** | | | | | |
| Popis změny: Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP (chlapci+dívky – neuznatelné; bezbariérové WC – uznatelné) pouze rozvod studené vody a k zajištění teplé vody použít průtokové ohřívače. Na návrh zhotovitele, vzhledem k ostatním probíhajícím pracím, bylo domluveno napojení na rozvod teplé vody pod stropem 1.NP  V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody teplé vody vč. tepelné izolace. Rozvody provedeny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady.  V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny původně navržené průtokové ohřívače. Ohřívače odečteny ve všech prostorách – uznatelné i neuznatelné náklady.  Cena za více práce (ZL 02.01 – neuznatelné náklady) je: **2 871,58,- Kč, bez DPH.**  Cena za méně práce (ZL 02.02 – neuznatelné náklady) je: **-9 797,84,- Kč bez DPH.**  Cena za více práce (ZL 02.03 – uznatelné náklady) je: **598,12,- Kč, bez DPH.**  Cena za méně práce (ZL 02.04 – uznatelné náklady) je: **-4 898,92,- Kč, bez DPH.**  Celková cena za neuznatelné práce uvedené v tomto ZL je: **-6 926,26,- Kč bez DPH.**  Celková cena za uznatelné práce uvedené v tomto ZL je: **-4 300,80,- Kč bez DPH.**  Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: **-11 227,06,- Kč bez DPH.** | | | | | | |
| Vliv změnového listu na cenu díla | | ano |  | ne | |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | | ne | | | |  |
| Změna byla vyvolána | | záměrem objednatele | | | |  |
|  | | chybou v dokumentaci zakázky | | | |  |
|  | | chybou zhotovitele | | | |  |
|  | | jinou okolností | | | |  |
|  | | žádostí zhotovitele | | | |  |
| Změnu popsal: ... | | | | Datum: | | |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: | | | |  | | |