|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | Číslo změny: **04** |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** |
| **Část stavby:**  | **SO 01.1 jazyková učebna – podlahové drážky pro datové rozvody** |
| Popis změny:Projektová dokumentace předpokládala v jazykové učebně provedení podlahových drážek pro datové rozvody od vstupní stěny směrem k oknům. Rozvody se posléze vraceli ve vestavěných lavicích zpět ke stěně se vstupními dveřmi. Na návrh zhotovitele byly drážky zkráceny a rozvody byly do lavic napojeny co nejblíže vstupní stěny a dále vedeny v nábytku. Zároveň s tím byla provedena nová drážka s rezervním kanálkem souběžně se vstupní stěnou na délku lavic.V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny nové délky podlahových drážek a chrániček vč. zapravení.V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny položky související s původními drážkami vč. zapravení.Cena za více práce (ZL 04.01 – neuznatelné náklady) je: **5 495,95,- Kč, bez DPH.**Cena za méně práce (ZL 04.02 – neuznatelné náklady) je: **-11 284,33,- Kč bez DPH.**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: **-5 788,38,- Kč bez DPH.** |
| Vliv změnového listu na cenu díla | ano |  [x]  | ne |  [ ]  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | ne |   |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  [ ]  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  [ ]  |
|  | chybou zhotovitele |  [ ]  |
|  | jinou okolností |  [ ]  |
|  | žádostí zhotovitele |  [x]  |
| Změnu popsal: ... | Datum:  |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková  |  |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ...  |   |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ...  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: |    |