|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | Číslo změny: **04** | |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** | | | | | |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** | | | | | |
| **Část stavby:** | **SO 01.1 jazyková učebna – podlahové drážky pro datové rozvody** | | | | | |
| Popis změny: Projektová dokumentace předpokládala v jazykové učebně provedení podlahových drážek pro datové rozvody od vstupní stěny směrem k oknům. Rozvody se posléze vraceli ve vestavěných lavicích zpět ke stěně se vstupními dveřmi. Na návrh zhotovitele byly drážky zkráceny a rozvody byly do lavic napojeny co nejblíže vstupní stěny a dále vedeny v nábytku. Zároveň s tím byla provedena nová drážka s rezervním kanálkem souběžně se vstupní stěnou na délku lavic.  V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny nové délky podlahových drážek a chrániček vč. zapravení.  V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny položky související s původními drážkami vč. zapravení.  Cena za více práce (ZL 04.01 – neuznatelné náklady) je: **5 495,95,- Kč, bez DPH.**  Cena za méně práce (ZL 04.02 – neuznatelné náklady) je: **-11 284,33,- Kč bez DPH.**  Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: **-5 788,38,- Kč bez DPH.** | | | | | | |
| Vliv změnového listu na cenu díla | | ano |  | ne | |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | | ne | | | |  |
| Změna byla vyvolána | | záměrem objednatele | | | |  |
|  | | chybou v dokumentaci zakázky | | | |  |
|  | | chybou zhotovitele | | | |  |
|  | | jinou okolností | | | |  |
|  | | žádostí zhotovitele | | | |  |
| Změnu popsal: ... | | | | Datum: | | |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: | | | |  | | |