|  |  |
| --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | Číslo změny: **03** |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** |
| **Část stavby:**  | **SO 01.2.1 Hygienické zázemí 2.NP – ÚT** |
| Popis změny:Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP odřezání podstropního rozvodu topení, které sloužilo k vytápění, jeho přizvednutí blíže ke stropní konstrukci vč. renovace nátěru. Tento rozvod nebyl jako zdroj vytápění moc funkční, zavzdušňoval se, a proto bylo na návrh zhotovitele a objednatele rozhodnuto o odstranění této smyčky a její nahrazení otopným tělesem.V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody ÚT vč. tepelné izolace a nové otopné těleso, jenž bylo umístěno do m. č. 03 umývárna dívky.V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny položky související s původním záměrem posunutí smyčky a obnovy nátěru.ZL 03.01 obsahuje nové položky mimo rozpočet SoD, cena zhotovitele byla ověřena nabídkou jiného zhotovitele. Nabídku zajistil objednatel.Cena za více práce (ZL 03.01 – neuznatelné náklady) je: **10 196,80,- Kč, bez DPH.**Cena za méně práce (ZL 03.02 – neuznatelné náklady) je: **-273,84,- Kč bez DPH.**Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: **9 922,96,- Kč bez DPH.** |
| Vliv změnového listu na cenu díla | ano |  [x]  | ne |  [ ]  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | ne |   |
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele |  [x]  |
|  | chybou v dokumentaci zakázky |  [ ]  |
|  | chybou zhotovitele |  [ ]  |
|  | jinou okolností |  [ ]  |
|  | žádostí zhotovitele |  [x]  |
| Změnu popsal: ... | Datum:  |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková  |  |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ...  |   |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ...  |  |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: |    |