|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZMĚNOVÝ LIST | | | | | Číslo změny: **03** | |
| **Zhotovitel:** | **WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou** | | | | | |
| **Objednatel:** | **Město Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou** | | | | | |
| **Akce/stavba:** | **ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou - učebna jazyků a bezbariérové úpravy** | | | | | |
| **Část stavby:** | **SO 01.2.1 Hygienické zázemí 2.NP – ÚT** | | | | | |
| Popis změny: Projektová dokumentace předpokládala v hygienickém zázemí 2.NP odřezání podstropního rozvodu topení, které sloužilo k vytápění, jeho přizvednutí blíže ke stropní konstrukci vč. renovace nátěru. Tento rozvod nebyl jako zdroj vytápění moc funkční, zavzdušňoval se, a proto bylo na návrh zhotovitele a objednatele rozhodnuto o odstranění této smyčky a její nahrazení otopným tělesem.  V souvislosti s těmito pracemi byly nově přičteny rozvody ÚT vč. tepelné izolace a nové otopné těleso, jenž bylo umístěno do m. č. 03 umývárna dívky.  V souvislosti s těmito pracemi byly odečteny položky související s původním záměrem posunutí smyčky a obnovy nátěru.  ZL 03.01 obsahuje nové položky mimo rozpočet SoD, cena zhotovitele byla ověřena nabídkou jiného zhotovitele. Nabídku zajistil objednatel.  Cena za více práce (ZL 03.01 – neuznatelné náklady) je: **10 196,80,- Kč, bez DPH.**  Cena za méně práce (ZL 03.02 – neuznatelné náklady) je: **-273,84,- Kč bez DPH.**  Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je: **9 922,96,- Kč bez DPH.** | | | | | | |
| Vliv změnového listu na cenu díla | | ano |  | ne | |  |
| Vliv změnového listu na termín dokončení | | ne | | | |  |
| Změna byla vyvolána | | záměrem objednatele | | | |  |
|  | | chybou v dokumentaci zakázky | | | |  |
|  | | chybou zhotovitele | | | |  |
|  | | jinou okolností | | | |  |
|  | | žádostí zhotovitele | | | |  |
| Změnu popsal: ... | | | | Datum: | | |
| Změnu odsouhlasil za objednatele: Jana Vaňková | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za technický dozor stavebníka: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za zhotovitele: ... | | | |  | | |
| Změnu odsouhlasil za projektanta: | | | |  | | |