**DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO) na Rámcovou smlouvu na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních a mimořádných mostních prohlídek, č. 0lUK-002559**

# **Hlavní prohlídky mostů 2019**



č. smlouvy Objednatele: 06EU-004073 ISPROFOND/ISPROFIN: 500 111 0007.44728

č. smlouvy Zhotovitele: 18N003023

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

**NP-Mott: RS mosty 2016**

zastoupené vedoucím společnosti **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

zápis v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxxxxxxxx

člen společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 110 00

zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)



I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku č. I ke Smlouvě, kterým se mění doba plnění. Důvodem je nepřístupnost mostu ev.č. 20-050 Třebčice kvůli vzrostlé vegetaci, použití mostní prohlížečky není před vykácením zeleně možné.

II.

l . Článek III. odstavec I se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

**zahájení prací: ihned po účinnosti smlouvy**

**dokončení prací mostu ev.č. 20-050 Třebčice do 30.6.2020**

**dokončení ostatních prací (vyjma mostu ev.č. 20-050 Třebčice) do 30.září 2019**

2. Článek II. odstavec 3 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě následujícím způsobem:

po dokončení prací vyjma mostu ev.č. 20-050 Třebčice 419 000,- Kč bez DPH po dokončení mostu ev.č. 20-050 Třebčice 90.000,- Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

l . Tento Dodatek č. I ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. I ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne 26.8.2019 V Praze dne 19.8.2019