DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

**Vypracování projektové dokumentace
„11/112 Křelovice - propustek ev. č. 112-219P“**

*Číslo smlouvy objednatele: 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl*

*Číslo smlouvy zhotovitele: D19109*

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

**Článek 1
Smluvní strany**

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |

**zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace**

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: **, ředitel organizace**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen ***„Objednatel“)***

**Zhotovitel:**

**DIPONT s.r.o.**

se sídlem: Libouchec 505, 430 35 Libouchec

Doručovací adresa: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem **zastoupený: Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L., oddíl C, vložka Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: jednatelka společnosti

technických: Bankovní spojení:

Č. účtu:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: | 28693094 CZ28693094 |

Telefon:

Fax:

E-mail:

(dále jen ***.Zhotovitel“)*** (společně také jako ***„Smluvnístrany"*** nebo jednotlivě ***.Smluvnístrana“)***

**Článek 2**

**Změna smluvních podmínek**

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu sloučení DÚR a DSP.
* této souvislosti se pro tuto akci v Článku 6 **Placení a fakturace** odst. 6.1.1. a 6.1.2. smlouvy o dílo č. 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl upravují tímto způsobem:
1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.
2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

1. Předáním kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do výše 80 % celkové ceny této části díla, a 20 % z celkové ceny této části díla bez DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištění pravomocného společného povolení (SP), kterým se stavba umísťuje a povoluje, pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být započtena v případě náhrady škody související s odstraňováním vad projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě o dílo.
* Článku 7 **Smluvní pokuty** se odst. 7.2. a 7.3. upravují tímto způsobem:
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚR, dokumentace **DÚR,** včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě **v případě prodlení** ve výši **0,2 %** z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DSP, dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

7.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odevzdání konceptu DÚSP, dokumentace **DÚSP,** včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

V Příloze č. 4 **Kalkulaci projekčních prací** pol. Č. 4 a 5 bude upravena tímto způsobem:

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí Cena — 65.000,00 Kč bez DPH.

Pol. Č. 5 - Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení - Cena - 240.000,00 Kč bez DPH.

**se ruší a nahrazuje novým zněním**

Pol. č. 4 - Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje - Cena 280.000.00 Kč bez DPH

V návaznosti na prodloužení řešeného úseku dochází i k prodloužení termínů tímto způsobem:

V Příloze č. 3 - Technické podmínky PD, a to vždy v příslušné jejich části Lhůty plnění:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí (koncept) | do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem) | do 45 dnů od předání konceptu DÚR |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k UR zadavatelem |
| Dokumentace pro stavební povolení (koncept) | *f*do 45 dnů od podání žádosti o UR |
| Dokumentace pro stavební povolení (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) | do 30 dnů od předání konceptu DSP |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) | do 45 dnů od podání žádosti o SP |

se ruší a nahrazuje novým zněním:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokumentace DÚSP (koncept) | do 7. 10. 2019 |
| Dokumentace DÚSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasená objednatelem) | do 30 dnů od předání konceptu DÚSP |
| Podání žádosti o sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k ÚSŘ zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zpracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) | do 45 dnů od podání žádosti o sloučené UR + SP |

Ostatní ujednání nedotčené **Dodatkem č. 1** zůstávají v platnosti a v původním znění.

**Článek 3**

**Ostatní ujednání**

* 1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl uzavřené dne 24. 4. 2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.
	2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
	3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
	4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
	5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
	6. Nedílnou přílohou je Žádost ze dne 6. 8. 2019

Přílohy: Žádost ze dne 6. 8. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

**2 6. 08. 2019**

V Jihlavě dne:

**15. OB. 2019** V Ústí nad Labem dne:

Ing. Marta Nováková jednatelka společnosti

Ing. Japf^Mífca, MBA
ředitel organizace

Q cl i pont

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny příspěvková organizace

Kosovská 1122/16

586 01 JIHLAVA

ÚSTÍ NAD LABEM, 6.8.2019 čj.:314/2019

ŽÁDOST

Věc:

Naše firma na základě **smlouvy o dílo č. 37/2019/PD/D2/VZMR/PE/sl** (D19109) ze dne 24.4.2019 zpracovává projektovou dokumentaci na akci:

**11/112 Křelovice - propustek ev.č. 112-219P**

Na základě konzultací a předběžných informací na MěU Pelhřimov bylo zjištěno, že bude možné žádat o společné územní a stavební řízení.

Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s technickými podmínkami se na Vás obracím se **žádosti o dodatek k výše uvedené smlouvě.** S ohledem na uvedené skutečnosti budou plněny tyto lhůty:

Identifikace společnosti:

IČ:28693094

**r7->HAO3no?i**

T:

|  |
| --- |
| **Lhůty plnění** |
| Zahájení realizace | ihned po nabytí účinnosti smlouvy |
| Provedení diagnostického průzkumu propustku a silnice II/l 12 v průtahu a návrh technického řešení | do 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
| Dokumentace pro územní rozhodnutí (koncept) | do 75 dnů od nabytí účinnosti smlouvy |
|  | do 45 dnů od předání konceptu DÚR |
|  |
| objednatelem) |
| Podání žádosti o územní rozhodnutí |  |
| **UU 1 UCt—EHVUlUll pUUAtUUU lllCy**přípravy k ÚR zadavatelem |
| Dokumentace DUSP (koncept) | do 7.10.2019 |
| Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) | do 30 dnů od předání konceptu DUSP |
| Podání žádosti o stavební povolení | do 15 dnů od předání podkladů majetkoprávní přípravy k SŘ zadavatelem |
| Dokumentace pro provádění stavby (čistopis, včetně zapracování případných připomínek ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, odsouhlasený objednatelem) | do 45 dnů od podání žádosti o SP |

Společnost:

DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost Kllšská 1432/18,400 01 Ústí nad Labem (ČR)

Ranknwní spojení:

číslo učtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153.

[www.dinont.cz](http://www.dinont.cz)

© d i pont

PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

do 24 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru

ihned od předání a převzetí staveniště zhotovitelské firmě, kterého se osobně účastní

Kalkulace projekčních prací bude upravena takto:

|  |
| --- |
|  |
| **Kalkulace projekčních prací** |
| **Název akce: ”11/112 Křelovlce - propustek ev. č. 112-219P”** |
| ***č.*** | **Popis před** | **Cena v Kč bez DPH** |
| ***{■ i ioJiHg (6ŮHfi/Uít)*** | ***ctUUm*** |
| ***A.* Vypracování projektové dekemratecc dle TP (pKloha č. 3 dokumentace výběrového řízení)** |
| **1.** | **Geodetické zamířeni předmětného území (výškopisné a polobopisné zamíření) včetně zjištěni a ověření průběhu inženýrských šiti., v potřebném rozsahu rekonstrukce průtahu a přestavby propustku dle technických podmínek v zadávací dokumentaci** | **X** | **63OOO.OOKČ** |
| **2.** | **Diagnostický průzkum vozovky v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci** | **X** | **43 000,00 Kč** |
| **3.** | **Diagnostický průzkum propustku v rozsahu dk technických podmínek v zadávací dokumentací** | **X** | **53 000,00 Kč** |
| **4.** | **Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnuti (DÚR) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištěni pravomocného územního rozhodnuti** | **X** | **40000,00 Kč** |
| **5.** | **Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby (DSP) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci včetně zajištění pravomocného stavebního povolení** | **X** | **240 000,00 Kč** |
| **6.** | **Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni a pro provedení stavby (PDPS) v rozsahu dle technických podmínek v zadávací dokumentaci** | **X** | **120 000,00 Kč** |
| **A. Vypracování kompletní projektové dokwaaeatacc cdkcea \*** | **X** | **S61MM0KČ** |
| **B.Výi**: ’-rrjí |  | **za / áMffnír *(Umliuft) \*\**** | **ceflUw** |
| **7.** | **Práce spojené s výkonem AD v kanceláři, v předpokládaném rozsahu 10 hodin, předpokládané náklady bez nároku na cestovné \*\*** |  | **8000.00 Kč** |
| **8.** | **Práce spojené s výkonem AD na staveništi, v předpokládaném rozsahu 8 návštěv (1 návštěva = 3 hod. výkonu AD), předpokládané náklady včetně cestovného \*\*** | ***3Mny(180 MlKM) \*\**** | ***cdkent zaínávfyfv (M/toHa)*** |
|  |  |  | **24000,00 Kč** |
| **Výkopáutorskébddojmrocdkem\*\*\*** |  |  |
|  | **i** |
| **XENA CELKEM BEZ DPH (A+B) \*\*\*\*** |  |  |
|  |  | **1 ■ ?7'i'x ?. n** |
| ’fV ,4^ Z | **CQéACELKEM VCKTOÉDPH W?\*' • ■'r****(MM*KlMW9fillu*tMMMV '-\* • *■ ■ ž■ ■ ✓. ■ ■ ■<■ ř;■.■ .■ <í...■.V.*** |  |  |

S pozdraven

Ing. Marta

Jednatelka společ

Ranknvní spojení-

I Číslo účtu

Identifikace společnosti:

IČ: 28693094

DIČ C77Rfi<BfW4

Společnost:

Dl PONT s.r.o, • projektová a inženýrská činnost Klíšská 1432/18, 40001 Ústí nad Labem (ČR)

T: ř-

**Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153.**

[www.dioont.cz](http://www.dioont.cz)