Příloha č. 1 smlouvy ze dne ………………….

mezi Národním divadlem Brno a SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.

Léto na Biskupském dvoře 2019

den	datum 	čas		představení

st	28. 8.2019	cca 23.00  stavba, svícení

čt	29.08.2019			příprava, zkoušky

pá	30.08.2019	20.00		Letní baletní koktejl 2019

so	31.09.2019	20.00		Letní baletní koktejl 2019

ne	01.09.2019	17.00		Letní baletní koktejl 2019

po	02.09.2019	20.00		Letní baletní koktejl 2019

út	03.09.2019			likvidace

změna programu vyhrazena

Program představení Národního divadla Brno - balet

| harmonogram: Letní baletní koktejl 2019 |  |
| --- | --- |
| 28.8. | přebírání jeviště / prostoru |
| 16:00 | navezení světel, výkrytů, opony z WSS a nivtecků 1x1 |
| cca 22:30 | konec předchozí produkce /divadlo Na Vinohradech |
| 22:30 | Odehnal, Vacek zvuk |
| cca 23:00 | rozvěšení světel, svícení |
| 29.8. | Generální zkouška |
| od rána | rozvěšení světel, svícení |
| 7:30 | naložení materiálu na dorovnání jeviště/dílny |
| 8:00 | stavba jeviště, vykrytí |
| 08:00 - 10:00 | navezení materiálu: kostýmy, masky, líčení, štendry, další… |
| 10:00 | garderoba, maskérky přebírání materiálu |
| 11:00 - 14:00 | zkouška na jevišti /musí být položený baletizol |
| 8:00 | nástup jevištní technika |
| 18:30 | nástup garderoba/maskérky |
| 19:00 | nástup balet |
| 20:00 | začátek generální zkoušky |
| 22:00 | konec generální zkoušky |
| po 22:00 | světelné korekce |
| 30.8. | Představení |
| 18:30 | nástup jevištní technika |
| 18:30 | nástup garderoba/maskérky |
| 19:00 | nástup balet |
| 19:00 | otvírá večerní pokladna |
| 20:00 | začátek představení |
| 22:00 | konec představení |
| 31.8. | Představení |
| 18:30 | nástup jevištní technika |
| 18:30 | nástup garderoba/maskérky |
| 19:00 | nástup balet |
| 19:00 | otvírá večerní pokladna |
| 20:00 | začátek představení |
| 22:00 | konec představení |
| 1. 9. | Představení |
| 15:30 | nástup jevištní technika |
| 15:30 | nástup garderoba/maskérky |
| 16:00 | nástup balet |
| 16:00 | otvírá večerní pokladna |
| 17:00 | začátek představení |
| 19:00 | konec představení |
| 2.9. | Představení |
| 18:30 | nástup jevištní technika |
| 18:30 | nástup garderoba/maskérky |
| 19:00 | nástup balet |
| 19:00 | otvírá večerní pokladna |
| 20:00 | začátek představení |
| 22:00 | konec představení |
| 3.9. od 8:00 | Bourání a odvoz materiálu zpět do JD/MD |