**Dodatek ke smlouvě o dílo č. 14/2019**

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: ZŠ Třeboň, Na Sadech 375,**

se sídlem: 379 01 Třeboň, Na Sadech 375,

IČ: 60816872, DIČ CZ 60816872, plátce DPH,

Zastoupené: Mgr. Bc. Janou Polčákovou, ředitelkou školy

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech podpisu smlouvy: Bc. Mgr. Jana Polčáková, ředitelka školy,

oprávněn jednat ve věcech technických a převzetí díla:Zdeněk Kotěšovec**,** XXXXXXXXXX

jako objednatel díla (dále jen **„objednatel**" nebo obecně jen **„smluvní strana“**)

**a**

**dodavatel: VIDOX**

Se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, Český Krumlov 381 01

 Provozovna: Pražská 884/II Třeboň 379 01

IČ: 251 60 168 DIČ: CZ2516068 plátce DPH,

zapsaný v OR: 23.3.1997 u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C-6919

Zastoupený jednatelem: Jan Kandík – prokurista, Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení , č.úXXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon XXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail XXXXXXXXXXXXXXXXX

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jan Kandík – prokurista telefon: XXXXXXXXXXXXX

Ladislav Kopačka – hlavní stavbyvedoucí telefon: XXXXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle §2586 a násl. obč. zákoníku tuto

**s m l o u v u o d í l o**

**II.**

**Předmět smlouvy**

Namění se.

**III.**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí práce na provádění díla od 01. 08. 2019. Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 28. 08. 2019.
2. Z důvodu technologické přestávky (vytvrdnutí a vyschnutí betonové mazaniny) před prováděním konečné epoxidové stěrky bude termín prodloužen do 20. 9. Zhotovitel je oprávněn ukončit dílo před sjednanou dobou plnění, pokud se na tom s objednatelem písemně dohodne.

**IV.**

**Cena**

Nemění se.

**V.**

**Platební podmínky**

Nemění se.

**VI.**

**Záruky za jakost**

Nemění se.

**VII.**

**Smluvní pokuty**

Nemění se.

 **VIII.**

**Podmínky provedení díla**

Nemění se.

**IX.**

**Předání a převzetí díla**

Nemění se.

**X.**

**Odstoupení od smlouvy**

Nemění se.

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom náleží objednateli a zhotoviteli.

V Třeboni dne 14. 08. 2019 V Třeboni dne 14. 08. 2019

…XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX.

 za objednatele za zhotovitele