# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

# uzavřené mezi těmito stranami:

1. objednatelem

Střední škola gastronomie a služeb

Trutnov, Horní Předměstí, Volanovská 243

IČ: 06668224

zastupuje ve věcech smluvních

Ing. Petra Jansová – ředitelka školy

a

2. zhotovitelem

Veřejná informační služba, spol. s r.o.

Plzeň, Farského 638/14, okres Plzeň-město, PSČ 326 00

bankovní spojení: Raiffeisenbank, 5046888001/5500

telefon: 377 457 330, 377 457 334, 608 682 885

IČ: 45330344

DIČ: CZ45330344

Obch. rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1561

zastupuje ve věcech smluvních

Mgr. Eva Feketová  - na základě plné moci

I.

Místo a termíny plnění

Článek II., body 1., 2. a 3. původní smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2019 se mění takto:

1. – nové znění: Místem zhotovení díla je sídlo objednatele. Realizace proběhne ve dvou etapách. Nejprve se zprovozní stravovací systém na hlavní budově školní jídelny. Po dokončení stavebních úprav dojde k nasazení systému na vedlejší budově (odloučená, vzdálená výdejna).

2. – nové znění:  Povinnosti objednatele uvedené v příloze č.2 této smlouvy budou splněny do 30.7.2019. Splnění povinností oznámí objednatel zhotoviteli písemně e-mailem. Výjimku tvoří povinnosti týkající se dodávky objednacího boxu na vedlejší budovu. Tyto povinnosti, uvedené v bodech III. a V., mohou být splněny později. Podle termínu dokončení přípravných prací na vedlejší budově bude po vzájemné domluvě stanoven i termín instalace a oživení díla.

3. – nové znění:  První část díla, stravovací systém na hlavní budovu školní jídelny, bude předáno objednateli při kontrolní návštěvě dne 6.9.2019. Druhá část díla, stravovací systém pro vedlejší budovu, bude dokončena a předána do 30.6.2020, kdy se předpokládá kompletní dokončení stavebních prací na vedlejší budově.

II.

Cena díla a platební podmínky

Článek III., bod 2. původní smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2019 se mění takto:

2. – nové znění: Po předání díla na hlavní budově školní jídelny bude vystavena faktura ve výši 157.334,- Kč bez DPH se splatností do 14 dnů od jejího vystavení. Po předání díla pro vedlejší budovu bude vystavena konečná faktura ve výši 44.134,- Kč bez DPH se splatností do 14 dnů od jejího vystavení.

III.

Rozsah dodávky

Příloha č. 1, článek II., bod 1. původní smlouvy o dílo ze dne 2. 7. 2019 se mění takto:

1. – nové znění: Seznam dodávaných komponent a služeb:

Datum podpisu: 28.8.2019

..........................................						...........................................

Za zhotovitele							       Za objednatele