### Příkazní smlouva  č. 219/2017 - Dodatek č.1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 2430 až § 2444

I.  SMLUVNÍ STRANY :

I.1. PŘÍKAZCE:

obchodní jméno :  Vodohospodářské sdružení Turnov

adresa:                  Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

zastoupení :

ve věcech  smluvních :  ing. Milan HEJDUK, ředitel svazku VHS Turnov

telefon :

e-mail :

ve věcech technických :

telefon :

e-mail :

IČO :  49295934

DIČ:   CZ49295934

bankovní spojení :

číslo účtu:  č.ú.

I.2. PŘÍKAZNÍK :

obchodní jméno :  Jiří VOCÁSEK

adresa:                  Ohrazenice 266, 511 01 Turnov

zastoupení :

pro věci smluvní a technické :  p. Jiří VOCÁSEK

Číslo autorizace :  ČKAIT – 0500844 (pozemní stavby)

IČO : 41352068

DIČ : CZ5802221876

bankovní spojení :

číslo účtu :

mobil   :

II. PŘEDMĚT dodatku č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Předmětem tohoto dodatku příkazní smlouvy akce „JILEMNICE – ZKAPACITNĚNÍ VODNÍHO ZDROJE BÁTOVKA A BENECKO, DOLNÍ ŠTĚPANICE – LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD“ je změna bodu č. VI. Časové plnění smlouvy a VII. Cena. Tento dodatek se uzavírá na základě prodloužení termínu dokončení díla mezi investorem a zhotovitelem. Ostatní body příkazní smlouvy zůstávají v původním znění.

VI.ČASOVÉ PLNĚNÍ SMLOUVY :

Časové plnění příkazní smlouvy byl stanoven takto :

VL3 Předpokládaný termín ukončení stavby:	31. 7. 2019

Dodatkem č. 1 se mění pouze bod VL3 Předpokládaný termín ukončení stavby a to do 	20. 9. 2019

VII.CENA  :

Cena dle příkazní smlouvy bez DPH	2 246 000,- Kč

Cena dle příkazní smlouvy s DPH	2 717 660,- Kč

Navýšení ceny díla se skládá z:

1.8 - 31. 8. 2019 – 6 hodin denně účast na stavbě a 3 hodiny denně administrativa tj 9x22 = 198 hodin

1.9. – 20. 9. 2019 – 5 hodin účast na stavbě a 3 hodiny administrativa tj. 8x15 = 120 hodin

Celkové navýšení hodin je tedy 318 hodin

Hodinová sazba TDS je dle smlouvy stanovena na 385 Kč/hodina

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 se navyšuje o	122 430,- Kč

Cena díla bez DPH včetně dodatku č. 1 je 	2 368 430,- Kč

Cena díla s DPH včetně dodatku č. 1 je	2 865 800,- Kč

V Turnově dne:31. 7. 2019                                                                V Ohrazenicích dne: 31. 07. 2019

Příkazce :                                                                                            Příkazník:

…………………………………..                                                    ………………………………

Ing. Milan HEJDUK                                                       Jiří VOCÁSEK

Ředitel svazku VHS Turnov