Dodatek č. 1 SmlouvY o dílo

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objednatel:** | **Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu** | |
| se sídlem: | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1  (sídlo Fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6) |
| IČO: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |
| bankovní spojení:  číslo účtu: |  |
| zastoupený: | Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty |
| (dále jen „**Objednatel**“) | |

a

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **IPS Bohemia s.r.o.** | |
| se sídlem: | Stránského 2255, 390 02 Tábor |
| IČO: | 06018173 |
| DIČ: | CZ06018173 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 26150 | |
| číslo účtu: |  |
| zastoupený: | Marek Pěknic, jednatel |
| (dále jen „**Zhotovitel**“) | |

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“),uzavřeli dne 27. 5. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se dohodly na sjednání dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

1. Předmět Dodatku
   1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. 3.4. Smlouvy se prodlouží plnění o dobu 9 (devět) pracovních dnů, po kterou nemohlo být Dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2. Takto dotčené pracovní dny jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
   2. Doba plnění díla podle čl. 3.1. Smlouvy se nově stanovuje na datum 1. 8. 2019.
   3. Ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny
2. Závěrečná ujednání
   1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
   2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
   3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
   4. Přílohy:

*Příloha č. 1 tohoto dodatku – Dny okolností vylučující odpovědnost Zhotovitele.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele**  V Praze, dne | **Za Zhotovitele**  V Roztokách, dne |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ing. Radim Zelenka, Ph.D.,**  **tajemník fakulty** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Marek Pěknic**  **jednatel** |