# Dodatek č. 2 [NPÚ-450/65623/2019](https://ess.npu.cz/ost/posta/brow_spis.php?cislo_spisu1=65623&cislo_spisu2=2019&doc_id=1001370565)

# ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ-450/44539/2018

**číslo zhotovitele: -**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,**

**jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem,**

zástupce pro věcná jednání: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

zástupce objednatele pro věci technické**:**  **xxxxxxxxxxxxxxxxxx**

zástupce objednatele pro PO a BOZP: **xxxxxxxxx**

Osoba stavebního dozoru: **xxxx**

Koordinátor BOZP: **xxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: 59636011/0710 (pro účely dotace)

ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel:** **Společnost pro obnovu SZ Valtice,**

kterou zastupuje **Malang s.r.o.**

se sídlem **Zámečnická 90/2, Brno 602 00**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54490

IČ: **27720993** DIČ: **CZ27720993**

Zastoupena: **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx Č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel“**) na straně druhé

**II.**

**Předmět dodatku**

2.1 Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 4.5.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „**SZ Valtice – revitalizace vnějšího pláště zámku - I. část“ ve znění dodatku č. 1.**

2.2 Při realizaci díla vyplynuly některé změny díla, které jsou popsané ve změnovém listu č. 1.

Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.

2.3 Zhotovitel předložil dne 8. 8. 2019 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. **Cena méněprací je vyčíslena na částku 1.081.051,80 Kč bez DPH, tj. 1.308.072,68 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 990.590,43 Kč bez DPH, tj. 1.198.614,42 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.**

2.4 Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy. Změna pouze reflektuje skutečný stav některých konstrukcí nebo jiné zjištěné skutečnosti při provádění díla Dodatečná změna díla veřejné zakázky má hodnotu celkem 5,43 % z ceny díla.

2.5 Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku snížena o částku 90 461,37 Kč na částku **38.089.655,63 Kč bez DPH, tj. 46.088.483,30 Kč s DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

3.4 Ostatní ujednání původní Smlouvy a dodatku č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

3.5 Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů

V Kroměříži dne 28. 8. 2019 V Brně dne 23. 8. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………….. ……………………………………

**xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx**

ředitel jednatel