DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

**(Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání)**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

zastoupena: JUDr. Jiřím Vaňáskem, náměstkem pro řízení sekce zaměstnanosti

IČ: 00551023

bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

číslo účtu: 2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

a

**BDO Advisory s.r.o.**

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

IČ: 27244784

DIČ: CZ27244784

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107235

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2109933858/2700

ID datové schránky: uriusvn

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 29. 8. 2019 dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Objednatel a Poskytovatel uzavřeli dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 29. 8. 2019 Smlouvu (dále jen „**Smlouva**“), jejímž účelem je poskytnout návrh pravidel zapojení zaměstnavatelů při nastavování parametrů a realizace modularizovaných rekvalifikací, jejich pilotáž a podporu implementace systému dle specifikace v příloze č. 1 a 2 Smlouvy.
   2. Objednatel na základě realizovaného otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, k veřejné zakázce s názvem „Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání“ vybral nabídku Poskytovatele ze dne 30. 11. 2018 jako nejvýhodnější.
   3. Vzhledem k potřebě upřesnit termín plnění (včetně časového harmonogramu), jakož i platební a fakturační podmínky tak, aby byla zohledněna aktuální situace a oprávněné potřeby Objednatele vzniklé v důsledku nepředpokládaných průtahů v průběhu zadávacího řízení (způsobených mj. opakovaným prodloužením lhůty pro podání nabídek, organizačními změnami, resp. změnami v nastavení interní řídící kontroly na straně objednatele, a dále změnami v kvalifikaci vybraného dodavatele), bylo zahájeno jednání o změně obsahu Smlouvy s předpokladem, že rozsah předmětu plnění a odměna za celý předmět plnění dle Smlouvy se nemění.
   4. Na základě jednání a následného vyhodnocení realizace plnění vzhledem k jeho rozsahu a dalším požadavkům ve Smlouvě došlo
2. k upřesnění termínu plnění dle odst. 3. 5. a odst. 11.2. Smlouvy a
3. k upřesnění platebních (fakturačních) podmínek dle odst. 8.3 Smlouvy.
4. Poskytovatel dále v souladu s uvedenými upřesněními a při zohlednění své povinnosti dle poslední věty odst. 3.4. Smlouvy (tj. do 1 měsíce od podpisu Smlouvy předložit zpřesnění harmonogramu pro prvních 12 měsíců realizace předmětu plnění) předložil ke schválení aktualizovaný časový harmonogram obsažený v příloze č. 5 Smlouvy.

Smluvní strany provedly věcné a časové vyhodnocení uvedených upřesnění Smlouvy a po jednání smluvních stran uzavírají tento Dodatek č. 1.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

* 1. Smluvní strany se dohodly na upřesnění termínu plnění dle odst. 3. 5. a odst. 11.2. Smlouvy, a to konkrétně na zkrácení termínu plnění z 33 měsíců na 25 měsíců. Smluvní strany se také dohodly na odstranění fixního data platnosti a účinnosti Smlouvy. K prodloužení realizace předmětu plnění za toto datum nedochází.

Původní znění smlouvy:

*Odst. 3.5. Smlouvy: Předmět smlouvy je Poskytovatel povinen předat nejpozději do 33 měsíců od podpisu Smlouvy.*

*Odst. 11.2. Smlouvy: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 33 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (resp. nejpozději však do konce trvání projektu, tj. do 30. 9. 2021).*

**Smlouva se mění následovně:**

***Odst. 3.5. Smlouvy: Předmět smlouvy je Poskytovatel povinen předat nejpozději do 25 měsíců od podpisu Smlouvy.***

***Odst. 11.2. Smlouvy: Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy.***

* 1. Smluvní strany se dohodly na upřesnění platebních (fakturačních) podmínek dle odst. 8.3. Smlouvy, a to konkrétně na úpravě počtu splátek. Namísto původních 11 splátek, vyplatí Objednatel Poskytovateli jen 8 splátek.

Původní znění smlouvy:

*Odst. 8.3. Smlouvy: Odměna za předmět Smlouvy bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“) ve čtvrtletních splátkách, které budou vystaveny Poskytovatelem a předány Objednateli na základě zápisu jednání Řídícího výboru projektu, který potvrdí soulad plnění předmětu zakázky s obsahem přílohy 2 Smlouvy a s dohodnutým harmonogramem případně na základě akceptačních protokolů o převzetí jednotlivých výstupů.:*

*1. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 3 měsících realizace zakázky*

*2. splátka ve výši maximálně 6 % celkové odměny nejdříve po 6 měsících realizace zakázky*

*3. splátka ve výši maximálně 6 % celkové odměny nejdříve po 9 měsících realizace zakázky*

*4. splátka ve výši maximálně 6 % celkové odměny nejdříve po 12 měsících realizace zakázky*

*5. splátka ve výši maximálně 10 % celkové odměny nejdříve po 15 měsících realizace zakázky*

*6. splátka ve výši maximálně 10 % celkové odměny nejdříve po 18 měsících realizace zakázky*

*7. splátka ve výši maximálně 10 % celkové odměny nejdříve po 21 měsících realizace zakázky*

*8 splátka ve výši maximálně 10 % celkové odměny nejdříve po 24 měsících realizace zakázky*

*9. splátka ve výši maximálně 10 % celkové odměny nejdříve po 27 měsících realizace zakázky*

*10. splátka ve výši maximálně 10 % celkové odměny nejdříve po 30 měsících realizace zakázky*

*11., poslední, splátka zbývající odměny zakázky po skončení realizace zakázky a po akceptaci všech výstupů v souladu obsahem přílohy 2 Smlouvy.*

**Smlouva se mění následovně:**

***Odst. 8.3. Smlouvy: Odměna za předmět Smlouvy bude hrazena na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „faktur“) ve čtvrtletních splátkách, které budou vystaveny Poskytovatelem a předány Objednateli na základě zápisu jednání Řídícího výboru projektu, který potvrdí soulad plnění předmětu zakázky s obsahem přílohy 2 Smlouvy a s dohodnutým harmonogramem případně na základě akceptačních protokolů o převzetí jednotlivých výstupů.:***

***1. splátka ve výši maximálně 15 % celkové odměny nejdříve po 3 měsících realizace zakázky***

***2. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 6 měsících realizace zakázky***

***3. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 9 měsících realizace zakázky***

***4. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 12 měsících realizace zakázky***

***5. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 15 měsících realizace zakázky***

***6. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 18 měsících realizace zakázky***

***7. splátka ve výši maximálně 12 % celkové odměny nejdříve po 21 měsících realizace zakázky***

***8 poslední, splátka zbývající odměny zakázky po skončení realizace zakázky a po akceptaci všech výstupů v souladu obsahem přílohy 2 Smlouvy.***

* 1. Smluvní strany se dále dohodly, že se obsah Přílohy č. 5 Smlouvy – Orientační harmonogram **nahrazuje obsahem Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.** Ostatní přílohy zůstávají nezměněny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Smlouva zůstává mimo tento Dodatek č. 1 nedotčena a znění tohoto Dodatku č. 1 tvoří úplnou dohodu o předmětu a rozsahu změny Smlouvy.
  2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Poskytovatel 1 stejnopis.
  4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
  5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha – „ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM – aktualizace dle Dodatku č. 1“.

|  |  |
| --- | --- |
| **Poskytovatel**  V Praze dne dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ | **Objednatel**  V Praze dne \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_\_ |
| .....................................................................  **Ing. Radovan Hauk**  Jednatel  BDO Advisory s.r.o. | .......................................................   |  |  | | --- | --- | |  | **JUDr. Jiří Vaňásek**  náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti  Česká republika – Ministerstvo práce  a sociálních věcí | |

Příloha č. 5 Smlouvy: ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM – **aktualizace dle Dodatku č. 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Aktivita | časový plán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **1** | **Nastavení celkového inovačního systému rekvalifikací a dalšího vzdělávání** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Studie Best Practice k modularizaci rekvalifikací ze zahraničí a projednávání možných variant řešení se zástupci odborné veřejnosti v ČR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh pravidel procesů nastavení optimální délky a formy rekvalifikačních kurzů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nastavení parametrů praktické části rekvalifikace (standard kvalitní praxe - podmínky technické, personální, procesní - obsahové) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návrh úprav procesů posuzování věcné náplně a skladby akreditovaných programů se zapojením zaměstnavatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doporučení pro financování rekvalifikačních kurzů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Systémová doporučení pro zavedení modularizace rekvalifikací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Aktivita | časový plán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| **2** | **Pilotáž zapojení zaměstnavatelů při realizaci modularizovaných rekvalifikací** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Výběr, oslovení a dohoda na způsobu spolupráce s relevantními partnery |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Výběr profesí pro přípravu vzdělávacích programů modularizovaných rekvalifikací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Spolupráce na tvorbě metodiky modularizovaných vzdělávacích programů1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Spolupráce na tvorbě metodiky pro užívání diagnostického nástroje vstupních předpokladů účastníků rekvalifikací2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Aplikace metodiky modularizovaných rekvalifikací u vybraných prioritních profesí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Diagnostika vstupních předpokladů vybraných uchazečů o rekvalifikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Realizace modularizované rekvalifikace - tvorba obsahu kurzu, organizace vzdělávání teoretické a praktické části, realizace kurzů v jednotlivých krajích pro vybrané účastníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Přezkoušení rekvalifikantů dle odpovídající profesní kvalifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Vyhodnocení pilotáže - měření účinnosti, hodnocení ze strany firem, ÚP, účastníků rekvalifikace i vzdělavatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Pilotáž procesu udělování akreditací vzdělávacím programům vedoucím k modularizované rekvalifikaci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

1)*Respektujeme specifikaci zadání VZ,* obě metodiky však byly vytvořeny v rámci UNIV3, doporučujeme upravit na "spolupráce na případných inovacích metodiky ...."

2)*Respektujeme specifikaci zadání VZ, z logiky nastavení a realizace aktivit by však diagnostika měla časově předcházet realizaci rekvalifikací*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Aktivita | časový plán | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| **3** | **Podpora implementace systému dalšího vzdělávání včetně rekvalifikací** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Validace rešerší, výběru prioritních profesí i profesí pro modularizaci rekvalifikací prostřednictvím regionálních zaměstnavatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vymezené klíčových subjektů dalšího vzdělávání v regionech a jejich rolí pro podporu dalšího vzdělávání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vymezení klíčových aktivit a jejich nositelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring kvality procesu ověřování kompetentních účastníků rekvalifikačních kurzů z hlediska zaměstnavatelů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LEGENDA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zpracování dokumentů** | **Pilotáž rekvalifikace** | **Setkávání relevantních aktérů** |
| Fáze zpracování návrhů | Fáze přípravy | Realizace workshopů |
| Fáze projednávání | Fáze realizace | Realizace kulatých stolů |
| Fáze úprav | Fáze vyhodnocení |  |
| Předání finálního výstupu |  |  |