SMLOUVA O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU Č. TK02010056

**(dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“¨), a zákona č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPVV“))**

Smluvní strany:

**1. České hydrometeorologický ústav**

Se sídlem: Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412 - Komořany

IČO: 00020699

DIČ: CZ00020699

Zastoupen: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Příjemce“)**

**2. IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r.o.**

Se sídlem: Čs.armády 655, 254 01 Jílové u Prahy

IČO: 00883921

DIČ: CZ00883921

Zastoupen: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Další účastník 1“)**

**3. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

Se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno

IČO: 44994575

DIČ: CZ44994575

Zastoupeno: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Další účastník 2“)**

**4. KONEKO marketing, spol. s r. o.**

Se sídlem: Sojovická 2, 197 00 Praha 9 - Kbely

IČO: 44792964

DIČ: CZ44792964

Zastoupena: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Další účastník 3“)**

**5. CENIA, česká informační agentura životního prostředí**

Se sídlem: Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10

IČO: 45249130

DIČ: CZ45249130

Zastoupena: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Další účastník 4 “)**

**6. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.**

Se sídlem: Drnovská 507/73, 161 01 Praha 6

IČO: 00027006

DIČ: CZ00027006

Zastoupen: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Další účastník 5“)**

**7. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.**

Se sídlem: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

IČO: 86652079

DIČ: CZ86652079

Zastoupen: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Další účastník 6“)**

**8. Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i.**

Se sídlem: Drnovská 507, 161 01 Praha 6

IČO: 00027031

DIČ: CZ00027031

Zastoupen: xxx

Bankovní spojení: xxx

Účet číslo: xxx

(dále jen jako **„Další účastník 7“)**

(dále také společně jako „**smluvní strany**“)

mezi sebou uzavírají následující smlouvu o účasti na řešení projektu:

Účastní-li se spolupráce více než jeden další účastník, platí níže uvedená práva a povinnosti pro dalšího účastníka vůči všem smluvním stranám v pozici dalšího účastníka, tj. vůči stranám, které nejsou příjemcem.

I.

# Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu s názvem **„Rozvoj metodik pro reporting emisí a propadů skleníkových plynů a jejich projekcí, včetně projekcí emisí tradičních polutantů**“, registrační číslo TK02010056(dále jen „**projekt**“). Na projekt budou použity účelové finanční prostředky poskytnuté formou dotace v návaznosti na výsledky veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji (dále jen „**účelová podpora**“) prostřednictvím Smlouvy o poskytnutí podpory č. 2019TK02010056 (dále jen „**Smlouva o poskytnutí podpory**“), která byla uzavřena mezi příjemcem a Českou republikou – Technologická agentura České republiky (dále jen „**poskytovatel**“).
2. Cílem projektu je projekt MEMORESP, který se zabývá výzkumem a vývojem metod využívaných pro inventarizaci, monitoring a reporting emisní skleníkových plynů a tradičních polutantů a jejich projekcí s cílem vytvoření rozsáhlé metodologické základny pro smluvní výzkum jednotlivých partnerů projektu a dále využití pokročilejších přístupů a vyšších úrovní přesností metodik pro jednotlivé sektory, plyny a jejich projekce, které jsou vyžadovány zpřísňujícími se mezinárodními pravidla (včetně evropského trhu s emisními povolenkami). Vyvinuté postupy mají zajistit i softwarové nástroje, které v konečném důsledku zpřehlední a zjednoduší naplnění potřeby kvantifikace emisí, jejich reportingu a jejich přezkumu. Vymezení závazných parametrů řešení projektu je uvedeno ve Smlouvě o poskytnutí podpory, na základě které je příslušná spolupráce založena mezi smluvními stranami.
3. Předmětem této smlouvy je stanovení práv a povinností příjemce a dalších účastníků při realizaci projektu. Projekt bude realizován podle schváleného návrhu projektu a na základě dokumentu „Závazné parametry řešení projektu“ (viz. Příloha 1) , přičemž veškerou koordinaci a zadání jednotlivým dalším účastníkům přísluší Příjemci.
4. Předmětem této Smlouvy je dále vymezení podmínek, za kterých bude Příjemcem poskytnuta část účelových finančních prostředků dalšímu účastníkovi projektu ve smyslu Závazných parametrů projektu a dále úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran k hmotnému majetku nutnému k řešení Projektu a nabytého Dalším účastníkem projektu a dále k výsledkům Projektu a využití výsledků Projektu.
5. . Povinnosti příjemce uvedené v těchto dokumentech se přiměřeně vztahují i na dalšího účastníka. Výše uvedené dokumenty jsou pro dalšího účastníka závazné a je povinen se jimi řídit. Obsahuje-li tato smlouva úpravu odlišnou od Závazných parametrů řešení projektu, použijí se přednostně ustanovení této smlouvy.

**II.**

**Řízení a realizace spolupráce**

1. Odpovědnost za řešení projektu ponese a celkovou koordinaci a řízení prací bude provádět hlavní řešitel projektu na straně příjemce – xxx (dále jen „**řešitel**“). Řešiteli projektu jsou podřízení další účastníci (dále jen „**další řešitelé“)** rovnostranně, tudíž mezi jednotlivými účastníky nevzniká posloupnost podle pořadí svého umístění.
2. Řešitel zajistí koordinaci projektu tak, aby plnění jednotlivých úkolů probíhalo v souladu se schváleným návrhem projektu.
3. Řešitel bude odpovědný za zpracování zpráv a za čerpání finančních prostředků celého projektu. Jeho úkolem bude také kontrola jednotlivých etap projektu a jejich výstupů a dodržování podmínek daných touto smlouvou.
4. Další účastník projektu se touto Smlouvou zavazuje Příjemci, že v rámci spolupráce na řešení Projektu bude provádět ve stanovených termínech a ve stanoveném rozsahu úkony konkrétně určené v Příloze č. 1 (směřující k realizaci Projektu, popřípadě i další úkony nutné nebo potřebné pro realizaci Projektu (dále jen „**Řešení části Projektu***“).*
5. Další účastník projektu je povinen realizovat Řešení části Projektu v souladu s touto Smlouvou, v souladu se schváleným návrhem Projektu a Smlouvou o poskytnutí podpory uzavřenou mezi Příjemcem a Poskytovatelem včetně jejích příloh, s výjimkou ustanovení, z jejichž podstaty vyplývá, že se nemohou vztahovat na Dalšího účastníka projektu tak, aby bylo dosaženo účelu a splněny veškeré závazky z této Smlouvy a ze schváleného návrhu Projektu vyplývající.
6. Další účastník projektu je povinen ukončit Řešení části Projektu nejpozději do 31.10.2022.

**III.**

**Náklady na řešení projektu**

1. Projekt bude financován dle návrhu projektu z prostředků účelové podpory. Změny oproti návrhu projektu navrhuje příjemce a schvaluje poskytovatel. Změny lze provádět pouze v souladu s ustanoveními Smlouvy o poskytnutí podpory a jejích dodatků.
2. Podporu může hlavní příjemce a další účastník projektu použít výhradně způsobem, který je v souladu s náklady projektu uvedenými v návrhu projektu a schválenými poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích.
3. Finanční prostředky na řešení projektu budou zaslány na účet jednotlivým smluvním stranám jednorázově na příslušný rok řešení ve výši uvedené v Závazných parametrech řešení projektu. Příjemce se zavazuje poslat finanční prostředky na bankovní účty dalším účastníkům do 14 dnů od připsání finančních prostředků na účet hlavního příjemce.
4. Výše, časové rozložení a použití poskytnuté účelové podpory se řídí rozpočtem daným Smlouvou o poskytnutí podpory. Pokud nedojde ke změnám Smlouvy o poskytnutí podpory oproti společně vypracované a podanému návrhu projektu, bude rozdělení podpory v jednotlivých letech řešení odpovídat Smlouvě o poskytnutí podpory.
5. Veškeré náklady musí prokazatelně souviset s předmětem projektu, dále musí být přiřazeny ke konkrétní činnosti v rámci projektu.
6. Sníží-li se výše uznaných nákladů, sníží se úměrně i maximální výše podpory při zachování stanovené míry podpory.
7. Pro případ pořízení hmotného či nehmotného majetku nebo služby pro účely projektu jsou smluvní strany povinny postupovat podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZVZ**“).
8. Uznané náklady musí splňovat následující podmínky:

* musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací projektu;
* musí být způsobilými náklady;
* musí být prokazatelně zaplaceny příjemcem či dalším účastníkem projektu v maximální době splatnosti do 30 dnů (tato podmínka se nevztahuje na vyúčtování odpisů), bez ohledu na dobu splatnosti stanovenou mezi příjemcem nebo dalším účastníkem a dodavatelem;
* musí být doloženy průkaznými doklady;
* musí být přiměřené (musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým);
* musí být vynaloženy v souladu s principy:
  1. hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu);
  2. účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu);
  3. efektivnosti (maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu).

1. Za uznaný náklad projektu se nepovažuje poskytnuté plnění mezi příjemcem a dalšími účastníky navzájem.
2. Pokud dojde k nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory a této smlouvy ke dni pozdějšímu, než je den uvedený jako začátek řešení projektu ve schváleném znění návrhu projektu, bude na náklady spotřebované na řešení projektu mezi těmito dny pohlíženo, jako by se jednalo o náklady spotřebované po nabytí účinnosti těchto smluv.
3. Další účastník je povinen o všech vynaložených nákladech projektu vést oddělenou účetní evidenci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
4. Jednotlivé kategorie způsobilých nákladů:

a) osobní náklady,

b) náklady na subdodávky,

c) ostatní přímé náklady (vyjma stipendií),

d) další provozní náklady

e) náklady na cestovné

f) ostatní nepřímé náklady

**IV.**

**Poskytování účelové podpory**

1. Odstoupí-li Příjemce od Smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené s Poskytovatelem a ukončí řešení projektu a informuje-li o této skutečnosti předem Dalšího účastníka projektu, je Další účastník projektu povinen ukončit řešení Projektu a vrátit příslušnou část Dotace, která dosud nebyla dalším účastníkem čerpána, Příjemci, který ji vrátí Poskytovateli. V takovém případě neodpovídá Příjemce Dalšímu účastníkovi projektu za způsobenou škodu.
2. Nedojde-li k poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem Příjemci nebo dojde-li k opožděnému poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem Příjemci v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu nebo v důsledku aplikace jiného právního předpisu, Příjemce neodpovídá Dalšímu účastníkovi projektu za škodu, která vznikla Dalšímu účastníkovi projektu jako důsledek této situace. V případě, že dojde k pozastavení poskytnutí příslušné části dotace Poskytovatelem z důvodu porušení povinností Dalšího účastníka projektu, odpovídá Další účastník projektu Příjemci za způsobenou škodu.
3. V případě požadavku Poskytovatele na vrácení dotace, je Další účastník projektu povinen vrátit dotčenou část Dotace způsobem a v termínu stanoveným Příjemcem.

**V.**

**Závazky dalšího účastníka**

5.1. Další účastník je povinen poskytovat příjemci potřebnou součinnost při vyúčtování uznaných nákladů za předchozí rok, dále poskytovat podklady pro roční zprávy o průběhu řešení projektu a předávat aktualizované údaje o projektu a to v souladu se Smlouvou o poskytnutí podpory resp. na základě požadavků příjemce.

5.2. Za účelem ověření a zhodnocení postupu spolupráce Dalšího účastníka projektu na řešení Projektu je Další účastník projektu povinen předložit Příjemci:

a) průběžné zprávy,

b) mimořádné zprávy,

c) závěrečnou zprávu,

d) výkazy uznaných nákladů Projektu,

e) další zprávy, pokud tak stanoví Příjemce

f) zúčastnit se setkání na řešení projektu vyvolané Příjemcem.

5.3. Průběžnou zprávou se rozumí zpráva o postupu Řešení části Projektu Dalším účastníkem projektu, případných odchylkách v obsahu Řešení části Projektu a zpráva o dosažených výsledcích za uplynulé období. Průběžné zprávy mají charakter společného díla všech smluvních stran.

5.4. Průběžné zprávy týkající se věcné části projektu je Další účastník projektu povinen předkládat Příjemci vždy nejpozději do 10. 12. daného kalendářního roku řešení Projektu anebo do 10. dne následujícího měsíce po ukončení jiného období či etapy řešení projektu (např. dosažení jednoho z Výsledků projektu) a část týkající se finanční stránky pak nejpozději do 20.1. následujícího roku řešení, nestanoví-li Poskytovatel jinak, přičemž průběžná zpráva musí zahrnovat období daného kalendářního roku či období a výhled na plnění aktivit v následujícím roce. Příjemce je oprávněn vyžádat si průběžnou zprávu i mimo tuto pravidelnou roční periodicitu. V takovém případě je Další účastník projektu povinen předložit průběžnou zprávu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data, kdy si Příjemce průběžnou periodickou zprávu vyžádal.

5.5. Mimořádnou zprávu předkládá Další účastník projektu na základě žádosti Příjemce, a to zejména v případech podezření Poskytovatele na porušování povinností Příjemce.

5.6. Závěrečnou zprávou se rozumí zpráva o všech pracích, cílech, výsledcích a závěrech vyplývajících ze spolupráce Dalšího účastníka projektu na Řešení části Projektu, se shrnutím všech poznatků z těchto úkonů vyplývajících, a to v takové formě, aby poskytla třetím osobám natolik dostatečnou informaci o výsledcích, že mohou požádat o licenci na poznatky nebo o jiné oprávnění využívat poznatky a jiné výsledky vyplývající ze spolupráce na Řešení části Projektu. Jako součást závěrečné zprávy je Další účastník projektu povinen Příjemci předložit podklady o celkových vynaložených způsobilých nákladech Projektu.

5.7. Závěrečná zpráva musí zahrnovat celé období Řešení části Projektu a musí být Dalším účastníkem projektu poskytnuta Příjemci do patnácti kalendářních dnů po ukončení Řešení části Projektu, a to i v případě předčasného ukončení Projektu.

5.8. Výkazy uznaných nákladů Projektu se rozumí výkazy, které zachycují a prokazují čerpání uznaných nákladů Dalším účastníkem projektu v souladu se schváleným návrhem Projektu a touto Smlouvou.

5.9. Výkazy uznaných nákladů je Další účastník projektu povinen předkládat dohromady společně s každou průběžnou zprávou, a to v termínech stanovených pro odevzdání průběžné zprávy podle bodu 5.4. tohoto článku.

5.10. Zprávy uvedené v bodě 5.2. tohoto článku je Další účastník projektu povinen poskytovat Příjemci v elektronickém vyhotovení v editovatelné podobě, přičemž Další účastník projektu je povinen respektovat pokyny Příjemce týkající se obsahu, struktury zpráv a lhůt pro jejich odevzdání a dále pak předkládat zprávy v takové vhodné formě, aby zprávy mohly být Příjemcem nebo Poskytovatelem publikovány.

**VI.**

**Důsledky porušení podmínek poskytnutí podpory**

1. V případě jakéhokoliv porušení povinností dalším účastníkem je příjemce oprávněn pozastavit poskytování podpory a neposkytnout příslušnou část podpory ve stanovených lhůtách.
2. Odstoupení od této smlouvy nemá vliv na uplatnění ostatních příslušných sankčních ustanovení podle tohoto článku.
3. Tímto článkem není dotčen nárok příjemce na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení některé z povinností ze strany dalšího účastníka. Stanovené smluvní pokuty nezahrnují náhradu škody a aplikují se nad rámec dalších sankcí vyplývajících z právních předpisů nebo z této smlouvy.
4. Jednotlivé smluvní pokuty stanovené podle tohoto článku se sčítají, maximálně však do výše odpovídající maximální výši podpory stanovené ve smlouvě, resp. jejích přílohách.
5. Smluvní strany si budou počínat tak, aby v zájmu zachování řešení projektu předešly předčasnému ukončení smlouvy výpovědí nebo odstoupením, pokud tak bude možné a s ohledem na povahu projektu a jeho řešení účelné, zejména vyvinou snahu o ukončení účasti dalšího účastníka na řešení projektu, který porušuje své povinnosti, nebo je pravděpodobně poruší.
6. Pokud další účastník porušil některou z výše uvedených povinností, vyzve jej písemně příjemce k nápravě, pokud je tak s ohledem na pochybení možné, a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Poskytovatel může rovněž písemně dalšímu účastníkovi oznámit zahájení některého hodnotícího procesu nebo veřejnosprávní kontroly za účelem prokázání skutečného stavu věci, přičemž v případě domnělého porušení rozpočtové kázně zpravidla provede veřejnosprávní kontrolu. Ve druhém případě výzvu k nápravě nahrazuje příslušné opatření k nápravě.

**VII.**

**Práva k hmotnému majetku**

* 1. Vlastníkem hmotného majetku nutného k řešení projektu a pořízeného z podpory je příjemce nebo další účastník, který si uvedený majetek pořídil nebo jej vytvořil. Došlo-li k vytvoření nebo pořízení majetku společným působením příjemce a dalšího účastníka nebo několika dalších účastníků, je takový majetek v jejich podílovém spoluvlastnictví, a to podle míry, v jakém se na jeho vytvoření nebo pořízení podíleli. V pochybnostech jsou podíly rovné. Příjemce i další účastník jsou povinni nakládat s veškerým majetkem s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení a dále jej využívat zejména pro aktivity spojené s projektem.
  2. Po dobu účinnosti této smlouvy není další účastník oprávněn bez souhlasu příjemce s hmotným majetkem disponovat ve prospěch třetí osoby, zejména pak není oprávněn tento hmotný majetek zcizit, převést, zatížit, pronajmout, půjčit či vypůjčit.

**VIII.**

**Řízení vnesených práv**

* 1. Za vnesená práva jsou považována taková autorská práva, práva průmyslového vlastnictví, know-how a získaná data, která mají smluvní strany v době uzavření této Smlouvy nebo je získají později nezávisle na řešení Projektu.
  2. Vnesená práva mohou účastníci projektu užívat bezplatně pro potřeby Projektu. K jiným účelům mohou účastníci projektu užívat vnesená práva pouze na základě předchozí písemné licenční smlouvy za běžných tržních podmínek.
  3. Účastníci projektu nesmí vnesená práva poskytnout třetím osobám a nesmějí je komerčně využívat.

**IX.**

**Práva k duševnímu vlastnictví**

1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství druhé smluvní strany a další důvěrné informace (takové informace, které druhá strana za důvěrné označí), které se v rámci této spolupráce dozví, zvláště pak týkající se duševního vlastnictví, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení, a to až do doby jejich zveřejnění. Tato povinnost neplatí vůči subjektům, které jsou na základě právních předpisů k informacím o takových skutečnostech oprávněny. Povinnost mlčenlivosti smluvní strany přenesou i na své zaměstnance. Zaměstnancem smluvní strany se pro účely této smlouvy rozumí zaměstnanci smluvní strany, případně jiné osoby, které vykonávají činnost pro smluvní stranu na základě jakéhokoliv prokazatelného právního vztahu. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na výsledky projektu v rozsahu, který příjemci umožní zveřejňovat úplné, pravdivé a včasné informace o projektu a jeho výsledcích ve formě, rozsahu a způsobem stanoveným poskytovatelem. Smluvní strany se dále zavazují, že duševní vlastnictví nepoužijí v rozporu s jeho účelem, s účelem vzájemné spolupráce určeným touto smlouvou, ve prospěch třetích osob jinak než podle této smlouvy, ani pro vlastní potřebu, která nemá vztah k předmětu spolupráce, nebude-li dohodnuto jinak. Duševní vlastnictví vložené jednou smluvní stranou do spolupráce zůstává i nadále ve vlastnictví této smluvní strany, kdy druhá smluvní strana může duševní vlastnictví užít pouze pro účely řešení projektu.
2. Právem duševního vlastnictví se rozumí zejména:

* autorské právo, práva související s právem autorským, právo pořizovatele databáze (souboru dat) a know-how,
* průmyslová práva, ochrana výsledků technické tvůrčí činnosti (vynálezy a užitné vzory), předmětů průmyslového výtvarnictví (průmyslové vzory), práva na označení (ochranné známky)..

1. Všechna práva k výsledkům projektu, který není veřejnou zakázkou ve výzkumu, vývoji a inovacích, patří hlavnímu příjemci a dalším účastníkům. Každému z těchto subjektů patří příslušná část výsledku dle množství vkladu do jeho pořízení.
2. Příjemce a další účastník ručí za právní nezávadnost projektu, tj. ručí za to, že výsledky projektu, na kterých se podíleli, nezasahují do práv k předmětům duševního vlastnictví nebo jiných práv třetích osob, a to pro jakékoliv využití výsledků projektu v České republice i v zahraničí.
3. Příjemce a další účastník může zveřejnit informace o výsledcích projektu, ke kterým má majetková práva až po předchozím souhlasu příjemce.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že právo duševního vlastnictví vzniklé v rámci spolupráce upravené touto smlouvou (dále jen „nové duševní vlastnictví“) je ve vlastnictví té smluvní strany, která ho vytvořila svými zaměstnanci a pomocí vlastních materiálních a finančních vkladů, bez přispění další strany (dále jen „vlastník“). Podpora a podpora pro dalšího účastníka se považuje za vlastní finanční vklad.
5. Vznikne-li nové duševní vlastnictví za přispění více smluvních stran (dále jen „**nové duševní spoluvlastnictví“),** je takové duševní vlastnictví ve spoluvlastnictví více smluvních stran (dále jen „**spoluvlastníci“).** Poměr podílů se od výše podílu na činnostech v projektu resp. na materálních, finančních a personálních vkladech smluvních stran na vytvoření výsledku.
6. Smluvní strany jsou povinny chránit duševní vlastnictví způsobem, který je pro ochranu každého druhu duševního vlastnictví nejvýhodnější. Vlastník nebo spoluvlastník nese náklady spojené s vedením příslušných řízení za účelem dosažení nejvýhodnější ochrany.
7. Smluvní strany usilují v souladu se zájmy poskytovatele po ukončení projektu o uzavření licenčních smluv na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví za nejvyšší možnou protihodnotu. Spoluvlastníci rozhodují o uzavření licenčních smluv, podlicenčních smluv a převodu práv z duševního vlastnictví jednomyslně. Smluvní strany mají v případě převodu práv předkupní právo.
8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že chráněné nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví může být smluvní stranou využito pro nekomerční účely bezúplatně způsobem, který neohrozí jeho ochranu.
9. Smluvní strany jsou oprávněny poskytnout výsledky, které nejsou výsledkem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích, pouze za úplatu minimálně ve výši odpovídající tržní ceně poskytovaných práv k duševnímu vlastnictví. Pokud tato nelze objektivně zjistit, postupují smluvní strany jako řádný hospodář tak, aby získaly co nejvyšší možnou protihodnotu, kterou je možné zpravidla stanovit součtem nákladů na dosažení výsledku a přiměřeným ziskem. Při poskytování výsledků subjektu, který se podílel na podpoře z neveřejných zdrojů, bude výše úplaty za poskytnutí výsledků snížena o výši neveřejné podpory poskytnuté tímto subjektem.
10. Mohou-li si u některé smluvní strany činit nároky na nové duševní vlastnictví nebo spoluvlastnictví třetí osoby, jsou smluvní strany povinny provést taková opatření nebo uzavřít takové smlouvy, aby výkon těchto práv nebo práva samotná byla na smluvní strany převedena. Do účinnosti takového opatření nebo smlouvy smluvní strany zajistí, aby taková práva byla u třetích osob vykonávána v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy.
11. Převede-li smluvní strana vlastnictví k novému duševnímu vlastnictví nebo spoluvlastnictví na třetí osobu, je povinna zajistit prostřednictvím odpovídajících opatření nebo smluv, aby povinnosti vyplývající z této smlouvy přešly na nového vlastníka práv tak, aby byly zajištěny zájmy poskytovatele vyplývající z této smlouvy.

**X.**

**Poskytování informací a mlčenlivost**

* 1. Další účastník je povinen poskytnout relevantní informace pro účely IS VaVaI v souladu s hlavou VII ZPVV a nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Za tímto účelem si příjemce od dalšího účastníka dle potřeby takové informace vyžádá, pokud je již neobdržel na základě jiných skutečností.
  2. Povinnost mlčenlivosti dle čl. IX odst. 9.1. smlouvy se nevztahuje na informování veřejnosti o tom, že projekt resp. jeho výstupy a výsledky byl nebo je spolufinancován z prostředků poskytovatele a příjemce.
  3. Příjemce má právo, dle licenčních podmínek vydavatele, na bezplatné, nevýlučné a neodvolatelné právo předkládat, rozmnožovat a rozšiřovat vědecké, technické a jiné články z časopisů, konferencí a informace z ostatních dokumentů týkajících se projektu, uveřejněných dalším účastníkem nebo s jeho souhlasem.
  4. Pokud je předmět řešení projektu předmětem zákonem stanovené nebo uznané povinnosti mlčenlivosti, smluvní strany poskytují informace o prováděném výzkumu, vývoji a inovacích a jejich výsledcích s vyloučením těch informací, o nichž to stanoví příslušný zákon.
  5. Smluvní strany se dohodli, že nebudou jako standardní údaj poskytovány třetím stranám číselné výsledky v prostorovém rozlišení menším než 2 km2 a data, která mají charakter vnesených práv (viz VIII - Řízení vnesených práv). Poskytovány mohou být formou obrazu a jejich metadata. Jakékoli poskytování podrobnějších dat třetím stranám a nebo jejich využití pro komerční účely je možné pouze se souhlasem smluvních stran, které mají k danému výsledku duševní právo.

**XI.**

**Kontrola průběhu Řešení části Projektu**

* 1. Příjemce je oprávněn kdykoliv v průběhu Řešení části Projektu Dalším účastníkem projektu nebo i po jeho ukončení provádět kontrolu hospodaření Dalšího účastníka projektu s Dotací, komplexní kontrolu Výsledku Projektu, kontrolu plnění cílů Projektu, včetně kontroly účelnosti čerpání a využití prostředků Dotace, uznaných nákladů a finanční kontrolu, přičemž Další účastník projektu je povinen provádění kontrol Příjemci umožnit.
  2. Jestliže si to Příjemce vyžádá, je Další účastník projektu povinen informovat Příjemce o okolnostech souvisejících s Řešením části Projektu, zejména pak o každé skutečnosti, která by mohla ovlivnit Řešení části Projektu, dále je pak povinen předávat Příjemci veškerou korespondenci o Projektu, informovat Příjemce o uzavřených smlouvách s dodavateli a o obsahu jejich plnění, přičemž Další účastník projektu je povinen originály takovýchto smluv uchovávat.
  3. Další účastník projektu je povinen vést o čerpání a užití veškerých finančních prostředků určených na Řešení části Projektu samostatnou účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno od ostatního majetku Dalšího účastníka projektu. Tuto evidenci je Další účastník projektu povinen uložit a uchovávat ji po dobu pěti let ode dne ukončení účinnosti této Smlouvy.
  4. Další účastník projektu je povinen jednotlivé části Dotace ve vztahu k Příjemci finančně vypořádat a současně vrátit nevyčerpané části Dotace v souladu s platnými právními předpisy, které stanoví termíny a zásady finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, a to předepsaným způsobem, a to do 7 kalendářních dnů poté, co se dozví, že tuto část dotace z jakéhokoliv důvodu nevyužije, nebo poté, co byl poskytovatelem k jejímu vrácení vyzván, přičemž nejpozději do 20. ledna následujícího kalendářního roku musí být takto nevyčerpaná podpora za tento rok připsána na účet příjemce. Další účastník projektu je povinen spolu se zúčtováním Dotace předložit Příjemci zdůvodnění čerpání a užití finančních prostředků včetně písemné informace o tom, zda na účel, na který byla Dotace poskytnuta, použil i finanční prostředky z jiných zdrojů, včetně ostatních veřejných prostředků, z jakých a v jaké výši, a to ve formě stanovené Příjemcem.
  5. Příjemce prohlašuje, že uvedené kontroly bude provádět pouze v rozsahu stanoveném právními předpisy, zejména pak zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, kterou se citovaný zákon provádí.

**XII.**

**Další povinnosti Dalšího účastníka projektu**

* 1. Další účastník projektu je povinen splnit povinnosti osob, kterým byla poskytnuta podpora ze státního rozpočtu, stanovené zejména Zákonem, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění a dalšími právními předpisy a splnit veškeré další podmínky užití Dotace Dalším účastníkem projektu, stanovené touto Smlouvou.
  2. Další účastník projektu souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů, výše poskytnuté Dotace, dílčí zprávy a závěrečné zprávy o řešení Projektu.
  3. Další účastník projektu je povinen písemně informovat Příjemce o každé změně rozhodné pro poskytování Dotace nejpozději do 4 kalendářních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, zejména o změně jeho právní formy, zahájení insolvenčního řízení, likvidaci apod.
  4. Další účastník projektu je povinen nakládat s prostředky Dotace v souladu s právními předpisy správně, hospodárně, efektivně a účelně, přičemž je povinen dodržet maximální přípustný podíl podpory Projektu z veřejných prostředků na uznaných nákladech Projektu.

**XIII.**

**Sankce**

* 1. Poruší-li Další účastník projektu závažným způsobem povinnost stanovenou mu touto Smlouvou, může Příjemce požadovat do doby zjednání nápravy zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 promile denně z celkové částky skutečně poskytnutých finančních prostředků Dalšímu účastníkovi projektu podle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
  2. V případě porušení povinností Dalšího účastníka projektu podle odstavce 1 tohoto článku, je Příjemce současně oprávněn pozastavit poskytování prostředků Dotace, a to až do té doby, kdy Další účastník projektu zjedná jejich nápravu.
  3. Dojde-li v souvislosti s porušením povinností Dalšího účastníka projektu podle odstavce 1. tohoto článku současně i k porušení povinností Příjemce ve vztahu k Poskytovateli a Poskytovatel uplatní vůči Příjemci sankce, je Další účastník projektu povinen uhradit Příjemci smluvní pokutu ve výši odpovídající výši finančních prostředků požadovaných Poskytovatelem po Příjemci.
  4. Poruší-li Příjemce povinnost poskytnout Dalšímu účastníkovi projektu část Dotace pro daný kalendářní rok, nebo poskytne-li část Dotace pro daný kalendářní rok opožděně, je Příjemce s výjimkou případu popsaného v článku IV. odstavec 4. této Smlouvy povinen uhradit Dalšímu účastníkovi projektu smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení z částky, která měla být Dalšímu účastníkovi projektu poskytnuta.
  5. Pokud Poskytovatel neuzná náklady Projektu Dalšího účastníka projektu nebo jejich část, je Další účastník projektu povinen vrátit neuznané náklady nebo jejich část ve lhůtě stanovené Příjemcem. Nevrátí-li Další účastník projektu neuznané náklady nebo jejich část ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit Příjemci smluvní pokutu ve výši 1 promile za každý den prodlení z nevrácené částky.
  6. Ustanoveními o smluvní pokutě, ať je o nich hovořeno kdekoli v této Smlouvě, není dotčen nárok Příjemce nebo Dalšího účastníka projektu na náhradu škody.

**XIV.**

**Zvláštní ustanovení o pravomoci Poskytovatele**

* 1. Další účastník projektu bere na vědomí, že Poskytovatel má k Dalšímu účastníkovi projektu stejná práva týkající se kontroly průběhu Řešení části Projektu, včetně kontroly využití finančních prostředků Dotace, jako Příjemce.
  2. Za účelem naplnění bodu 1. tohoto článku je Další účastník projektu povinen zejména umožnit Poskytovateli provedení takové kontroly a za tím účelem mu předávat veškeré dokumenty a informace týkající se Řešení části Projektu nebo další informace a dokumenty, o jejichž předání Poskytovatel požádá.
  3. Další účastník projektu je povinen předávat dokumenty a informace uvedené v bodě 2. tohoto článku Poskytovateli ve lhůtě a ve formě stanovené Poskytovatelem.

**XV.**

**Doba trvání Smlouvy**

* 1. Tato Smlouva je uzavírána na dobu určitou. Platnost smlouvy je ukončena termínem ukončení projektu. Příjemce i Další účastník Projektu jsou povinni dostát svým povinnostem i po skončení platnosti / účinnosti této Smlouvy, a to minimálně po dobu povinné archivace shromážděných dokladů. Smluvní strany jsou dále povinny dodržet povinnosti obsažené v této smlouvě vůči poskytovateli dotace a koordinátorovi i po skončení platnosti a účinnosti této smlouvy.
  2. Příjemce nebo Další účastník projektu jsou oprávněni za doby trvání této Smlouvy od Smlouvy odstoupit.
  3. Další účastník projektu je však oprávněn od této Smlouvy odstoupit zejména za předpokladu, že Příjemce hrubým způsobem porušil povinnosti jemu stanovené touto Smlouvou. Za hrubý způsob porušení povinností Příjemci stanovených touto Smlouvou se považuje případ, kdy Příjemce neposkytl Dalšímu účastníkovi projektu část Dotace pro příslušný kalendářní rok, s výjimkou případu popsaného v článku IV. bod 4. této Smlouvy.
  4. Příjemce je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména, pokud Další účastník

- v rozporu s článkem IV. bod 6. této Smlouvy nevrátí stanovenou část Dotace,

- v rozporu s článkem V této Smlouvy nepředloží některou ze zpráv či výkaz uznaných nákladů Projektu,

- v rozporu s článkem XI. bod 4. této Smlouvy nevrátí nevyčerpanou část Dotace,

- v rozporu s článkem XII. bod 3. této Smlouvy neinformuje Příjemce o stanovených skutečnostech,

- přes výzvu Příjemce nesplní některou svou povinnost z této Smlouvy.

* 1. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti, jakmile bylo doručeno druhé smluvní straně.
  2. Při odstoupení od Smlouvy Dalším účastníkem projektu je Další účastník projektu povinen vrátit dosud nevyčerpané finanční prostředky nebo finanční prostředky vyčerpané v rozporu s touto Smlouvou.

**XVI.**

**Řešení sporů**

* 1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající nebo související s ustanoveními této smlouvy budou řešeny vždy nejprve smírně vzájemnou dohodou. Nebude-li smírného řešení dosaženo v přiměřené době, bude mít kterákoliv ze smluvních stran právo předložit spornou záležitost k rozhodnutí místně příslušnému soudu.

**XVII.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Další účastník prohlašuje, že se s žádostí o projekt, schváleným návrhem projektu, podmínkami projektu, smlouvou o poskytnutí podpory na řešení a jejími přílohami, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí podpory, seznámil. Ustanovení této smlouvy budou vždy vykládána v souladu se zněním, účelem a cíli schváleného návrhu projektu a smlouvou o poskytnutí podpory na řešení.
  2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a prohlašují, že veškerá práva a povinnosti daná touto smlouvou o účasti na řešení projektu, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající budou řešit podle ustanovení občanského zákoníku a ustanovení ZPVV.
  3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Omezení doby účinnosti se netýká ustanovení upravujících kontrolu a řešení sporů, vrácení podpory, sankcí, poskytování informací, dodržování mlčenlivosti a ochrany duševního vlastnictví. Tato smlouva může dále zaniknout odstoupením od smlouvy nebo výpovědí dle ustanovení této smlouvy.
  4. Všichni účastníci berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
  5. Další účastník souhlasí s tím, že údaje o projektu, příjemci, dalším účastníku a řešitelích budou uloženy v Informačním systému výzkumu a vývoje.
  6. Smluvní strany prohlašují, že budou dodržovat zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb, a v případě zákonné povinnosti budou postupovat v jeho mezích.
  7. Další účastník nese v plném rozsahu odpovědnost za porušení závazků dle této smlouvy, ustanovení upravující smluvní pokutu nebo vlastní plnění ze smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody.
  8. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci smluvních stran.
  9. Součástí této smlouvy se stávají:

Příloha č. 1 – Závazné parametry řešení projektu

* 1. Tato smlouva je vyhotovena v devíti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 2 vyhotovení obdrží příjemce, další řešitelé obdrží každý po jednom vyhotovení.
  2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Razítko a podpis příjemce

………………………………………….

xxx

**Český hydrometeorologický ústav**

V Praze, dne ………..

Razítko a podpis dalšího účastníka 1

………………………………………….

xxx.

**IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s. r. o.**

V Jílovém u Prahy, dne ………..

Razítko a podpis dalšího účastníka 2

………………………………………….

xxx

**Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

V Brně, dne ……….

Razítko a podpis dalšího účastníka 3

………………………………………….

xxx

**KONEKO marketing, spol. s r. o.**

V Praze, dne ..........

Razítko a podpis dalšího účastníka 4

………………………………………….

xxx

**CENIA, česká informační agentura životního prostředí**

V Praze, dne ………..

¨

Razítko a podpis dalšího účastníka 5

………………………………………….

xxx

**Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.**

V Praze, dne ………..

Razítko a podpis dalšího účastníka 6

………………………………………….

xxx

**Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i**

V Brně, dne ………..

Razítko a podpis dalšího účastníka 7

………………………………………….

xxx

**Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i**

V Praze, dne ………..