# SMLOUVA O DÍLO Č. 25/16/CE/CZ

o provedení díla, stavby uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Objednatel:		Archiv bezpečnostních složek

Sídlo:				Siwiecova 2428/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 	          75112817

Zastoupený:		Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka,

Kontaktní osoba:		Ing. Miroslav Svoboda

E-mail: 		miroslav.svoboda@abscr.cz

Telefon:		221 008 328, 221 008 227

Zřízen zákonem č. 181/2007 Sb.

2. Zhotovitel:			Vanderlaan s.r.o.

V Předpolí 1452/30, 100 00 Praha 10

Zastoupená: 			Petra Stejskalová  – jednatelka

Zastoupený ve věcech technických: Ing. František Kerbr

Zapsaná v OR vedeného u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 132176

IČ   : 				455 37 305

DIČ: 				CZ 45537305

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 		Č.ú.: 353042-521/0100

- PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě, na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo uvedené v bodě 2 tohoto článku na objektu Braník v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele.

2. Předmětem této zakázky je zateplení obvodového pláště čtyřpodlažní budovy. Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy a dle platných norem včetně TNI (technicko- normativní informace). Veškeré komponenty použité při realizaci zakázky musí být certifikovány pro konkrétní řešení. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro výběrové řízení s názvem: „Zateplení obvodového pláště budovy č. p. 777, Branické náměstí 2, Praha 4 - Braník“ vypracované firmou Atelier EGIS

s.r.o. číslo zakázky 857/15, z dubna 2015“ a to včetně výkazů výměr (dále jen „projektová dokumentace“), mimo změn nutných k zdárnému provedení díla.

3. Zhotovitel ručí za práce prováděné jeho případnými subdodavateli, tak jako by je prováděl sám.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

5. Provedením díla, popřípadě dílčím provedením díla je rozuměno vzájemné protokolární předání provedeného objemu díla. Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla a objednatel se zavazuje za řádné provedení tohoto díla zaplatit sjednanou odměnu. Pro účely těchto obchodních podmínek se dílem rozumí zhotovení díla. Předmět díla je konkrétně vymezen v zadávací dokumentaci, oznámení veřejné zakázky a příslušných rozhodnutích správních úřadů k této stavbě.

Název provádění díla zní:   „Zateplení obvodového pláště objektu ABS Braník“

Adresa provádění díla zní: „Branické náměstí 777/2 Praha 4 Braník“

II. ČAS PLNĚNÍ

1. Předpokládaný termín zahájení prací na díle dne:  	                   	     	1. 8. 2016

2. Předpokládaný termín dokončení celkových prací na díle:  	          		15. 11. 2016

Stavba je časově rozdělena na 2 etapy:

1. etapa – Severozápadní část fasády do Branického náměstí:                            do 15. 9. 2016

2. etapa – ostatní fasády, včetně dvorních fasád:                                                     do 15. 11. 2016

III. CENA

1.Celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH 		 				                3 437 710,- Kč

DPH 21%									        721 919,- Kč

Cena s DPH						    			     4 159 629,- Kč

V průběhu zadávacího řízení nevznesl Zhotovitel žádné připomínky k případným nedostatkům nebo nesrovnalostem v projektové dokumentaci (viz požadavek na zpracování nabídkové ceny v zadávacím řízení). Cena díla je tak i z těchto důvodů stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Tato cena je překročitelná pouze po písemné dohodě obou smluvních stran a to:

- v případě zadavatelem písemnou formou vyžádaného zvýšení požadovaných standardů,

- dojde-li v průběhu realizace ke změně daňových předpisů a dopadem na nabídkovou cenu.

2. Veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému provedení a předání díla v požadované kvalitě jsou kryty nejvýše přípustnou smluvní cenou s vyznačením DPH, a to výhradně v Kč.

3. Specifikace ceny je uvedena v přiložené příloze (cenová nabídka), kde jsou také přesně uvedeny jednotlivé položky, které jsou v ceně uvedené v bodě 1. Tohoto článku.  Nabídková cena je stanovena jako celková cena za celé plnění zakázky, včetně všech souvisejících činností. V této ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění díla. Cena uvedená v bodě 1. Článku III této smlouvy je cena nejvýše přípustná. V cenové nabídce je detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění. Jestliže objednatel předložil k ocenění vlastní výkaz výměr, odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky i za předložené výměry uvedené ve výkazu výměr. Nedílnou součástí smlouvy jsou i nabídkové rozpočty cenového návrhu zhotovitele.

4. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy i náklady na dopravu materiálu, osob a nezbytné zařízení staveniště zhotovitele; očištění oken od stavební suti, není zahrnuto umytí oken.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktur (ve dvou stejnopisech), které vystaví zhotovitel:

2. Každá faktura musí obsahovat tyto údaje: Označení zhotovitele a objednatele a jejich adresy, IČ, DIČ, číslo smlouvy, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční  prostředky poukázány, fakturovanou částku s vyčíslením DPH, položkový  rozpis  provedených  a  fakturovaných  prací  a  výkonů, odsouhlasených TDI do 3 dnů od odeslání elektronicky zhotovitelem,  včetně  jejich  označení formou samostatné přílohy faktury, razítko a podpis zhotovitele.

3. Fakturace prací bude prováděna v dohodnutých měsíčních intervalech do celkové výše 90% ceny díla na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací v souladu s cenovou nabídkou. Zbylých 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků.

4. Objednatel neposkytuje zálohy.

5. Splatnost faktur je 21 dní ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

V. ZÁRUČNÍ DOBA - ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel na provedení díla dává záruční lhůtu 60 měsíců. Na zabudované předměty dle záručních listů příslušných výrobců. Záruční doba začíná dnem odevzdání díla objednateli.

2. Tato záruční lhůta se nevztahuje na závady, které vznikly cizím zaviněním nebo přírodní katastrofou.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě uznané vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit, a to do lhůty 21 dnů (dle technologicky vhodných povětrnostních podmínek), v případě havárie ihned.

4. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel se zavazuje, že prostor dotčeného objektů bude v době předání staveniště vyklizen tak, aby bylo možno provádět práce na díle. V opačném případě je zhotovitel oprávněn je odklidit. V tomto případě objednatel nemá nárok na úhradu případně způsobené škody.

2. Objednatel se zavazuje po dobu prací umožnit zhotoviteli volný průchod k objektu objednatele. Zhotovitel obdrží klíče od dohodnutých prostor a bude za ně zodpovídat po dubu trvání prací. Po skončení prací je předá zpět objednateli při předání díla. Zhotoviteli je umožněna i výměna vložky zámku.

3. V případě požadavku objednatele na provedení dalších prací (vícepráce), které nejsou uvedeny v předmětu plnění, posoudí zhotovitel, zda a kdy je schopen tyto práce provést (možnosti zhotovitele profesní, kapacitní, apod.) a jestliže vysloví souhlas s provedením těchto prací, vypracuje zhotovitel dodatek ke smlouvě o dílo.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo (jestliže je bez závad a nedodělků, týkajících se předmětu činnosti díla, řádně uklizené, vyklizené a čisté) převezme a zaplatí za jeho zhotovení po zaslání faktury dohodnutou cenu.

5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu materiálu, stavebních hmot, lešení a strojů. Rovněž tak dopravu a popř. ubytování svých pracovníků.

6. Zhotovitel zhotoví dílo dle projektové dokumentace a výkazů výměr a bere na sebe odpovědnost za případné chyby nebo nesrovnalosti (viz čl. III Cena díla).

7. Objednatel zajistí ohlášení stavebních prací.

8. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele napojení k odběru elektrické energie napětí 220V (napětí 380 V si zhotovitel napojí z rozvaděče) o příkonu min. 4kW a užitkové vody o příkonu min. 12l/min ve vzdálenosti max. 50 m od hranice staveniště.

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky, týkající se věci, na níž má být dílo provedeno, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, či v dohodnutém rozsahu, je zhotovitel povinen to oznámit ve lhůtě 3 pracovních dnů objednateli a navrhnout změnu díla. V rozhodnutí o změně díla, které má za následek změnu technologie nebo ceny díla, budou zhotovitelem vyčísleny více či méně náklady a navržená technologie provedení, a to zápisem do stavebního deníku a následnou písemnou dohodou. Objednatel je povinen rozhodnout ve věci do lhůty 5 pracovních dnů, v opačném případě se má za to, že objednatel se zhotovitelem s navrženým řešením souhlasí, a to včetně navržených cen. Do rozhodnutí o změně díla je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o tento čas se posune termín dokončení díla uvedený v čl. II.

10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady též suť i další odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Povede též evidenci o nakládání s odpady, včetně jejich ekologické likvidace.

11. V případě vyskytnutí takových mimořádně špatných klimatických podmínek, které znemožňují pokračování prací, provede o tomto zhotovitel zápis do stavebního deníku a neprodleně telefonicky uvědomí objednatele, práce přeruší a po doznění těchto mimořádně nepříznivých klimatických podmínek bude pokračovat v pracích na díle. O tento čas se posune termín dokončení díla uvedený v bodě 2 čl. II.

12. Objednatel poskytne po dobu provádění díla prostor o výměře asi 24 m2 pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje po dokončení prací uvést prostory do stavu, které byly v době převzetí, včetně sociálního zařízení. Sociální zařízení bude udržováno v čistotě a pořádku po celou dobu stavby.

13. Zhotovitel povede stavební deník ode dne převzetí staveniště, který bude objednatel pravidelně kontrolovat a podepisovat. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího na stavbě na dostupném místě, tak aby byl kdykoli k dispozici pro případnou kontrolu, nebo zápis TDI.

14. Při všech pracích bude zhotovitel postupovat tak, aby nedošlo k poškození majetku objednatele. V případě poškození opraví zhotovitel bez zbytečného prodlení vadná místa na vlastní náklady (zhotovitel je pojištěn pro tyto případy u České pojišťovny a.s.).

15. Vadou se rozumí nesoudržný systém, vč. nové povrchové úpravy; odstíny odlišné od odstínu určeného objednatelem; vodopropusnost klempířských konstrukcí a další vady neodpovídající normě ČSN.  Za vadu se nepovažuje nerovnost stávajících stěn (kopíruje se stávající nerovná stěna), při zachování optické rovinnosti.

16. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, a to zápisem do stavebního deníku minimálně 5 dní před dnem předání díla. Předání a převzetí díla bude sepsáno na předtištěném formuláři zhotovitele. Objednatel dílo, jestliže má drobné vady či nedodělky nebránící používání objednatelem, převezme a tyto vady a nedodělky popíše na formuláři s navrženým datem jejich odstranění ze strany zhotovitele a konečná faktura bude vystavena po odstranění vad a nedodělků.

17. Zhotovitel i objednatel se dohodli, že přejímka díla bude i po částech, ale vždy jen po dokončení ucelené části díla (např. po jednotlivých domech, střecha, fasáda apod.).

18. Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání pravidelných kontrolních dnů stavby 1x za 14 dní. Zápisy z KD a svolávání případných mimořádných kontrolních dnů bude provádět TDI.

19. Zhotovitel převzetím staveniště přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování hygienických a požárních předpisů.

20. Zhotovitel umožní provádění stavebního dozoru investora a autorského dozoru generálního projektanta.

21. Zhotovitel je povinen zachovávat čistotu a pořádek na pracovišti a odstraňovat průběžně na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

22. V průběhu prací musí být na staveništi trvale přítomen pracovník zhotovitele oprávněný jednat ve věcech předání prací, s pravomocí řešit případné problémy v průběhu realizace díla.

23. Odpovědnost za škody na díle přechází na objednavatele dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

24. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do termínu zahájení prací. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Za prodlení s předáním díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% včetně DPH, za každý den prodlení nad termín dokončení díla.

2 Za pozdní placení faktur zaplatí objednatel smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení s placením.

3. Ujednáním o smluvních pokutách, není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ve smyslu právních předpisů.

VIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel je v souladu s ustanovením §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

2. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.

3. Zhotovitel je navíc povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, u něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let od skončení zakázky.

4. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací mimo změn nutných k zdárnému provedení díla.

.IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné, jen pokud budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Kromě osob uvedených v záhlaví jsou ve věci této smlouvy, stejně jako jejích případných dodatků, oprávněni jednat ve věcech technických:

za zhotovitele:  p. Jaroslav Nečas,  p.  Petr Kubík

za objednatel:   p. Miroslav Svoboda, pí. Gabriela Kremlová

3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podle něhož je objednatel povinen smlouvy do registru vkládat pod sankcí neplatnosti.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

V Praze dne 25. 7. 2016  	            			     V Praze dne 2. 8. 2016

-----------------------------------				     ------------------------------------

Objednatel           				                 Zhotovitel

Přílohy:

Položkový rozpočet