**Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo**

**„Zateplení budovy školy“**

Číslo objednatele: 13/61388947/2018

Číslo dodavatele:

**Tento dodatek č. 7** (dále jen **„Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 7.12.2018, (dále jen **„Smlouva“**) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední zemědělská škola, Zápská 302, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Sídlo: Zápská 302, 250 01 Brandýs nad Labem

Zastoupený: Ing. Michalem Ornstem

IČ: 61388947

DIČ: CZ61388947

Dále jen **„objednatel“**

a

Dodavatel

Daniel Šperk

Sídlo: Budiměřice 147, Nymburk 288 02

Jednající: Daniel Šperk

IČ: 68992335

Dále jen **„dodavatel“**

Objednatel a dodavatel společně jen **„Smluvní strany“** nebo jednotlivě **„Smluvní strana“**.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. V rámci provádění prací na díle „Zateplení budovy školy“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou projektu, či vykonání prací, které v projektové dokumentaci nejsou zahrnuty. Všechny tyto skutečnosti budou doloženy formou změnových listů, detailním popisem změn, popřípadě fotodokumentací a budou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách.
3. Navýšení ceny bez DPH : - změnový list č.24 ………………………….. 208.225,10

 - změnový list č.21 …………………………. 63.068,46

 - změnový list č.22 …………………………. 55.471,68

 - změnový list č.23 ………………………….. 55.329,00

 -----------------------------------------------------------------------

 Navýšení celkem o 382.094,24

 Odpočty - 198.841,61

 **Rozdíl na dodatek 183.252,63**

1. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |  Cena bez DPH |  DPH 21% |  Cena vč. DPH |
|  Smlouva o dílo včetně dodatku č.1 |  5.308.493,7.- |  1.114.783,80- |  6.423.277,5.- |
|  Dodatek č.2 |  152.180,64.- |  31.957,93.- |  184.138,57.- |
| Dodatek č.3 | 150.342,40,- |  31.571,90,- | 181.914,30,- |
| Dodatek č.4 | 61.719,00,- |  12.960,99,- | 74.679,99,- |
|  |  |  |  |
| Dodatek č.5 | 237.253,00,- | 49.823,13,- | 287.076,13,- |
| Dodatek č.6 | 142.128,00,- | 29.846,88,- | 171.974,88,- |
| Dodatek č.7 | 183.252,63,- | 38.483,05,- | 221.735,68,- |
| Celková nová cena díla | 6.235.369,37 | 1.309.427,57,- | 7.544.796,94,- |

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6, č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu.
4. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, který provede Objednatel.

b) Přílohy: - změnový list č.24 ………………………….. 208.225,10

 - změnový list č.21 …………………………. 63.068,46

 - změnový list č.22 …………………………… 55.471,68

 - změnový list č.23 ……………………………. 55.329,00

 - Odpočty - 198.841,61

V Brandýse n.L. dne: 30.8.2019 V Brandýse n.L. dne: 30.8.2019

Dodavatel Objednatel