Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 23.4.2019

**na zhotovení stavby** **„ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou – bezbariérová opatření, rekonstrukce učebny fyziky a učebny jazyků a IT“**

***1. Smluvní strany***

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

se sídlem: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zastoupené: Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických, k předání a převzetí předmětu plnění:

Ing. Jana Satrapová, tel. , Ing. Vladimíra Krajanská, tel.

IČ/DIČ: 00268321/CZ00268321

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: Tost.cz, s.r.o.

se sídlem: Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou

zastoupený:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ: 25956019

DIČ: CZ25956019

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 4200333588/6800

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17388

(dále také „Zhotovitel“)

***2. Změny smlouvy o dílo***

**Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo ze dne 23.4.2019:**

2.1. **Rozšíření článku 2. Předmět díla, bod 2.1.2.**

Na základě požadavku objednatele se předmět díla oproti projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce učeben v ZŠ Komenského, Světlá nad Sázavou“ vypracované společností PROJEKT II, v.o.s., se sídlem Havířská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou, číslo zakázky P 230 16 z 12/2016 mění a rozšiřuje:

SO 01 Učebna fyziky – úprava rozvodů elektro ve zdivu a nábytku, rozvody pro zapojení interaktivní tabule

SO 02 Učebna jazyků – úprava rozvodů elektro v nábytku, rozvody pro zapojení interaktivní tabule

**Vícepráce, změny díla celkem: 25 215,- Kč**

2.2. **Změna článku 4. Cena díla, bod 4.1.**

Smluvní strany se dohodly na zvýšení celkové ceny díla o částku 25 215,- **Kč bez DPH**.

**Původní cena díla, dle SOD:**

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 4 650 000,- Kč

slovy: Čtyřimilionyšestsetpadesáttisíc korun českých

DPH: 976 500,- Kč

Cena díla vč. DPH celkem: 5 626 500,- Kč

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

**Nová cena díla, dle Dodatku č. 1:**

**4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:**

**Cena díla bez DPH celkem: 4 675 215,- Kč**

**slovy: Čtyřimilionyšestsetsedmdesátpěttisícdvěstěpatnáct korun českých**

**DPH: 981 795,15 Kč**

**Cena díla vč. DPH celkem: 5 657 010,15 Kč**

**DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.**

***3. Ostatní ujednání***

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.4.2019 zůstávají beze změny.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

3.3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 23.4.2019 a je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

3.4. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

3.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty změn.

3.7. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání dne 5.8.2019, usnesením č. R/400/2019.

Ledči nad Sázavou, dne 29.8.2019 Ve Světlé nad Sázavou, dne 30.8.2019

Za zhotovitele: za objednatele:

………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….

Mgr. Jan Tourek

starosta města